SUSITIKIMO PROTOKOLAS

DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO PARKO IR ATEITIES G., GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBAI

2024 m. gegužės 30 d. Nr.1

Šakiai

SUTRUMPINIMAI:

Sutartis – Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Parko ir Ateities g., Giedručių k., Šakių sen., Šakių r.sav. kapitalinio remonto darbai. Rangos sutarties data, numeris 2023-09-08 Nr. VPS-170

Rangovas – UAB „PARAMA“

Užsakovas – Šakių savivaldybės administracija

| Eil. Nr. | Darbotvarkės klausimai | Pranešėjas/ Vykdytojas | Pastabos/trumpas aprašymas | Klausimo aktualumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekto sprendimų tikslinimas | Užsakovas / Projektuotojas / Rangovas | 0 laidos projekte nebuvo numatyta kelių nuovažų pas gyventojus. Projektuotojas pabraižys ir paskaičiuos kiekius papildomų nuovažų pagal išpildomąją ir padarys projekto A laidą. | ATVIRAS |
| 2. | Projekto sprendimų tikslinimas | Užsakovas / Projektuotojas /Rangovas | 0 laidos projekte nauja įrengta melioracijos trasa yra nurodyta pajungti į neveikiantį šulinį, projektuotojas ir savivaldybės melioracijos dalies atstovas turi nuspręsti į kur bus pajungta nauja suprojektuota trasa, taip pat Rangovui yra reikalingas melioracijos dalies projektas ir kiekiai papildomiems darbams, kaip bus išspręstas klausimas. | ATVIRAS |
| 3. | Projekto sprendimų tikslinimas | Užsakovas / Projektuotojas / Rangovas | 0 laidos projekte nebuvo numatyta pralaidų keitimas ar remontas, Rangovas kreipdamasis su apžiūros aktu, dėl netinkamų esamų pralaidų siūlo įrengti naujas plastmasines pralaidas d400 po keliu, projektuotojai pabraižys ir paskaičiuos kiekius pagal išpildomąją. | ATVIRAS |
| 4. | Terminų pratęsimo dėl papildomų darbų | Užsakovas / Rangovas | Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ pažadėjo Rangovui UAB „PARAMA“ neskaičiuoti delspinigių, arba pratęsti atlikimo terminą, dėl atsiradusių papildomų darbų | ATVIRAS |

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti per 5 d.d. nuo pateikimo

Kitas pasitarimas numatomas: -

Pasitarimo vieta: Vaizdo konferencija („ZOOM“)

Susitikime dalyvavo:

| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Pareigos | Atstovaujama organizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Martynas Remeikis | Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas | Šakių savivaldybes administracija |
| 2. | Benas Ubartas | Projekto dalies vadovas | MB „Locus 3D“ |
| 3. | Deividas Smagurauskas | Statybos vadovas | UAB „PARAMA“ |
| 4. | Andrius Jakštys | Inžinierius | UAB „Šakių vandenys“ |
| 5. | Rimantas Vaičiūnas | Melioratorius | Šakių savivaldybės administracija |