**SUSITARIMAS NR. 4 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

**PRIE SUTARTIES NR. S-570**

2024-12-11

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**AB „HISK“,** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2024-06-09 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-570 (toliau – **Sutartis**), projekte „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 24,790 iki 26,643 km rekonstravimas“;
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu, paaiškėjo elektroninių ryšių dalyje atsiradusios problemos: (i) blogos būklės esami ryšių kanalizacijos šuliniai; (ii) nėra numatyti papildomi darbai ties netinkamais šuliniais; (iii) sklypo savininko sugadinti ryšių kanalizacijos kanalai; (iv) anksčiau įrengti ryšių kabeliai yra netinkamo gylio asbestcementiniuose vamzdžiuose. Atitinkamai atsirado objektyvus poreikis papildomų darbų atlikimui;
4. projekto vykdymo priežiūra išnagrinėjus projektinę dokumentaciją ir apžiūrėjus vykdomus darbus vietoje informavo apie atliktas korekcijas ir pateikė TDP pakeitimus su Ryšių dalies sprendiniais: esami asbestcementiniai vamzdžiai išmontuoti, apgaubti sudedamais dėklais d160 mm ir atsiradus laisvumui pagilinti ir esami blogos būklės šuliniai pakeisti naujais su atskiru dugnu ant veikiančių tinklų;
5. Dėl reikalingų atlikti papildomų darbų atsirado papildomų darbų, kurie sudaro 240.866,27 Eur be PVM, bei neatliekamų darbų, kurie sudaro 137.045,47 Eur (be PVM). Darbų pakeitimo vertė sudaro: 103.820,80 Eur (be PVM) (detalizuoti **Priede Nr. 1**).

Šalys, remdamosi Sutarties 134, 144 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 291.448,19 Eur (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur 19 сt).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 240.866,27 Eur (su šimtai keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši Eur 27 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 50.581,92 Eur (penkiasdešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 92 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
   1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM 165.825,02 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penki Eur 02 сt.).
   2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 137.045,47 Eur (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt penki Eur 47 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 28.779,55 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni Eur 55 ct).
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties sumą ją padidinant šiame Susitarime numatytų darbų pakeitimo verte: 103.820,80 Eur (be PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas 22 kalendorinių dienų papildomas darbų atlikimo terminas.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
   1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 2.

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **AB „HISK“**  AB „HISK“ S. Kerbedžio g. 7,  LT-35104 Panevėžys  Juridinio asmens kodas: 147710353  PVM mokėtojo kodas: LT477103515   1. s. LT02 4010 0412 0009 0263   Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Tel. (8 45) 502 601  El. paštas info@hisk.lt |