**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4 DĖL 2024-02-01 SUTARTIES NR. S-92 PAKEITIMO**

2025-04-03

Vilnius

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**AB „Eurovia Lietuva“** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2024-02-01 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-92 „Rajoninio kelio Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė ruožo nuo 5,31 iki 6,134 km kapitalinis remontas (4657-1)“ (toliau – **Sutartis**);
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta pastaba, jog „*Rangovas savo pasiūlyme turi įsivertinti eilutėje nurodytą sumą. Rangovas, pasirašęs Sutartį su Kelių direkcija dėl kelio rekonstravimo/remonto, turės sudaryti sutartį su AB „ESO“ dėl jiems priklausančių tinklų pertvarkymo. Kelių direkcija Rangovui už AB „ESO“ priklausančių tinklų pertvarkymą apmokės už faktiškai atliktus darbus*“. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateiktos sumos:
4. Elektrotechnikos (Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) dalis – 22 058,00 Eur be PVM;
5. Elektrotechnikos (siurblinės pajungimo) dalis – 2 182,29 Eur be PVM.
6. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB „ESO“) Rangovui po faktinio darbų atlikimo išrašė 2024 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO24P135089 (Pateikiama **Priede Nr. 1**), kurios vertė yra 23 389,39 Eur be PVM ir 2024 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ESO24P114284 (Pateikiama **Priede Nr. 2**), kurios vertė yra 3 231,65 Eur be PVM;
7. Faktiškai atlikus ESO dalies darbus, padidėjo šių darbų atlikimui numatytos vertės nurodytos konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje, todėl atsirado papildomų darbų, kurių vertės yra:
8. Elektrotechnikos (Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) dalis – 1 331,39 Eur be PVM;
9. Elektrotechnikos (siurblinės pajungimo) dalis – 1 049,36 Eur be PVM.

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 4 dėl papildomų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 2 880,71 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų 71 ct).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 2 380,75 Eur (du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eurų 75 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 499,96 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 96 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 2 880,71 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 2 429 673,72 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:

9.1.Priedas Nr. 1 – 2024 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra Nr. ESO24P135089;

9.2. Priedas Nr. 2 – 2024 m. spalio 31 d. PVM sąskaita faktūra Nr. ESO24P114284;

9.3. Priedas Nr. 3 – Rangovo 2024 m. spalio 22 d. raštas Nr. SD/24-1593

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **AB „Eurovia Lietuva“**  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius  Įmonės kodas 121949798  PVM kodas LT219497917  A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614  Luminor Bank AS  El. p. eurovia@eurovia.lt  Generalinis direktorius Artūras Prichodka  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | | |  |  | | --- | --- | | RANGOVAS  **AB „Eurovia Lietuva“**  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius  Įmonės kodas 121949798  PVM kodas LT219497917  A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614  Luminor Bank AS  El. p. eurovia@eurovia.lt  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **AB „Eurovia Lietuva“**  Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius  Įmonės kodas 121949798  PVM kodas LT219497917  A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614  Luminor Bank AS  El. p. eurovia@eurovia.lt  Generalinis direktorius Artūras Prichodka  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | |