SUSITARIMAS

| Susitarimo data | Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse | Susitarimo Nr. | Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | VETERINARŲ G. ATKARPOS REKONSTRUKCIJA IR KAPITALINIS REMONTAS |  |  |  |
| Sutarties data | 2024-09-20 | Sutarties Nr. |  | S-1348 |
| Užsakovas | Kauno rajono savivaldybės administracija |  |  |  |
| Rangovas | UAB „Kauno keliai“ |  |  |  |
| Susitarimo pagrindas: |  |  |  |  |
| Susitarimo turinys: | ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD: A. Šalys 2024-09-20 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr. S-1348 „Veterinarų g. atkarpos rekonstrukcija ir kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis). Sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2024-10-01, t. y. nuo sekančios dienos, kai Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą (AB SEB banko garantiją Nr. IGP2410010085103). B. Užsakovo užsakymu projektuotojas patikslino Lietaus nuotekų įrengimo būdą po esančiomis dangomis, Papildomai parengė techninio projekto dalį „Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) lauko tinklų dalis 2024-07-TP-LER“ (šio susitarimo priedas Nr. 1), siekiant iškelti Silvestro Žukausko g. esančius tranzitinius ryšių tinklus kurie priklauso Telia Lietuva, AB. Rangovas sutinka atlikti šioje techninio projekto dalyje numatytus darbus ir pateikė kainos paskaičiavimą, parengtą remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 15.8.3.1 punktu, taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai ir, vadovaujantis 15.8.3.4 punktu, įvertintos pagrįstos išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose Papildomų darbų kainos paskaičiavimas pateiktas (šio susitarimo priedas Nr. 2). C. Sutarties 25.2 punkte numatyta, kad Šalys turi teisę sudaryti susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nurodytos vertės. D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu (neesminiai keitimai), Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimas sutarties galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Minėtame VPĮ straipsnyje nurodyta, jog bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų: „1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“. E. VPĮ 89 straipsnio 2 dalis (de minimis keitimai) numato, kad: „2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“ F. Pradinė Sutarties vertė yra 805 736,70 Eur be PVM. G. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu atsisakomi darbai ir VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi perkami papildomi darbai tvirtinami šiuo susitarimu (žr. lentelės Eil. Nr. 1): Eil. Nr.; Sutarties pakeitimo akto numeris; Pakeitimo numeris pakeitimų akte; Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM (VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.); Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM (VPĮ 89 str. 2 d.). 1.; Pakeitimas Nr. 1 (tranzitinių ryšių tinklų iškėlimas); -; 5 351,61; 76 140,80. Iš viso:; 5 351,61; 76 140,80. H. Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį (papildomi darbai) neviršija 15 % nuo pradinės Sutarties vertės, t. y. neviršija 120 860,505 Eur be PVM. ŠALYS SUSITARIA: 1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS 1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame projekte „Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) lauko tinklų dalis 2024-07-TP-LER“ (šio susitarimo priedas Nr. 1), o taip pat atnaujintame Sutarties priede Nr. 5 „Darbų kainų žiniaraštis“ (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 2) į kurį įtraukiama šio pakeitimo kaina. 1.2. Šiuo susitarimu tvirtinami darbų pakeitimai neturi įtakos darbų atlikimo terminams, kurie šiuo susitarimu nėra keičiami. 1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos. 2. KITOS NUOSTATOS 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys. 2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus. 2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais. |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 876 525,89 EUR be PVM 184 070,44 EUR PVM 1 060 596,33 EUR su PVM |  |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | Darbų terminai nekeičiami. |  |  |  |
| Susitarimo priedai: | 1. Pakeitimo aktas Nr. 1. 2. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) lauko tinklų dalis 2024-07-TP-LER 3. Sutarties priedo Nr. 5 „Darbų kainų žiniaraštis“ pakeitimas. |  |  |  |

Šalių atstovų parašai

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija

Užsakovo vadovas

Administracijos direktorius Mantas Rikteris

Rangovas

UAB „Kauno keliai“

Rangovo vadovas

Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis