Priedas 14

Esama infrastruktūra ir inžinerinė sąsajos

- Šiame priede apibūdinama esamų inžinerinių tinklų: vandentiekio vamzdynų, fekalinės ir lietaus kanalizacijos vamzdynų, ryšių ir elektros kabelių esama infrastruktūra vandenilio gamyklos teritorijoje. Bei nurodoma Rangovo apimtis bei Užsakovo apimtis, atsižvelgiant į infrastruktūros tinklų įtaką gamyklai ir sklypui bei Rangai (t.y. kokias inžinerines sistemas gamyklos sklype demontuoti, palikti, ar įrengti naujai).

| Nr. | Atsakingas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rangovas | Rangovo apimtyje esamus apšvietimo stulpus ir kabelius (pažymėta raudonai) pašalinti/iškelti, kadangi Rangovo apimtyje numatyta suprojektuoti ir įrengti naują užtikrinantį tiek gamyklos tiek privažiavimo kelio apšvietimą. Ryškūs raudoni ovalai demontuojami apšvietimo stulpai. Dabartinė infrastruktūra eksploatuojama ir veikianti. |
| 2 | Rangovas | Pažymėti elektros kabeliai patenkantys į vandenilio gamyklos teritoriją neeksploatuojami ir tikėtina, kad yra nedemontuoti. Pažymėta schemos fragmente ryškiai raudona linija. Elektros kabeliai neeksploatuojami, todėl Rangovas juos turi demontuoti ir utilizuoti, jeigu Rangovui trukdo atlikti Darbus. Preliminarus ilgis ~120 m. Preliminarius ilgis ~55 m. Preliminarus ilgis ~45 m. |
| 3 | Rangovas | Ryšių linija (preliminarus ilgis ~3 m.). Jeigu trukdo atlikti Rangos darbus - sumovuoti ir perkelti iš vandenilio teritorijos, jei Rangos darbams netrukdo palikti vietoje ir nieko nedaryti. Schemos fragmente pažymėta geltonai. |
| 6 | Rangovas | Fekaline kanalizacijos vamzdynas DN150 nuo griaunamo pastato. Nenaudojama, nereikalinga. Rangovo atsakomybė pašalinti ir utilizuoti, jeigu trukdo atlikti Rangos darbus. Jei netrukdo atlikti Rangos darbų, gali palikti. |
| 7 | Rangovas | DN150 senasis vandentiekio vamzdynas neveikiantis ir neeksploatuojamas kartu su šuliniais. Rangovas demontuoja nenaudojamus šulinius bei pašalina iš objekto teritorijos, o vamzdyną palieka žemėje arba demontuoja, jeigu trukdo įrengti gamyklą. |
| 8 | Rangovas | DN500 vandentiekio tinklai. Turi likti nepažeisti statant gamyklą. Projektuojant ir vykdant Rangą atsižvelgti į esamų tinklų įgilinimą. |
| 9 | Užsakovas | Senas avarinės būklės pastatas. Nenaudojamas. Užsakovas demontuoja. |
| 10 | Užsakovas | Optinis kabelinis kabelis ~140 m (pažymėta raudonai). Dabartinė infrastruktūra eksploatuojama. Užsakovas atskiru projektu perkels iš gamyklos sklypo teritorijos.. |
| 11 | Užsakovas | Įžeminimo kontūras aplink demontuojamą pastatą bei demontuojamo pastato kabelinės linijos. Pažymėta ryškiai raudona spalva. Įžeminimo kontūro ~70 m. Neeksploatuojama. Užsakovas atskiru projektu pašalins. |
| 12 | Užsakovas | Stovi 2 apšvietimo stulpai, kurie yra neeksploatuojami, schemos fragmente pažymėta raudonai. Užsakovas atskiru projektu pašalins kartu su gretutiniu pastatu. |
| 13 | Užsakovas | Eksploatuojamas vandentiekio D32 tinklas. Užsakovas rekonstruoja tinklą pagal Vandenilio gamyklos poreikį iki Rangovo statybos darbų pradžios objekte. Užsakovo atskiru projektu ir prijungtas prie įrengto komunikacijų šulinio gamyklos sklypo ribose. |
| 14 | Rangovas | Lietaus kanalizacija 2x DN400. Tinklai turi likti nepažeisti griaunant pastatą ir statant gamyklą. Projektuojant atsižvelgti į esamų tinklų įgilinimą. Į vieną iš šių tinklų Rangovas pajungia naujai suprojektuotus vandenilio gamyklos lietaus nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų valymo įrenginiais. |
| 15 | Rangovas | DN500 vandentiekis. Rangovas šiam vamzdynui parengia demontavimo ar rekonstrukcijos projektą ir/ar suderina prisijungimo sutartį su vamzdyno savininku (UAB „Vilniaus vandenys“), jei trukdys gamyklos įrengimui. Jeigu gamyklos įrengimui netrukdys, tuomet šis vamzdynas lieka neliečiamas. |