SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. BIRŽELIO 7 D. PURVĖNŲ PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. (21)-16-837 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2025-05-22   Nr. 21-16-690

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba arba Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.1V-223 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo” 3.1.4 papunktį bei tarnybos vado 2025 m. gegužės 19 d.  įsakymą Nr. K-1424 „Dėl komandiruotės į Trentą“, ir

UAB „Fima“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 121289694, kurios registruota buveinė yra adresu Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

kartu sutartyje vadinamos šalimis, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 straipsniu ir 6.204 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bei šalių 2024 m. birželio 7 d. pasirašytos Purvėnų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. (21)-16-837 2.1.3 papunkčiu, 4.1 ir  8.3 punktais, susitarė:

1. Pratęsti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą 35 kalendorinėms dienoms dėl pagrįstai nepalankių gamtinių sąlygų, kurioms esant Tiekėjas negalėjo vykdyti visų kabelinių linijų komutavimo ir jungimo darbų pagal sutartį laikotarpiu nuo 2025 m. vasario 7 d. (įskaitytinai) iki 2025 m. kovo 13 d.

2. Tiekėjas privalo Pirkėjui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne trumpesniam laikui nei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui pratęstas laikas.

3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja abiems Šalims jį pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai šaliai, išskyrus atvejį, jeigu Papildomas susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais.

| PIRKĖJAS: Įmonės kodas 188608252, adresas – Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 271 9305, faksas (8 5) 271 9306. PVM mokėtojo kodas LT886082515. Atsisk. sąsk. Nr. LT384040063610001122 Mokėjimo paslaugų teikėjas - Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas – 40400 SWIFT BIC kodas – MFRLLT22 Tarnybos vado pavaduotojas Antanas Montvydas | TIEKĖJAS: UAB ,,Fima“ Įmonės kodas 121289694, adresas – Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. +370 5 236 3535. PVM mokėtojo kodas LT212896917. Atsisk. sąsk. Nr. LT35 7044 0901 0334 8941, AB SEB bankas, Banko kodas 70440. UAB „FIMA“ generalinis direktorius Vytenis Pinaitis |
| --- | --- |