STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr.
2025 m. birželio d.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 288742590, buveinės adresas Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Daugesta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 301550690, buveinės adresas Ežero g.10-1, LT-64144 Daugų k., Alytaus r., atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro konkurso „Pėsčiųjų tako įrengimas Nemuno pakrantėje, Prienų m.“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti pėsčiųjų tako įrengimo darbus Nemuno pakrantėje, Prienų m. (toliau – Darbai), ištaisyti defektus, tinkamai parengti išpildomąją dokumentaciją, kadastrines bylas, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
1.2. Darbai atliekami pagal parengtą supaprastintą statybos projektą „Pėsčiųjų tako įrengimas Nemuno pakrantėje, Prienų m. (žemės sklypų Nr. 6943/0010:204 ir Nr.6943/0010:143)“ (toliau – Statinio projektas).
1.3. Darbų atlikimo vieta – Prienų m., Nemuno pakrantė, žemės sklypų Nr. 6943/0010:204 ir Nr.6943/0010:143.
1.4. Darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus.

II. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Pradinė Sutarties vertė 198 748,36 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 36 ct) be PVM. PVM sudaro 41 737,16 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt septyni eurai, 16 ct). Bendra Sutarties kaina 240 485,52 Eur (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 52 ct) su PVM.
2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų Darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų Darbų atlikimui. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia Darbų apimtys, didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.
2.4. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka 2.1 papunktyje nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.
2.5. Sutarties kaina už atliktus Darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo Darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina, atitinkamai didinama arba mažinama, jei pagal galiojančius teisės aktus Rangovui reikia mokėti PVM. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

Sn = A + ((Ss-A)/(1+Ts/100))*(1+Tn/100)

Sn - perskaičiuota Sutarties kaina Eur su PVM;
Ss - Sutarties kaina Eur su PVM iki perskaičiavimo;
A - vykdytų (užaktuotų) Darbų kaina Eur su PVM iki perskaičiavimo;
Ts - senas PVM tarifas (procentais);
Tn - naujas PVM tarifas (procentais).

2.5.1. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų Darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal Darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.
2.7. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų Darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:
2.7.1. pagal Sutarties XII skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
2.7.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių Darbų įkainiai ar pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščiai su konkrečių Darbų įkainiais), jei įmanoma:
- pritaikant Sutartyje ar sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų Darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje ar sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje ar sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
2.7.1.2. įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika), patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
2.7.2. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.
2.7.2.1. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
2.7.2.2. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt) kas mėnesį skelbiamo visų statybos sąnaudų elementų (visos statybos sąnaudos) kainų indekso (toliau – indeksas)reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.).
2.7.2.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl indekso pokyčio tik 1 kartą per Sutarties vykdymo laikotarpį ir ne anksčiau nei po 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pagal formulę:

P = A + B + a1, kur

P1 – perskaičiuota dėl indekso pokyčio pradinė Sutarties vertė (Eur be PVM);
A – atliktų darbų vertė (Eur be PVM) iki indeksavimo;
B – likutinių darbų ir paslaugų vertė (Eur be PVM), kurie neapima statybos darbų pagal Sutarties 2.7.2.1. papunktį);
a1 – likutinių statybos darbų vertė po indeksavimo (Eur be PVM), apskaičiuojama pagal formulę:

a1 = a + (k/100*a), kur

a – pradinė likutinių statybos darbų vertė prieš indeksavimą (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo);
a1 – perskaičiuota (pakeista) likutinių darbų vertė (Eur be PVM);
k – visų statybos sąnaudų elementų kainų indekso pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k = (Indnaujausias/Indpradžia )*100 – 100, kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas visų statybos sąnaudų indeksas.
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) visų statybos sąnaudų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymo pateikimo termino datos mėnuo. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo.

2.7.2.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.
2.7.2.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus kiekių žiniaraštyje pateiktus įkainius.
2.7.2.6. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

III. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą, pagrįstą užpildytais sąnaudų kiekių žiniaraščiais. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 7 darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
3.1.1. koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba);
3.1.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.
3.2. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Rangovas ištaiso visus defektus (jeigu tokių yra), Šalys pasirašo galutinį atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 8.1. punktas), Rangovas užbaigia statybos užbaigimo procedūrą, pateikdamas dokumentą patvirtinantį statybos užbaigimą.
3.3. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktus dokumentus (atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą, suderintą su Užsakovu ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu), ir sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų pateikimo dienos Užsakovui. Atsiskaitymo dokumentai pateikiami tik informacinės sistemos SABIS priemonėmis.
3.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.
3.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Statybos darbų pradžia laikoma diena, kai bus įgyvendintos visos žemiau išvardintos sąlygos, bet ne vėliau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos:
4.1.1. Pasirašyta Sutartis;
4.1.2. Pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas;
4.1.4. Pateiktas pranešimas apie statybos darbų pradžią ir gautas patvirtinimas apie šių dokumentų užregistravimą;
4.1.4. Pasirašytas statybvietės priėjimo-perdavimo aktas.
4.3. Galutinis visų Darbų atlikimo terminas – 9 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
4.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėn. laikotarpiui. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
4.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
4.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų XII skyriaus nuostatomis;
4.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims (išskyrus tuos atvejus, kai nuo trečiųjų šalių priklausančius terminus buvo galima numatyti iš anksto).
4.5. Susidarius situacijai, dėl kurios būtų paskelbiama ekstremalioji situacija valstybės lygiu ir įvedamas karantinas, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas karantino laikotarpiui, bet ne ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui.
4.6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties VIII skyrių bei pateikiama visa su Statinio projekto įgyvendinimu susijusi dokumentacija ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. nustatyti Darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
5.1.2. pranešti kas vykdys Statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statybos techninę priežiūrą;
5.1.3. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti;
5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. apie reikalingus, Sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti Užsakovą, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti, nurodant ne trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą jų pateikimui;
5.2.2. bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Darbų trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;
5.2.3. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį ir Darbų defektus šalina Užsakovas, Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas (per 30 kalendorinių dienų nuo pažymos apie patirtas išlaidas pateikimo dienos);
5.2.4. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
5.2.5. paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus bei pateikti informaciją, būtiną pranešimo apie statybos darbų pradžią pateikimui.
5.2.6. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
5.2.7. būti atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
5.2.8. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.2.9. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius, aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi patekimui į statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
5.2.10. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;
5.2.11. saugoti statybų aikštelę, užtikrinti ir atsakyti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus, o kiti į statybvietę patenkantys asmenys būtų identifikuojami Rangovo nustatytomis priemonėmis;
5.2.12. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Rangovo ir specialistų kvalifikacija turi galioti visos Sutarties vykdymo metu;
5.2.13. būti atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;
5.2.14. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija, Užsakovui pareikalavus per ne ilgesnį nei 10 darbo dienų laikotarpį pateikti prašomus dokumentus susijusius su Statinio projekto įgyvendinimu.
5.2.15. užtikrinti, kad jis yra gavęs ir turi visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant techninės specifikacijos dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
5.2.16. prisiimti savo atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams;
5.2.17. savo sąskaita atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo, ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;
5.2.18. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus Darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėti už atliktus Darbus;
5.2.19. esant poreikiui, surašyti gamybinių susirinkimų protokolus. Protokolus registruoja Sutarties 16.3.1 p. Užsakovo paskirtas asmuo;
5.2.20. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių bandymus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų Darbų kokybės;
5.2.21. vykdyti Darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
5.2.22. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei;
5.2.23. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo terminui;
5.2.24. privalo pasirūpinti el. statybos darbų žurnalu ir vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo nuostatomis išpirkti ir pildyti statybos darbų žurnalą;
5.2.25. parengti išpildomąją dokumentaciją, kadastrines bylas ir visą statybos užbaigimo procedūroms užbaigti būtiną dokumentaciją, laikantis teisės aktų reikalavimų;
5.2.26. atliekamiems darbams taikyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus;
5.2.27. Užsakovui paprašius pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad vykdydamas Darbus taiko Sutarties 5.2.26 punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį). Rangovui nepateikus šių dokumentų ar pateiktų dokumentų galiojimo laikas yra pasibaigęs, šis įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu;
5.2.28. Įstatymų pasikeitimų rizika yra Rangovo atsakomybė.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:
6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
6.1.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka Statinio projektą, Rangovo parengtus užsakytų Darbų kiekių žiniaraščius, aktus, sąskaitas faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir Užsakovas;
6.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Statinio projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Statinio projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti neatlygintinai šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.
6.1.4. duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti tinkamą Darbų atlikimą.
6.1.5. nustačius, kad, vykdant Darbus naudojamos medžiagos, įrenginiai neatitinka Statinio projekto, reikalauti Rangovo pakeisti vykdant Darbus naudojamas medžiagas, įrenginius į atitinkančius.
6.1.6. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį laikotarpį ir reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų Darbų defektus.

VII. RANGOVO ATSAKOMYBĖ IR GARANTIJOS

7.1. Rangovo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau nei 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus (Civilinės atsakomybės draudimą ir įmokos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą).
7.2. Rangovas, ne vėliau negu pirkimo Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas turi informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus bei vadovaudamasis Sutarties XIV dalimi „Subrangovai ir kiti sutarties vykdymui pasitelkiami asmenys, jų keitimo tvarka“ inicijuoti Sutarties 14.11 punkto pakeitimą.
7.3. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.
7.4. Kartu su galutiniu Darbų perdavimo aktu Rangovas turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą (pirmo pareikalavimo Užsakovo naudai išduotą Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją / draudimo bendrovės laidavimą), kurio suma garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos su PVM. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti nuo galutinio akto bei Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytais terminais.
7.5. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai arba trūkumai, atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
7.6. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
7.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.
7.8. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) Rangovas šalina savo lėšomis.
7.9. Rangovui per nurodytą protingą laikotarpį neištaisius garantiniu laikotarpiu išaiškėjusių trūkumų (defektų), Užsakovas turi kreiptis į garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusį banką / draudimo bendrovę.
7.10. Rangovas negali perleisti savo teisių ir pareigų kitiems fiziniams ir/ar juridiniams asmenims išskyrus atvejus, kai teisių perleidimas yra suderintas su Užsakovu.

VIII. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Galutinis atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo–priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus.
8.2. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją arba kitos kredito įstaigos besąlyginę garantiją, arba draudimo įstaigos besąlyginį ir neatšaukiamą laidavimą) arba piniginį užstatą, kuris pervedamas į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą (Nr. LT337300010076937146, AB bankas „Swedbank“), Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Užsakovui atitenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo (ar piniginio užstato lėšų pervedimo į Užsakovo sąskaitą) dieną ir jo galiojimas turi 30 (trisdešimt) dienų viršyti sutartyje numatytą Darbų atlikimo pabaigos terminą. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Šalims raštiškai sutarus atlikti papildomus Darbus, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo susitarimo pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui šių darbų įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo papildomų Darbų vertės.
9.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų turi pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
9.4. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo Užsakovui pateikti naują Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją. Rangovui, pasirinkus Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdą – piniginį užstatą ir Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo į Užsakovo atsiskaitomąją sąskaitą pervesti panaudoto piniginio užstato skirtumo dalį. Rangovui neįvykdžius šių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį be atskiro raštiško Rangovo įspėjimo apie numatomą Sutarties nutraukimą.
9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui po Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos.
9.6. Užsakovas uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos be PVM.
9.7. Delspinigių sumokėjimas ir nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, atlyginimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.
9.8. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.
9.9. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo atlyginti atsiradusią žalą.
9.10. Šalys pareiškia, kad Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio, ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys pripažįsta, kad minėtų netesybų dalis yra laikoma minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
9.11. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

10.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
10.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės į kurių galimybę Šalys sudarydamas Sutartį atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
10.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

11.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims pasirašius Sutartį (antro parašo datos) ir galioja iki Užsakovo ir Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
11.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
11.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

XII. SUTARTIES PAKEITIMAS

12.1. Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.
12.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Metodika.
12.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Metodikoje nustatyta tvarka.
12.4. Sutarties Šalys gali bet kurio atskiro darbo atsisakyti arba darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:
12.4.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
12.4.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.7.1. papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).
12.5. Pakeitimas įforminamas protokolu, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz.: brėžinius ir kita), įkainių / kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.7.1 papunkčiu) ir papildomu susitarimu. Toks protokolas ir susitarimas turi būti patvirtinti ir pasirašyti Šalių ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

XIII. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju, prieš 15 (penkiolika) darbo dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
13.1.1. Rangovas Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;
13.1.3 Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų objekte nevykdo jokių statybos Darbų, išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pagrįstą priežastį arba ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais;
13.1.3. Rangovas vilkina Darbus arba juos atlieka su trūkumais (defektais), o per nurodytą protingą terminą jų neištaiso;
13.1.4. Rangovas nepateikia Užsakovo prašomos informacijos susijusios su statybos Darbais ir statybos užbaigimo procedūrų vykdymu;
13.1.5. Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;
13.1.6. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
13.1.7. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus Darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
13.1.8. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
13.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus.
13.3. Rangovas gali prieš 15 (penkiolika) darbo dienų raštu pranešęs Užsakovui nutraukti Sutartį, tik tuo atveju, jeigu Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų įvardintų Sutarties 5.1 ir 9.1 punktuose.
13.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.
13.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešdamas raštu.
13.6. Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių sutarimu.
13.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti pagal jų pobūdį.

XIV. SUBRANGOVAI IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI ASMENYS,
JŲ KEITIMO TVARKA

14.1. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subrangovai ir (ar) ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi. Šių asmenų veiksmai ar neveikimas vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai.
14.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti ar įtraukti naujus subrangovus ir (ar) specialistus, atsakingus už Sutarties vykdymą, papildant šios Sutarties 14.10 punktą. Keičiamų ar naujai įtraukiamų subrangovų ir (ar) specialistų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams ir (ar) specialistams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti ar įtraukti naują subrangovą ir (ar) specialistą.
14.3. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie leidimą pakeisti subrangovą ar specialistą, atsakingą už sutarties vykdymą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
14.4. Naujas subrangovas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.
14.5. Rangovas privalo pakeisti subrangovą ar specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
14.6. Jei Rangovas pakeičia esamą arba pasitelkia naują subrangovą ar specialistą, negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subrangovai ar specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.
14.7. Rangovo (ar subrangovų) specialistai, vykdysiantys Sutartį, gali būti pakeisti šiais atvejais:
14.7.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;
14.7.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;
14.7.3. naujas specialistas turi turėti ne žemesnę nei pirkimo dokumentuose specialistui keliamą kvalifikaciją ir ne žemesnės kvalifikacijos nei Rangovas buvo nurodęs savo pasiūlyme.
14.8. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:
14.8.1. kai ūkio subjektui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
14.8.2. kai ūkio subjektas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
14.8.3. keičiamas ūkio subjektas turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
14.9. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo ūkio subjekto, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus keitimo, pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą, paaiškinti keitimo aplinkybes ir pateikti naujo ūkio subjekto, kurio pajėgumais Rangovas ketina remtis kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę.
14.10. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks šiuos subrangovus ir specialistus (pildoma jeigu pasitelkiami subrangovai ir/ar specialistai):
14.10.1. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), (išvardinti subrangovui (-ams) priskirtų vykdyti darbų pagal šią Sutartį sąrašus, nurodyti pirkimo sutarties dalį (-is), perduodamą (-as) subrangovui (-ams)) darbų atlikimui.

XV. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.
16.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai Šaliai.
16.3. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą:
16.3.1. Užsakovo: Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, tel. +370 319 61 124, el. paštas laura.milkeviciene@prienai.lt;
16.3.2. Rangovo: Statybos darbų vadovas Mindaugas Mikelevičius, tel.+370 601 78605, el. p. mindaugas@daugesta.lt.
16.4. Visi Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.
16.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Šalys Sutartį pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.
16.6. Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu pasirašyti susirinkimų protokolai ir susirašinėjimai yra neatsiejamas Sutarties dalis.
16.6. Sutarties priedai:
16.6.1. Techninė specifikacija;
16.6.2. Atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto forma.

XVII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas	Rangovas
Prienų rajono savivaldybės administracija	UAB „Daugesta“
Laisvės a. 12, 59126 Prienai	Ežero g.10-1,LT-64144 Daugų k., Alytaus r.
Juridinio asmens kodas 288742590	Juridinio asmens kodas 301550690
Ne PVM mokėtojas	PVM mokėtojo kodas LT100004066018
A. s. LT087300010076935559	A. s. LT077044060006645332
AB bankas „Swedbank“ / Banko kodas 73000	AB SEB bankas / Banko kodas 70440
Tel. +370 319 61 105	Tel. +370 687 17987
El. p. administracija@prienai.lt	El. p. info@daugesta.lt

Administracijos direktorė / Jūratė Mickevičienė	Direktorius / Aleksandr Riabinin

Sutarties priedas „Atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto forma“

Atliktų darbų pRIĖMIMO-PERDAVIMO aktAS
Nr. ______
[Data]
## Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]
Objektas:
Rangovas:
Užsakovas:
Sutartis: [Data] Nr. ______

Eil. / Nr.	Veiklos pavadinimas	Darbų kaina, €	Įvykdyta
			nuo sutarties pradžios		per ataskaitinį laikotarpį
			%	€	%	€
1.
2.
3.
4.
Iš viso Eur be PVM:
PVM:
Suma Eur su PVM:
Suma žodžiais:

Užsakovas	Rangovas

Atstovo pareigos	Atstovo pareigos
Vardas, pavardė	Vardas, pavardė
Parašas	Parašas