**SUSITARIMAS Nr.12 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

**PRIE SUTARTIES NR. S-183**

2025-06-09

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**AB „HISK“** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2023-03-07 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-183 (toliau – **Sutartis**), projekte „Krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 10,985 iki 15,405 km rekonstravimas“;
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. 2023-05-26 Sutarties vykdymo metu objekto (vietos) apžiūros akte Nr. 1 užfiksuotas faktines aplinkybes, PVP 2023 m. birželio 27 d. raštu Nr. 23-130 pateiktus patikslintus projektinius sprendinius, Užsakovo 2023 m. liepos 13 d. raštu Nr. 2-10355 pateiktą pritarimą „Projektuotojo pateiktiems sprendiniams dėl LVN trasos korekcijos ir su tuo susijusiems papildomiems ir neatliekamiems darbams“, darbų pakeitimo aktu Nr. 1 patvirtintus Projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sprendinius ir neatliekamų/ papildomų darbų kiekius, kuriuose per klaidą nebuvo įvertinti atsisakomi LN-1 ir LN-2 šuliniai (patvirtintuose brėžiniuose numatyta jų nerengti); pagal viešojo pirkimo metu pateiktus atsakymus į tiekėjų klausimus patikslinti Projekto elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalies sprendiniai ir darbų kiekiai; parengtose kontrolinėse geodezinėse nuotraukose užfiksuoti faktiniai atliktų darbų kiekiai, atsirado poreikis atlikti galutinių kiekių tikslinimą ir įforminti faktiškai atliktų darbų kiekius, t. y. poreikis papildomiems ir neatliekamiems (atsisakomiems) darbams, (detalizuoti **Priede Nr.1**), kurių kaina sudaro -57 871,97 Eur be PVM;
4. Vadovaujantis Sutarties 122 ir 132 punktais, Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 45 577,31 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai 31 ct).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 37 667,20 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt septyni eurai 20 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 7 910,11 Eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai dešimt eurų 11 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
   1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 115 602,40 Eur (šimtas penkiolika tūkstančių šeši šimtai du eurai 40 ct).
   2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 95 539,17 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt devyni eurai 17 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 20 063,23 Eur (dvidešimt tūkstančių šešiasdešimt trys eurai 23 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 70 025,09 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 9 669 669,51 Eur (su PVM).
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:

9.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr.12.

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **AB „HISK“**  S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys  Įmonės kodas 147710353  PVM kodas LT477103515  A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263  AB Luminor Bank. Banko kodas 40100  El. p. info@hisk.lt  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |