**SUSITARIMAS**

**PRIE 2025 M. BALANDŽIO 8 D. ŠAKIŲ RAJONO KELIŲ KAPITALINIO**

**REMONTO, REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS IR DARBŲ PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. VPS-76 DĖL LAUKO G. (NR. BAL-2), BALTRUŠIŲ K., BARZDŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ**

2025 m. spalio d. Nr. VPS-

Šakiai

**Šakių rajono savivaldybės administracija** (toliau – Užsakovas)**,** juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“** (toliau – Rangovas), atstovaujama vykdančiojo direktoriaus Arūno Bulovo, pavaduojančio įmonės direktorių pagal 2025-09-30 įsakymą Nr. 2025-09-30/2, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šį Susitarimą,

**atsižvelgdamos į tai, kad**

1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. balandžio 8 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-76 dėl Lauko g. (Nr. Bal-2), Baltrušių k., Barzdų sen., Šakių raj. sav., kapitalinio remonto projektavimo ir darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 57 082,08 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai 8 ct) be PVM.

2. Šalys *į v e r t i n o a p l i n k y b e s*, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

2.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti darbų pakeitimo akte Nr. 1 (1 priedas) ir kurių vertė yra 14 900,86 Eur be PVM, 18 030,04 Eur su PVM.

2.2.2. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 71 982,94 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 94 ct) be PVM, 87 099,36 Eur su PVM.

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagrindinės sutarties 17 punktu; 17.1 papunkčiu; 20 punktu; 20.1, 20.2, 20.5 papunkčiais,

**susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:**

3. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 14 900,86 Eur (keturiolika tūkstančių devyni šimtai eurų 86 ct) be PVM, 18 030,04 su PVM) pagal pridedamą darbų pakeitimo aktą Nr. 1 (1 priedas), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 26,10 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo aktas, 6 lapai.

**4. Šalių rekvizitai ir parašai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas**  Šakių rajono savivaldybės administracija  Juridinio asmens kodas 188772814  Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai,  Tel. +370 345 60 750  El. paštas savivaldybe@sakiai.lt  A. s. LT39 4010 0421 0006 0059  AB Luminor bank, kodas 40100  Administracijos direktorius  Vytautas Ižganaitis  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  A. V. | **Rangovas**  Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“  Juridinio asmens kodas135007799  Marvelės g. 199B, LT-46204, Kaunas  Tel. +370 37 397555  El. paštas statyba@autokausta.lt  Vykdantysis direktorius  Arūnas Bulovas,  pavaduojantis įmonės direktorių  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)   1. V. |