**SUSITARIMAS Nr. 8 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

**PRIE SUTARTIES NR. S-1227**

2025-05-15

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**AB „HISK“** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2023-10-27 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1227 (toliau – **Sutartis**), projekte „Krašto kelio Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva ruožo nuo 23,95 iki 28,37 km kapitalinis remontas“;
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu dėl galutinių darbų kiekių tikslinimo, atsirado papildomi darbai (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro 6 970,56 Eur be PVM;
4. Sutarties vykdymo metu dėl galutinių darbų kiekių tikslinimo, atsirado neatliekami (atsisakomi) darbai (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių vertė sudaro 47 399,24 Eur be PVM;
5. Sutarties 134 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 8 434,38 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi eurai 38 ct).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 6 970,56 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų 56 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 1 463,82 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai 82 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
   1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 57 353,08 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai 08 ct).
   2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 47 399,24 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai 24 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 9 953,84 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai 84 ct).
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

*12. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra :*

*- 7 104 467,15 su PVM (septyni milijonai vienas šimtas keturi tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai 15 ct);*

*- 5 871 460,45 EUR be PVM (penki milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt eurų 45 ct);*

*- 21 proc. PVM yra 1 233 006,70 EUR (vienas milijonas du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai šeši eurai 70 ct).*

1. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 48 918,70 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 7 104 467,15 Eur (su PVM).
2. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
3. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
4. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
6. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
7. Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 6

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS**  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (0 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | **RANGOVAS**  **AB „HISK“**  Juridinio asmens kodas: 147710353  PVM mokėtojo kodas: LT477103515  A. s. LT02 4010 0412 0009 0263  Luminor Bank AS Banko kodas 40100  Tel. (0 45) 502 601  El. paštas info@hisk.lt  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |