PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE

2024 M. KOVO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-463

2025 m

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir partneriai Stasio Pakarklio įmonė, bei UAB „Plungės Jonis – S“, veikiantys pagal Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį Nr. 2023/11/29-1 (toliau – Jungtinės veiklos sutartis), atstovaujama Stasio Pakarklio įmonės direktoriaus Stasio Pakarklio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir pagal Jungtinės veiklos sutarties 3.4 p. nuostatas, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. kovo 20 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-463 (toliau – Sutartis) konkrečiųjų sąlygų 13.1 ir 13.3 punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2025-02-27 Darbų pakeitimo akte Nr. 13 (VKIF-200) nurodytas aplinkybes, bei atsižvelgiant į 2025-04-24 Rangovo raštą Nr. 34 dėl trečiųjų šalių trukdžių darbų atlikimui ir termino pratęsimo (toliau – Rangovo raštas), ir 2025-05-06 Fidic inžinieriaus raštą Nr. TP(02)S-21 (toliau – Fidic inžinieriaus raštas) sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

- Vykdant Pramonės gatvės atkarpos nuo Tilžės g. iki Serbentų g. prieigų ir nuo Serbentų g. prieigų iki Bačiūnų g., Metalistų gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos Šiaulių mieste darbus, atsiradus papildomiems/nenumatytiems darbams, nurodytiems 2025-02-27 Darbų pakeitimo akte Nr. 13 (VKIF-200) pakeisti/ padidinti Sutarties kainą 7 709,99 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai, 99 ct.) su PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų darbų, pakeičiama/padidinama priimta Sutarties kaina yra 7 739 374,20 Eur (septyni milijonai septyni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 20 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 1 625 268,58 Eur (vienas milijonas šeši šimtai dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 58 ct.).

3. Atsižvelgiant į Rangovo raštą ir Fidic inžinieriaus raštą dėl trečiųjų šalių trukdžių darbų vykdymui ir darbų vykdymo termino pratęsimo, pakeisti Sutartyje nurodytą darbų atlikimo terminą:

- V ir VIII etapų darbų atlikimo terminas pratęsiamas 28 kalendorines dienas, t. y. gatvės važiuojamosios dalies darbų atlikimo terminas iki 2025-06-08, o visų kitų likusių etapų darbų terminas iki 2025-07-08.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimo priedai – 2025-02-27 Darbų pakeitimo aktas Nr. 13 (VKIF-200), 2025-04-24 Rangovo raštą Nr. 34, 2025-05-06 Fidic inžinieriaus raštą Nr. TP(02)S-21 yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija | RANGOVAS Stasio Pakarklio įmonė |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius | Stasys Pakarklis Direktorius |