SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 4

PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659

2025-05-25

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu Rangovui atliekant statybos darbus, pagal suderintą ir Užsakovo pateiktą Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai – Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimo techninį darbo projektą, ir įrenginėjant nuovažas, kurios užtikrina patekimą į individualius žemės sklypus, gautas gyventojo nusiskundimas, kad nuovaža, esanti Pk 110+44 d. p., yra suprojektuota įrengti per siaura ir nepritaikyta sunkiasvorių transporto priemonių judėjimui, nepakaks vietos sunkiasvorių transporto priemonių įsukimui/išsukimui į privatų žemės sklypą, todėl vietoje Pk 110+44 d. p. numatytos 3,50 m pločio nuovažos perprojektuota įrengti 5,50 m pločio nuovažą, platinant ją po 1 m į abi puses. Kadangi nuovaža buvo suprojektuota 3,50 m pločio ir su betoninių trinkelių danga, prieš nuovažą buvo suprojektuota įrengti saugumo salelę, bei nuovažoje, kurios plotis didinamas, jau buvo sudėti gatvės bordiūrai, taip pat numatytas jau įrengtų bordiūrų išardymas. Dėl minėtų priežasčių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 01, kurių kaina sudaro 712,76 Eur be PVM;

- Sutarties vykdymo metu, kilo C punkte įvardintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 01), kurių kaina sudaro 
77,64 Eur be PVM;

- Papildomų darbų atlikimui yra objektyviai reikalingas 3 (trijų) kalendorinių dienų terminas, kuris technologiškai būtinas ir pagrįstas vertinant darbų apimtį, kiekius ir kitas susijusias aplinkybes.

- Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 4 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 862,44 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai, 44 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 712,76 Eur (septyni šimtai dvylika eurų, 76 ct).

  - 21 proc. PVM yra 149,68 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai, 68 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 93,94 Eur (devyniasdešimt trys eurai, 94 ct).

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 77,64 Eur (septyniasdešimt septyni eurai, 64 ct).

  - 21 proc. PVM yra 16,30 Eur (šešiolika eurų, 30 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 768,50 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 422 038,35 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 3 (trys) kalendorinės dienos.

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

  - Darbų pakeitimas Nr. 4.

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 PVM mokėtojo kodas LT100009270611 Telefonas +370 5 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Alkesta“ Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus Įmonės kodas 249672710 PVM mokėtojo kodas LT496727113 Telefonas +370 315 777 55 El. paštas info@alkesta.lt A.s. LT46 7044 0600 0193 2383 AB SEB bankas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |