PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. GRUODŽIO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. 1

2025 m. gegužės d. Nr.
Prienai

Prienų „Žiburio“ gimnazija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 190189676, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 1, LT-59129 Prienai, atstovaujama direktorės Irmos Kačinauskienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus
ir
UAB „Rūdupis“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 170681385, buveinės adresas Pramonės g. 11, LT-59145 Prienai, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikiančio pagal įmonės įstatus
toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Tiekėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

# ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. 2024 12 20 Šalys sudarė Rangos sutartį Nr. 1 (toliau –Sutartis).
2. Rangovas 2025-03-17 raštu Nr.27, Prienų rajono savivaldybės administracijai nurodė, kad atidengus fasadą kaip nurodyta projekte, atsidengė nekokybiškos mūro sienos, todėl prašo pateikti fasado įrengimo sprendimą.
3. Remiantis 2025-04-10 protokolu nutarta papildomai kreiptis įstatinio rekonstrukcijos darbų projekto rengėją ir Rangovui parengti papildomas darbų lokalines sąmatas.
4. Pagal Sutarties 13 skyriaus nuostatas papildomos paslaugas gali būti įsigyjamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka.
5. Sutarties 2.1 punkte nurodyta, kad pradinė sutarties vertė 1193945,13 EUR (vienas milijonas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 13 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), PVM sudaro 250 728,48 Eur (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 48 ct). Bendra Sutarties kaina 1 444 673,61 Eur (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai, 61 ct) su PVM.
6. Rangovo parengta papildomų darbų sąmatinė vertė 89274,33 EUR (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 33 ct) be PVM, t.y. 108021,94 EUR (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai dvidešimt vienas euras, 94 ct) su PVM
7. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 punktu, bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 7,5 proc. nuo pradinės pirkimo sutarties vertės ir sutarties pobūdis iš esmės nėra keičiamas, nes Susitarime numatytos papildomos paslaugos atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.
# ŠALYS SUSITARIA:

SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Pakeisti Sutartyje nurodytą pradinę sutarties vertę – perskaičiuoti kainą pridedant papildomų darbų vertę (89274,33 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 33 ct.) be PVM). Bendra sutarties vertė po keitimo – 1 283 219,46 be PVM (vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniolika eurų, 45 ct. ), t. y. 1 552 695,55 Eur (vienas milijonas penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki eurai, 55 ct.) su PVM.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

1. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
  1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Už sutarties vykdymą atsakingas Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Alvydas Volungevičius, tel. +370 31952430, el. p. volungevicius.alvydas@ziburiogimnazija.lt;
UAB „Rūdupis“ direktoriaus pavaduotojas statybai Raimundas Laukaitis, tel. +370 686 02668, elektroninis paštas raimundas@rudupis.lt.

4. SUSITARIMO PRIEDAI
4.1. UAB „Rūdupis“ 2025-03-17 prašymas Nr. 27, 1 lapas.
4.2. 2025-04-10 Darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 3854-2, 5 lapai.
4.3. Lokalinė sąmata, 2 lapai.

UŽSAKOVAS / Prienų „Žiburio“ gimnazija / J. Basanavičiaus g. 1, 59129 Prienai / Juridinio asmens kodas 190189676 / Ne PVM mokėtojas / A. s. LT774010041100070079 / AB „Luminor Bank“ / Banko kodas 40100 / Tel. +370 319 52430 / El. p. mokykla@ziburys.prienai.lm.lt	RANGOVAS / UAB „Rūdupis“ / Pramonės g. 11, 59145 Prienai / Juridinio asmens kodas 170681385 / PVM mokėtojo kodas LT706813811 / A. s. LT464010041100050170 / AB „Luminor Bank“ / Banko kodas 40100 / Tel. +370 319 60220 / El. p. mail@rudupis.lt
Direktorė / Irma Kačinauskienė / A.V.	Direktorius / Povilas Kriauza / A.V.