SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2024 M. LAPKRIČIO 21 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIES NR. 8-381

2025-04-16 Nr. 8-138

Vilnius

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT, Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 188659948, kurios registruota buveinė yra A. Jakšto g. 6, Vilniuje, atstovaujama STT direktoriaus pavaduotojo Egidijaus Radzevičiaus, veikiančio pagal STT direktoriaus 2024 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. 2-10 „Dėl darbo tvarkos pasirašant sudaromas sutartis“, ir

UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Eitminų g. 3-102, LT-12113 Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis (kiekviena atskirai – Šalimi),

įvertinusios I etapo darbų, kurie nėra tiesiogiai nustatyti 2024 m. lapkričio 21 d. darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 8-381 (toliau – Sutartis) dėl administracinės paskirties pastato, esančio Vilniuje, A. Jakšto g. 6, (toliau – Objektas) tvarkomųjų statybos darbų ir paprastojo remonto darbų, poreikį, atsiradusį Perkančiosios organizacijos iniciatyva dėl racionalesnio ir STT poreikius labiau atitinkančio Objekto patalpų įrengimo,

atsižvelgdamos į papildomų darbų (nurodytų 1 priede), paaiškėjusių vykdant Sutartyje numatytus I etapo paprastojo remonto darbus Objekto penktame aukšte bei antstate, apimtį,

vadovaudamosi Sutarties 1.4, 1.6. bei 7.2 punktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 56 punktu,

sudarė šį Susitarimą Nr. 1 dėl 2024 m. lapkričio 21 d. darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8-381 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl žemiau išvardintų sąlygų:

- Rangovas Objekte atliks papildomus darbus, nurodytus Susitarimo 1 priede, kurių kaina 63.666,70 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir septyniasdešimt centų) su PVM.

- Šio Susitarimo 1 punkte nurodytiems darbams atlikti 63.666,70 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir septyniasdešimt centų) su PVM suma bus apmokama iš Sutarties 2.1 papunktyje numatyto Perkančiosios organizacijos rezervo.

- Likusią Sutarties 2.1 papunktyje numatytą nepanaudotą Perkančiosios organizacijos rezervo sumą sudaro 432.785,44 Eur (keturi šimtai trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir keturiasdešimt keturi centai) su PVM.

- Šalys susitaria pratęsti Sutartyje numatytų I-ojo etapo darbų trukmę iki 2025 m. balandžio 30 d. įskaitytinai.

- Kitos Sutarties nuostatos lieka nepakeistos.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Susitarimą Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Susitarimo egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

- Šio Susitarimo priedas: Papildomų darbų sąmata Nr. 1, 4 lapai.

- Šalių rekvizitai:

| RANGOVAS UAB „HSC Baltic“ Eitminų g. 3-102, LT-12113 Vilnius A. s. LT 07 7044 0600 0772 9902 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Įmonės kodas 300130281 PVM mokėtojo kodas LT100001802611 Tel. +370 601 73909 El. paštas info@hsc.lt | PERKANČIOJI ORGANIZACIJA Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius A. s. LT 77 7044 0600 0152 8111 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Įstaigos kodas 188659948 Tel. (0 706) 63 335 El. paštas dokumentai@stt.lt |
| --- | --- |
| Generalinis direktorius Rimvydas Beržonskis ________________ (parašas) A. V. 2025 m. ____ d. | Direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius ________________ (parašas) A. V. 2025 m. ____ d. |