SUSITARIMAS DĖL 2025 M. BALANDŽIO 09 D. SUTARTIES NR. VDU-S-736 SUSTABDYMO

2025 m.   d.

Kaunas

1. Šalys

1.1. Užsakovas:
Pavadinimas: Vytauto Didžiojo universitetas
Kodas: 111950396
Buveinė: K. Donelaičio g. 58, Kaunas
Atstovaujama: administracijos direktoriaus Jono Okunio, veikiančio pagal rektoriaus 2022-01-03 įsakymą Nr. 2a (toliau – Užsakovas).

1.2. Rangovas:
Pavadinimas: UAB „Akvesta“
Kodas: 300854587
Buveinė: Laisvės pr. 115A-5, LT-06118 Vilnius
Atstovaujama: Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas).

2. Susitarimo pagrindas

Šis susitarimas sudaromas vadovaujantis,  Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų  įstatymo 89 st. 1 d. 3 p.,  bei 2025 m. balandžio 09 d. sutarties Nr. VDU-S-736  (toliau – Sutartis) 4.7. ir 15.12.1.4. p. nuostatomis, įvertinus aplinkybes, turinčias įtakos Sutarties vykdymui.

3. Sutarties sustabdymo priežastis

3.1. Šalys susitaria, kad Sutartis sustabdoma dėl pagrįstų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti sudarydamos Sutartį, t.y. atidengus paslėptus gaisrinio vandentiekio vamzdynus, esančius S. Daukanto g. 27 , Kaunas rūsyje ir įvertinus jų būklę, paaiškėjo būtinybė atnaujinti šią sistemą dėl galimos avarijos rizikos, todėl būtina sustabdyti darbų vykdymą iki bus pašalintos aplinkybės trukdančios vykdyti Sutartyje numatytus rūsio patalpų remonto darbus..

4. Sutarties sustabdymas

4.1. Šalys susitaria laikinai sustabdyti Sutarties vykdymą nuo 2025 m.  birželio 11 d. iki 2025 m. liepos 11 d. (toliau – Sustabdymo laikotarpis).

4.2. Sustabdymo laikotarpiu Šalys nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų, ir už šį periodą Užsakovas Rangovui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

4.3. Sutarties sustabdymas nekeičia Šalių teisinių santykių dėl jau įvykdytų įsipareigojimų.

5. Kitos nuostatos

5.1. Pasibaigus Sustabdymo laikotarpiui, Sutarties vykdymas tęsiamas įprasta tvarka, jei Šalys raštu nesusitaria kitaip.

5.2. Jei Sustabdymo laikotarpiu atsiranda aplinkybės, galinčios turėti įtakos Sutarties vykdymui ar jos sąlygoms, Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo pradėti derybas dėl tolimesnio Sutarties vykdymo.

5.3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos (antrosios šalies pasirašymo dieną) ir galioja kartu su Sutartimi.

5.4. Šis susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šalių parašai

| Užsakovas: Vytauto Didžiojo universitetas | Rangovas: UAB „Akvesta“ |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas: 111950396 | Juridinio asmens kodas: 300854587 |
| Adresas: K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas | Adresas: Laisvės pr. 115A-5, LT-06118 Vilnius |
| PVM mokėtojo kodas: LT119503917 | PVM mokėtojo kodas: LT100005216413 |
| Atsiskaitomoji sąskaita: LT72 7300 0100 0222 6559 | Atsiskaitomoji sąskaita: LT73 4010 0510 0568 2894 |
| Bankas, banko kodas: AB „Swedbank“, 73000 | Bankas, banko kodas: AB LUMINOR, 40100 |
| Telefonas: +370 (37) 222 739 | Telefonas: +370 618 62 540 |
| El. paštas: info@vdu.lt | El. paštas: akvesta@akvesta.lt |
| Šalies atstovas: Administracijos direktorius Jonas Okunis | Šalies atstovas: Direktorius Irmantas Pučinskas |