**Projekto „110-10 KV GARLIAVOS TP RAA IR TSPĮ ĮRENGINIŲ KEITIMAS“ TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai** | **Perdavimo terminas**  *(I etapas nuo Sutarties sudarymo dienos, II etapas nuo I etapo pabaigos)* | **Delspinigių dydis**  *(procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* | **Mokėtina suma**  *(Eur be PVM)* |
| **GARLIAVOS TP** |  |  |  |  |
| I etapas | Parengta RAA ir TSPĮ keitimo Garliavos transformatorių pastotėje Techninio-darbo projekto pirminė redakcija, kuriai Užsakovas neturi pastabų ir suderinta su trečiosiomis šalimis, jeigu toks reikalavimas yra numatytas projektavimo užduotyje. Suderinta ir pristatyta į statybvietę pagrindinė įranga pagal parengto techninio-darbo projekto technines specifikacijas, vadovaujantis priedo 22 reikalavimais ir apmokėjimo tvarka.  Pasirašytas atliktų darbų aktas. | 8 mėn. | 0,01 proc. |  |
| II etapas | Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota RAA ir TSPĮ įranga Garliavos TP. Patvirtintas ir suderintas galutinis techninis-darbo projektas.  Pasirašytas atliktų darbų aktas. | 10 mėn. | 0,02 proc. |  |

\*II etapo darbai turi būti išskaidyti į atskirus etapus, derinant darbų-atjungimų grafiką.