**Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilgalaikio turto grupės kodas** | **Turto grupės pavadinimas** | **Į Statybvietę pristatytos įrangos pavadinimas** | **Apmokėjimą įgalinančios sąlygos ir Rangovo pateikiami dokumentai:** | **Mokėtina suma:** |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Jungtuvas, 110 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **(110/330 kV) jungtuvas su SF6 dujomis** | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Skyriklis, 110 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **(110/330 kV) skyriklis** | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Srovės transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | Srovės transformatoriai | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Įtampos transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | Įtampos transformatoriai | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Kombinuoti transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | Kombinuoti transformatoriai | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Viršįtampių ribotuvai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **(110/330 kV) viršįtampių ribotuvai** | - | | Medžiagos |  | |
| 150060 | RAA mikroprocesoriniai įrenginiai | RAA terminalai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma*   4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis  5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos)  6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).  7. Įranga pristatyta į statybvietę sukomplektuota pilna apimtimi ir gautas Užsakovo patvirtinimas.    TP (Techninės priežiūros) apžiūros metu :  1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams  2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms  3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150060 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | RAA terminalai | - | | Medžiagos |  | |
| 150060 | RAA mikroprocesoriniai įrenginiai | Telekomandų perdavimo įrenginys | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma*   4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis  5. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos)  6. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).  7. Įranga pristatyta į statybvietę sukomplektuota pilna apimtimi ir gautas Užsakovo patvirtinimas.  TP (Techninės priežiūros) apžiūros metu :  1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams  2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms  3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 190060 eilutės I stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | RAA terminalai | - | | Medžiagos |  | |