 STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2025 m. d. Nr.

Prienų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 288742590, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Bijamita“, juridinio asmens kodas 171117423, kurios registruota buveinė yra Patamulšio k., Prienų r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arvydo Bijamino, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Rangovas įsipareigoja sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti darbus pagal projektą „Prienų rajone drenažo sistemų remontas kelių zonoje“, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbus ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
2. Rangovas patvirtina, kad turi teisės aktais nustatytus kvalifikacinius atestatus, reikalingus atlikti sutartyje numatytiems darbams.
##### II. SUTARTIES KAINA
Šalys nustato sutarties objekto kainą, kuri yra 6921,20 (Šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas euras 20 centų) su PVM.

##### III. DARBŲ KOKYBĖ
Darbų kokybė turi atitikti teisės ir norminių aktų keliamus reikalavimus ir sutarties sąlygas.
##### IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
Rangovas darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir užbaigia ne vėliau kaip iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Su galimybe pratęsti 2 mėn.

V. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI
1. Užsakovas sumoka Rangovui už atliktus darbus per 30 darbo dienų nuo darbų atlikimo akto ir sąskaitos faktūros gavimo.
2. Atsiskaitoma už atliktus darbus eurais, mokestiniu pavedimu pervedant pinigus į Rangovo sąskaitą, nurodytą šioje sutartyje.
3. Vykdytojas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „SABIS“. Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Ingrida Laurinaitienė, tel. +370 319 61118, el. p. ingrida.laurinaitiene@prienai.lt.

VI. ŠALIŲ PAREIGOS
Užsakovas įsipareigoja:
  1. pateikti Rangovui dokumentus, kurie reikalingi darbams atlikti;
9.2. perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami darbai) darbų atlikimo laikotarpiui ir užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą sutarties laiką sutartyje nurodytomis sąlygomis;
9.3. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą;
9.4. suderinti su žemės naudotojais vykdomus darbus;
9.5. apmokėti Rangovui už kokybiškai atliktus darbus sutartyje nurodyta kaina ir terminais;
9.6. per penkias dienas atsakyti į raštiškus Rangovo paklausimus.

1. Rangovas įsipareigoja:
  1. per penkias dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui darbų vykdymo kalendorinį grafiką;
  2. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje ir statybos normatyviniuose dokumentuose nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį terminą ar darbų priėmimo akte;
  3. atlikti darbus pagal sudarytą sąmatą ir pateiktą projektą, laikytis normatyvinių statybos dokumentų nustatytų reikalavimų, taisyklių ir sutarties, keisti Užsakovo projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą;
  4. suderinus su Užsakovu įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
  5. patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas medžiagas, gaminius, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką;
  6. užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir ekologinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo sutarties darbų keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
  7. informuoti Užsakovą apie darbų atlikimo eigą, forminti darbų vykdymo dokumentus, statybos darbų žurnalą;
  8. nedelsiant pranešti Užsakovui apie darbus, kuriuos būtina atlikti, bet jie nenumatyti normatyviniuose statybos dokumentuose;
10.10. per penkias dienas atsakyti į raštiškus Užsakovo paklausimus;
10.11. rangos metu vykdyti Užsakovo nurodymus, jei tokie nurodymai neprieštarauja statybos norminiams dokumentams;
10.12. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį;
10.13. pateikti Užsakovui medžiagų bei įrenginių sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį, jeigu visas darbas arba jo dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo medžiagas, gaminius, dirbinius ar įrenginius;
10.14. grąžinti Užsakovui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos darbams;
10.15. saugoti atliktus ir perduotus darbus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos, iki atlikti darbai bus perduoti Užsakovui;
10.16. atlyginti visus Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo, susijusius su defektų šalinimu ir/ar termino praleidimu;
10.17. po darbų baigimo sutvarkyti darbo vietą, kelius, statybos aikštelę pagal ankstesnę jų būklę.
###### VII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

##### VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
1. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus per sutartyje nustatytus terminus, moka Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.
2. Rangovas, neatlikęs darbų per sutartyje nustatytus terminus, moka Užsakovui 0,02% delspinigius nuo laiku neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą darbo.
3. Šalys atlygina nuostolius, atsiradusius kitai Šaliai dėl VI skirsnyje numatytų pareigų nevykdymo.
4. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs defektų, atsiradusių per garantinį terminą, atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

IX. DARBŲ PRIĖMIMAS IR PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS
1. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal normatyvinių dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios sutarties sąlygas.
2. Atliktų darbų priėmimas (su išlygomis arba be jų) įforminamas aktu, pastarasis surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.
3. Darbai priimami šios sutarties 5 p. nurodytais terminais.
4. Visus sutartyje nurodytus darbus galutinai priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo įgaliotam asmeniui.
5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatus, jei nustatomi defektai ir trūkumai, dėl kurių neįmanoma objekto naudoti pagal jo paskirtį.
6. Rangovas defektus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės, pašalina savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą.
##### X. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS
1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo darbai atitiks sutartyje nustatytus reikalavimus.
2. Rangovas atliktiems darbams suteikia penkerių (požeminiams darbams – dešimties) metų garantiją, skaičiuojamą nuo priėmimo akto surašymo datos.
3. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį laikotarpį atliktų darbų defektus (trūkumus) nedelsdamas praneša Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą terminą pašalinti šiuos defektus (trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės.
##### XI. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR SĄLYGOS
1. Ši sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma Šalių susitarimu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais. Pasirašyti sutarties pakeitimai ir/arba papildymai tampa sutarties dalimi.
3. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, pranešdamas Rangovui apie tai raštu:
27.1. Jeigu Rangovas, pagal sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminų, nepaisydamas Užsakovo raginimo nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba per lėtai ir neįmanoma baigti darbus sutartyje nustatytu laiku;
27.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta sutartyje, ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui;
27.3. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.
1. Jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susietas su sutartyje nurodytų darbų užbaigimu, bei kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolis.
2. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai pranešdamas Užsakovui raštu prieš 30 dienų, jeigu Užsakovas trukdo Rangovui tinkamai vykdyti sutartį ir nepaisydamas Rangovo raštu įteikto prašymo laiku nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti.
##### XII. KITOS SĄLYGOS
1. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo.
2. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
3. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių gali būti sprendžiami tarpusavio derybomis, o nesutarus – Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Už darbų saugą Užsakovo teritorijoje ir nelaimingų atsitikimų ištyrimą atsako Rangovas.
5. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
6. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:
7. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
  	Rangovas	Užsakovas
  Vardas, pavardė	Arvydas Bijaminas	Audrius Rutkevičius
  Adresas	Patamulšio k., Prienų r. sav.	Laisvės a. 12, Prienai
  Telefonas	+370 698 85254	+370 319 61167
  El. paštas	bijamita@gmail.com	audrius.rutkevicius@prienai.lt

8. Už sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės atsakingas asmuo – Žemės ūkio skyriaus vyr specialistas Audrius Rutkevičius.
Už sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas asmuo – direktorius Arvydas Bijaminas.
##### XIII. SUTARTIES PRIEDAI
1. Priedai yra neatskiriama sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno sutarties priedo egzempliorių.
2. Prie sutarties pridedami šie priedai:
  39.1. Darbų kiekių žiniaraštis.

XIV. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS
# UŽSAKOVAS RANGOVAS
# Prienų r. savivaldybės administracija UAB ”Bijamita”
Į.k. 288742590	Į.k. 171117423
Laisvės a. 12, LT-59126	Patamulšio k., Prienų r. sav.
Tel. +370 319 61160	Tel. +370 698 85254
Ats. sąskaita LT08 7300 0100 7693 5559	Ats.sąskaita LT235012300014000111
AB bankas „Swedbankas“	Kredito unija Prienų taupa
Banko kodas 73000	Banko kodas 50123
PVM kodas LT 711174219

Administracijos direktorė	Direktorius

Jūratė Mickevičienė	Arvydas Bijaminas

_______________________	______________________
        (parašas)	(parašas)

A.V.	A.V.