STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (KIEMO AIKŠTELĖS), JURGELIŠKIŲ K. 10, ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS DARBAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | 2025 m. gruodžio 10 d. | SUTARTIES NR. | PS 2025-137 |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) | - Pavadinimas |  | UAB „Toksika“ |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 244670310 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT446703113 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT907300010002397925 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Spaudos g. 7, LT-05132, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. Nr.: +370 5 2505302 El. pašto adresas: vilnius@toksika.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Arūnas Dirvinskas El. pašto adresas: vilnius@toksika.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Arūnas Džiugys Tel. Nr. +370 698 31406 El. pašto adresas: a.dziugys@toksika.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) | - Pavadinimas |  | UAB „Limega“ |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 145407247 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT454072410 |  |
|  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  | LT457300010115267450 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Kanapių g. 1C, LT-78137 Šiauliai |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. Nr. +370 41 455798 El. pašto adresas: info@limega.lt |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Vytautas Vilkas El. pašto adresas: info@limega.lt |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Paulius Mačernis Tel. Nr. +370 678 87645 El. pašto adresas: paulius@limega.lt ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Kitos paskirties inžinerinis statinys – kiemo aikštelė, Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. |  |
|  | - Adresas |  | Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | Sklypo unikalus Nr. 9103-0006-0033 Sklypo kadastrinis Nr. 9103/0006:33 Bridų k. v. |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Statinio kategorija – nesudėtingas statinys, II grupė. Statinio paskirtis – kitos paskirties inžinerinis statinys (kiemo aikštelė). |  |
| - Žemės sklypas | - Adresas |  | Jurgeliškių k. 10, Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | Sklypo unikalus Nr. 9103-0006-0033 Sklypo kadastrinis Nr. 9103/0006:33 Bridų k. v. |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  | 143 000,00 (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai eurų, 0 ct) |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  | 143 000,00 (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai eurų, 0 ct) |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  | 173 030,00 (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai trisdešimt eurų, 0 ct) |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  | 5 % |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | 20 % |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  | 10 % |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  | 10 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI (1.1.12, 5.2.3, 11.1.1 p., p.) |  |  | per ne ilgesnį kaip 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos. Atskirų etapų terminai nustatomi Grafike. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Statybos darbų vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | negali būti didesnė nei 0,1 procento apdraustų darbų draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | kiekvieno statinio draudimo suma negali būti mažesnė nei 43 400 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 2900 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 1000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 5000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,04 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 50 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  | ☒ – banko garantija ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  | Lietuvių arba anglų kalba |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Supaprastintas statybos projektas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Susitarimo forma. |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | https://eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=PS+2025-137&filter_proctype=&filter_dok_id=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type= |  |

Šalių atstovų parašai