## Priedas Nr. 1

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

## 2025-06-30

## Tiekėjas: UAB „Meysso“ (įm. kodas 305639236)

## Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai (įm. kodas 124135580)

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-2057/CPO251467 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

## Statinys Nr.1

| Paslaugų pavadinimas | ## Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | ## Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | ## Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | ## Paslaugų (etapo) kaina, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## [A] Būtini atlikti tyrimai | ## 60 | ## 2023-05-03 | ## 2023-07-02 | ## 45000,00 |
| ## [B] Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas (25%) | ## 150 | ## 2023-07-02 | ## 2023-11-29 | ## 6570,00 |
| ## [C] Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas | ## 30 | ## 2023-11-29 | ## 2023-12-29 | ## 9000,00 |
| ## [D1] Techninio projekto parengimas | ## 601 | ## 2023-12-29 | ## 2025-08-20 |  |
| ## [D1] a. Techninio projekto parengimas, suderinimas ir perdavimas Užsakovui ekspertizei atlikti |  | ## Pagal sutarties Techninės specifikacijos p. 10. |  | ## 16413,96 |
| ## [D1] b. Techninio projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimas* |  | ## Pagal sutarties Techninės specifikacijos p. 10. |  | ## 15000,00 |
| ## [D1] c. Statybą leidžiančio dokumento gavimas** |  | ## Pagal sutarties Techninės specifikacijos p. 9. |  | ## 19710,00 |
| ## [E] Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | ## 1095 | ## Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų vykdymo pradžios |  | ## 19711,00 |

* už suteiktas nurodyto etapo paslaugas apmokama Tiekėjui gavus teigiamą ekspertizės išvadą ir Užsakovui patvirtinus Techninį projektą.

** už suteiktas nurodyto etapo paslaugas apmokama Tiekėjui gavus SLD.