## DKŽ_1
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis–Gražiškiai 5,31 km tilto per Širvintą rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Kelio trasos nužymėjimas | km | 0.06 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu (h – 4–17 cm) | m2 | 713.33 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Nufrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę skaldos pagrindui įrengti | m3 | 20.5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Nufrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 54.4 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto kaina didesnė arba lygi ≥ 11,20 Eur/m3) (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 54.4 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | vnt. | 22 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | vnt. | 20 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | vnt. | 2 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.10 | Apsauginių atitvarų išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | m | 223 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.11 | Signalinių stulpelių demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | vnt. | 6 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Žemės sankasa | 2.1 | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant II grupės gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir pervežimas į sandėliavimo aikštelę kelkraščiams įrengti | m3 | 32 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | Žemės sankasos įrengimas buldozeriu perstumiant II grupės gruntą iki 50 m atstumu, grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | m3 | 298 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. | m2 | 723 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Žemės sankasos viršaus gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12, h=0,20 m | m2 | 740 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Kelio konstrukcija (I variantas) | 3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h=0,36 m įrengimas | m3 | 262 |  | 0 | Pastaba: Rangovas pildo pasirinktinai I arba II projektinės kelio dangos konstrukcijos variantą
3. Kelio konstrukcija (I variantas) | 3.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio h=0,20 m iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas pridedant iki 20 % naudoto asfalto | m2 | 510 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (I variantas) | 3.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio h=0,10 m iš mišinio AC 22 PN įrengimas | m2 | 484 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (I variantas) | 3.4 | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas polimerais modifikuota bitumine emulsija prieš klojant viršutinį asfalto sluoksnį | m2 | 490 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (I variantas) | 3.5 | Asfalto viršutinio sluoksnio h=0,04 m iš mišinio AC 11 VN įrengimas ir šiurkštinimas granitine skaldele 2/5 | m2 | 473 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (I variantas) | 3.6 | Išilginių siūlių ir prijungčių padengimas bitumine mase | m | 90 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (I variantas) | 3.7 | Kelkraščių tvirtinimas 10 cm storio skaldos (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, pasėjant žolės mišinį (skaldažolė) | m2 | 125 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (I variantas) | 3.8 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 su sandarinimo juosta įrengimas ant betono pagrindo C12/15 | m | 16 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (II variantas) | 3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h=0,31 m įrengimas | m3 | 233 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (II variantas) | 3.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio h=0,25 m iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas pridedant iki 20 % naudoto asfalto | m2 | 514 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (II variantas) | 3.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio h=0,10 m iš mišinio AC 22 PN įrengimas | m2 | 484 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (II variantas) | 3.4 | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas polimerais modifikuota bitumine emulsija prieš klojant viršutinį asfalto sluoksnį | m2 | 490 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (II variantas) | 3.5 | Asfalto viršutinio sluoksnio h=0,04 m iš mišinio AC 11 VN įrengimas ir šiurkštinimas granitine skaldele 2/5 | m2 | 473 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (II variantas) | 3.6 | Išilginių siūlių ir prijungčių padengimas bitumine mase | m | 90 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (II variantas) | 3.7 | Kelkraščių tvirtinimas 10 cm storio skaldos (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, pasėjant žolės mišinį (skaldažolė) | m2 | 125 |  | 0
3. Kelio konstrukcija (II variantas) | 3.8 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 su sandarinimo juosta įrengimas ant betono pagrindo C12/15 | m | 16 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Kelio ženklai ir ženklinimas | 4.1 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76,1 /2,0 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt. | 2 |  | 0
4. Kelio ženklai ir ženklinimas | 4.2 | II grupės kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu | vnt. | 2 |  | 0
4. Kelio ženklai ir ženklinimas | 4.3 | Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis (II tipas) ištisine 0,12 m pločio siaura ištisinė linija 1.1 | m | 273 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Atitvarų įrengimas | 5.1 | Apsauginių barjerų įrengimas H2-W4-A | m | 128 |  | 0
5. Atitvarų įrengimas | 5.2 | Apsauginių barjerų jungiamųjų komponentų JUK ir perėjimų įrengimas | vnt. | 8 |  | 0
5. Atitvarų įrengimas | 5.3 | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 4 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Kiti darbai | 6.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | 0

## DKŽ_2
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 185 Vilkaviškis–Gražiškiai 5,31 km tilto per Širvintą rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS – Konstrukcijų dalis.
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Esamų konstrukcijų išardymas | 1.1 | Esamų metalinių konstrukcijų išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 2.5 |  | 0
1. Esamų konstrukcijų išardymas | 1.2 | Esamų apsauginių atitvarų išardymas ir išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | m | 56.8 |  | 0
1. Esamų konstrukcijų išardymas | 1.3 | Esamų g/b konstrukcijų išardymas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 122.5 |  | 0
1. Esamų konstrukcijų išardymas | 1.4 | Augalinio sluoksnio (~200mm) pašalinimas sandėliuojant vietoje | m3 | 230 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Paruošiamieji darbai | 2.1 | Grunto iškasimas, sandėliavimas ir užpylimas mechanizuotu būdu | m3 | 5500 |  | 0
2. Paruošiamieji darbai | 2.2 | Grunto iškasimas, sandėliavimas ir užpylimas rankiniu būdu | m3 | 300 |  | 0
2. Paruošiamieji darbai | 2.3 | Smėlio maišų įrengimas | m3 | 21.5 |  | 0
2. Paruošiamieji darbais | 2.4 | Vandens išsiurbimas | m3 | 8000 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.1 | Bandomujų gręžtinių polių Ø45 cm įrengimas ir bandymo atlikimas (įtraukiant visų papildomų polių, konstrukcijų ir mechanizmų panaudojimo ir įrengimo darbus. Bandymo apkrova ≥1200kN) | m | 10 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.2 | Gręžtinių polių Ø45 cm įrengimas | m | 240 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.3 | Skaldos pagrindo sl. po rostverkais h=250 mm įrengimas | m2 | 100 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.4 | Monolitinių g/b rostverkų įrengimas | m3 | 68.26 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.5 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 15998 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.6 | Krantinių atramų įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.7 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 33862 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.8 | Atraminių guolių aikštelių įrengimas | vnt. | 8 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.9 | Konstrukcijų besiliečiančių su gruntu, padengimas teptine hidroizoliacija | m2 | 400 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.10 | Atramų užpylimas ir sankasų formavimas iš gerai sutankinto, drenuojančio grunto | m3 | 1500 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.11 | Skaldos prizmės įrengimas po gulekšniais | m3 | 11.3 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.12 | Gulekšnių įrengimas | vnt. | 4 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.13 | Pereinamųjų plokščių įrengimas | vnt. | 18 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.14 | Elastomerinių atraminių guolių įrengimas | vnt. | 8 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.15 | Surenkamų iš anksto įtemptų perdangos sijų įrengimas | vnt. | 4 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.16 | Perdangos sijų sumonolitinimų, deformacinių pjūvių betonavimas | m3 | 17.7 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.17 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 4276.2 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.18 | G/b surenkamų atitvarų blokų įengimas | vnt. | 12 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.19 | Siūlių tarp atitvarų blokų sandarinimas vandeniui nelaidžia mastika | m | 23.1 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.20 | Atramų matomų paviršių glaistymas ir dažymas | m2 | 140 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.21 | Pasiekiamų kraštinių atramų konstrukcijų padengimas apsaugine danga ("anti-graffiti“ priemonės) | m2 | 140 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.22 | Išlyginamojo fibromis armuoto betono sl. ant tilto perdangos betonavimas | m3 | 20.16 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.23 | Armatūros gaminių sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas | kg | 422 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.24 | Vandens nuleidimo šulinėlių su nuvedimu po danga (D400 klasė) įrengimas | vnt. | 6 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.25 | Vandens surinkimo šulinėlių po danga ties deformaciniais pjūviais įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.26 | Vandens nuleidimo sistemos įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.27 | Polietileninsė drenažinės juostos (išilginė ir skersinė) įrengimas | m | 83.7 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.28 | Sandarinimo juostos aplink šulinėlius įrengimas | m | 0.7 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.29 | Vandens surinkimo sistemos prieigose įrengimas | kompl. | 4 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.30 | Hidroizoliacijos 2 sl. h=10 mm ant perdangos įrengimas | m2 | 220.8 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.31 | Apsauginio asfaltbetonio sl. SMA 8 S h=20 mm ant perdangos įrengimas | m2 | 215.5 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.32 | Sluoksnio pagruntavimas | m2 | 215.5 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.33 | Asfalto apatinio sl. AC 16 AS h=40 mm ant perdangos įrengimas | m2 | 217.1 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.34 | Sluoksnio pagruntavimas | m2 | 217.1 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.35 | Asfalto viršutinio sl. SAM 11 S h=40 mm ant perdangos įrengimas | m2 | 220.8 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.36 | Paviršiaus pašiurkštinimas granitine skaldele | m2 | 220.8 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.37 | Sandarinimo juostos tarp asfalto ir atitvarinių blokų įrengimas | m | 67.7 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.38 | Tarpų tarp pereinamųjų plokščių ir atramų sparnų užpylimas gerai drenuojančiu gruntu | m3 | 450 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.39 | Išlyginamasis fibromis armuotas betono sluoksnio h=30÷55 mm ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m3 | 3.2 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.40 | Hidroizoliacijos 2 sl. h=10 mm ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 89 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.41 | Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 8 S h=20 mm ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 83 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.42 | Sluoksnio pagruntavimas | m2 | 83 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.43 | Skaldos fr. 0/45 pagrindo sl. iš nesurišto mišinio h=~150 mm ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 37 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.44 | Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN h=100 mm ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 63 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.45 | Sluoksnio pagruntavimas | m2 | 63 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.46 | Asfalto viršutinis sl. AC 11 VN h=40 mm ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 93 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.47 | Paviršiaus pašiurkštinimas granitine skaldele ant pereinamųjų plokščių įrengimas | m2 | 93 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.48 | Vienprofilinių deformacinių pjūvių įrengimas | m | 20.2 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.49 | Ertmės uždengimas ties vienprofilinių deformacinių pjūvių galais ir atitvariniais blokais | kompl. | 4 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.50 | Metalinių cinkuotų apsauginių atitvarų H2-W2-B įrengimas | m | 68.1 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.51 | Atitvarinių blokų bei perdangos fasado dažymas ir padengimas apsaugine „anti-grafitti“ danga | m2 | 205 |  | 0
3. Tilto konstrukcijų įrengimas | 3.52 | Perdangos matomų paviršių impregnavimas | m2 | 360 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Kūgių ir prietilčių įrengimo darbai | 4.1 | Kūgių šlaitų ir plotų planiravimas | m2 | 870 |  | 0
4. Kūgių ir prietilčių įrengimo darbai | 4.2 | Šlaitų tvirtinimas antieroziniu tinklu užpilant juodžemiu h=100 mm ir užsėjant žole | m2 | 765 |  | 0
4. Kūgių ir prietilčių įrengimo darbai | 4.3 | Šlaitų tvirtinimo plokščių atrėmimo blokų 40x50 cm įrengimas | m | 20.4 |  | 0
4. Kūgių ir prietilčių įrengimo darbai | 4.4 | Betoninių plytelių 490x490x80 mm ant žvyro pagrindo įrengimas | m2 | 32.4 |  | 0
4. Kūgių ir prietilčių įrengimo darbai | 4.5 | Vandens nuvedimo tvirtinimas lauko akmenų metiniu | m2 | 4.5 |  | 0
4. Kūgių ir prietilčių įrengimo darbai | 4.6 | Šlaitinių laiptų įrengimas | koml. | 2 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5.Baigiamieji darbai | 5.1 | Atliekamo dirvožemio išvežimas | m3 | 153.88 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 0

## Santrauka
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | Susiekimo dalis | 0
2 | Konstrukcijų dalis | 0
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | 0
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto gavimą).
Žiniaraščio priedas
Sandėliavimo medžiagos Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo ir (ar) remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą – AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė. Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt. Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva“. Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis. Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
Negrąžinamos medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma negrąžinama medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).