Techninė specifikacija

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 2026 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „Kartu. Laiku. Ratu“ šokių dienos „Ratu, ratu“ kostiumų dailininkės paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas skaidomas į tris etapus: parengimo etapas, įgyvendinimo etapas ir priežiūros etapas.

  - Pirmas etapas – parengimas:

2.2.1. Analizuoti renginio scenarijų, temą, vizualinę kryptį

2.2.2. Parengti kostiumų koncepciją, spalvas, stilistines nuorodas, faktūras

2.2.3. Parengti preliminarius eskizus pagrindinėms atlikėjų, vedėjų ir masinių dalyvių grupėms

2.3. Antras etapas – įgyvendinimas

2.3.1. Pagaminti vieno dydžio lekalus ir bandomuosius kostiumus reprezentacinėms grupėms

2.3.2. Atlikti galutinį kostiumų derinimą su apšvietimu, choreografija ir režisieriaus komanda

2.4. Trečias etapas – priežiūra

2.3.2. Prižiūrėti visų gamybos tiekėjų darbą, kokybę, spalvų suderinamumą

2.3.3. Atlikti korekcijas (jei būtų poreikis) ar priimti kitus reikalingus sprendimus.

- SUTARTIES ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Terminas pirmo etapo paslaugų suteikimui - ne ilgiau nei 14 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo

  - Terminas antro etapo paslaugų suteikimui – ne ilgiau nei 2026 m. balandžio 30 d.

  - Terminas trečio etapo paslaugų teikimui – nuo antrojo etapo pabaigos iki kostiumų pasiuvimo, bet ne ilgiau kaip 2026 m. liepos 5 d.