SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-1253

2025-11-28

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-11-19 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1253 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 52,773 iki 59,130 km kapitalinis remontas, įrengiant taką“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis papildomiems darbams – vandentiekio d150 vamzdžio kilpos įrengimui ties Pk 537+07. Šis poreikis kilo dėl to, kad projektavimo metu vandentiekio tinklas nebuvo pažymėtas projektinėje dokumentacijoje, nes tinklus eksploatuojanti organizacija nepateikė tinklo padėties informacijos, o topografinės nuotraukos rengimo metu tinklo šulinių nebuvo aptikta. Dėl šių priežasčių rangovas negalėjo numatyti tinklo pakėlimo darbų ir įvertinti jų apimties. Aptikus neregistruotą vandentiekio tinklą vykdant darbus, jo kilpos įrengimas tapo būtinas siekiant užtikrinti tinklo funkcionavimą ir suderinti projektą su faktine situacija. Todėl atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 2.040,51 Eur be PVM.;

- Sutarties 139 p., 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi, sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 2.469,02 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 02 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 2.040,51 Eur (du tūkstančiai keturiasdešimt eurų, 51 ct).

  - 21 proc. PVM yra 428,51 Eur (keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 51 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 2.469,02 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3.953.459,28  Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas. Vadovaujantis Sutarties skyriaus XII „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis ir kitais pateiktais dokumentais, Užsakovas pritaria suderintuose papildomų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytiems darbų kiekiams, taip pat sąmatiniams skaičiavimams bei papildomam 1 (vienos) darbo dienos (1 kalendorinės dienos) (terminui papildomiems darbams atlikti (Priedas Nr. 1)

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

9.1. Priedas Nr. 1 - DPA Nr. 5

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Alkesta“ Naujoji g. 118 LT-62175 Alytus Įmonės kodas 249672710 PVM kodas LT496727113 A.s. Nr. LT46 7044 0600 0193 2383 AB SEB bankas El. p. info@alkesta.lt Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |