MĖNESINĖ RANGOS DARBŲ ATASKAITA Nr. 1

Už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. sausio 31 d.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rangos darbų pavadinimas** | 110/10 kV .............. TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas  202..m. ............ d. projektavimo ir statybos darbų Sutartis Nr. SUT- |
| **Rangos Sutarties vertė** | ... Eur be PVM |
| **Rangos Sutarties vertė po indeksacijos I (data)\*** | ... Eur be PVM |
| **Rangos Sutarties vertė po indeksacijos II (data)** | ... Eur be PVM |
| **Sutarties sąlygų vykdymo banko garantijos galiojimo data:**  **SUT darbų baigimo data**  **+ 60 d. banko garantijos data** | XXXX-XX-XX  XXXX-XX-XX |
| **Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo galiojimo data** | XXXX-XX-XX |
| **Rangovas** | ... |
| **Užsakovas** | LITGIRD AB |

1. **Indeksacijos pokyčio reikšmė**

Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų (patvirtintų 2023-12-06 Nr. 22IS-318) 8.3.1 punktu, Sutartis indeksuojama kai inžinerinių tinklų indekso vertė per paskutinius 6 mėnesių pakinta 5 proc. arba daugiau:

„8.3.1. Jei Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Bendras Indeksas) reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos dienos (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo momento dėl Bendro Indekso pokyčio , jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama) iki paskutinio Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo dienos, pakinta 5 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina. Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas ne Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamas Bendras Indeksas, o atskirų „medžiagų ir gaminių“, „mašinų ir mechanizmų darbo“, „darbo užmokesčio ir pridėtinių išlaidų“ indeksai (toliau – Konkretus Indeksas).“

Paskutinė Sutarties indeksacija xxxx-xx-xx (data)\*

Kita galima kainos indeksacija xxxx-xx-xx (data)

Paskutinis skelbtas indeksas xxxx-xx (data)

Pokytis nuo xxxx-xx (data) yra x,xx proc.

Indeksai skelbiami čia: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=c86ba39d-14eb-4346-af02-3bb2e3738523#/>

Išvada: indeksacija dar negalima/indeksacija galima.

1. **TERMINAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I Etapo rangos darbų užbaigimas** | **II Etapo rangos darbų užbaigimas** | **III Etapo rangos darbų užbaigimas** | **IV Etapo rangos darbų užbaigimas (SUT pabaiga)** |
| **Terminai pagal SUT** |  |  |  |  |
| **Planuojama darbų pabaiga** |  |  |  |  |

1. **DARBŲ EIGOS APRAŠYMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Neatlikti darbai pagal suplanuotą darbų atlikimo grafiką | 1. ... 2. ... 3. ... |
| Atlikti darbai per ataskaitinį laikotarpį | 1. ... 2. ... 3. .... |
| Planuojami atlikti darbai kitą mėnesį, įskaitant nuokrypių eliminavimo priemonių aprašymą | 1. ... 2. ... 3. ..... |

1. **\*FOTO FIKSAVIMAS**

\*Turi būti pridedamos ne mažiau kaip dvi foto nuotraukos

1. **FINANSINĖ SUTARTIES ĮGYVENDINIMO SANTRAUKA**





PRIDEDAMA:

1. Perplanuotas rangos darbų grafikas mpp. formatu.
2. Projektinių pasiūlymų derinimo eiga.
3. Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimas derinimo eiga.
4. Techninio darbo projekto derinimo eiga.

Rangovo atstovas Vardenis Pavardenis

Projektinių pasiūlymų [pavadinimas] derinimo eiga

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Bylos žymuo** | **Bylos laida** | **Bylos pavadinimas** | **Atiduota projekto 1 versija LITGRID AB** | **Gautos iš LITGRID AB pastabos** | **Atiduota projekto 2 versija LITGRID AB** | **Gautos iš LITGRID AB pastabos** | **Atiduota projekto 3 versija LITGRID AB** | **LITGRID**  **suderinta** | **Gautos pastabos iš ekspertizės** | **Projekto tikslinimas po ekspertizės gavimo** | **Gauta teigiama ekspertizė išvada** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Projekto pavadinimas] Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimas derinimo eiga

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Bylos žymuo** | **Atiduota pagrindinė įranga derinimui LITGRID AB (1 versija)** | **Gautos iš LITGRID AB pastabos** | **Atiduota pagrindinė įranga derinimui LITGRID AB (2 versija)** | **Gautos iš LITGRID AB pastabos** | **Atiduota pagrindinė įranga derinimui LITGRID AB (3 versija)** | **LITGRID**  **suderinta** |
|  | Pastotės auktšos įtampos, savųjų reikmių ir monitoringo sistemų įrenginių dalis |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektros perdavimo linijų dalis |  |  |  |  |  |  |
|  | Relinės apsaugos ir automatizavimo dalis |  |  |  |  |  |  |
|  | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis |  |  |  |  |  |  |
|  | Telekomunikacijų dalis |  |  |  |  |  |  |
|  | Statybinė dalis |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektros energijos paskaitos dalis |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis |  |  |  |  |  |  |

Techninio darbo projekto [pavadinimas] derinimo eiga

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Bylos žymuo** | **Bylos laida** | **Bylos pavadinimas** | **Atiduota projekto 1 versija LITGRID AB** | **Gautos iš LITGRID AB pastabos** | **Atiduota projekto 2 versija LITGRID AB** | **Gautos iš LITGRID AB pastabos** | **Atiduota projekto 3 versija LITGRID AB** | **LITGRID**  **suderinta** | **Gautos pastabos iš ekspertizės (SK dalies)** | **Projekto tikslinimas po ekspertizės gavimo (SK dalies)** | **Gauta teigiama ekspertizė išvada**  **(SK dalies)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |