**Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas**

**- Užsakovui, atlikus dalinį mokėjimą už įrenginius, riziką dėl jų atsitiktinio sugadinimo ar praradimo prisiima Rangovas;**

**- Užsakovo dalinis mokėjimas už įrenginius neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už vėliau nustatytus Įrenginių defektus ar trūkumus.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilgalaikio turto grupės kodas** | **Turto grupės pavadinimas** | **Į Statybvietę pristatytos įrangos pavadinimas** | **Apmokėjimą įgalinančios sąlygos ir Rangovo pateikiami dokumentai:** | **Mokėtina suma:** |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Jungtuvas, 110 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės   |  |  | | --- | --- | | **110 kV jungtuvas su dujų, nesukeliančių visuotinio atšilimo izoliacija** | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Skyriklis, 110 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės   |  |  | | --- | --- | | **Skyrikliai** | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Srovės transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės   |  |  | | --- | --- | | **Srovės transformatoriai** | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Įtampos transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės   |  |  | | --- | --- | | **Įtampos transformatoriai** | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Kombinuoti transformatoriai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės.   |  |  | | --- | --- | | **Kombinuoti transformatoriai** | - | | Medžiagos |  | |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Viršįtampių ribotuvai | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės vertės.   |  |  | | --- | --- | | **Viršįtampių ribotuvai** | - | | Medžiagos |  | |