**110/10 kV Riešės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo, 110 kV oro linijos Neris-VE3 atš. į Riešės TP keitimo į kabelinę liniją ir žaibosaugos troso ir šviesolaidinio kabelio (ŽTŠK) įrengimo**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* | **Mokėtina suma**  *(Eur be PVM)* |
| I etapas | Techninių darbo projektų perdavimas Užsakovui po teigiamo ekspertizės akto gavimo | Per 15 mėn. | 0,008 % |  |
| II etapas | 110 kV oro linijos Neris-VE3 atš. į Riešės TP pakeista į kabelinę liniją ir pilnai paruošta įjungimui | Per 27 mėn. | 0,008 % |  |
| III etapas | Techninėje užduotyje numatyta apimtimi įrengtas ŽTŠK 110 kV oro linijos Neris-VE3 atkarpoje ir pilnai paruošta oro linijos įjungimui | Per 27 mėn. | 0,008 % |  |
| IV etapas | Pilna apimti rekonstruota ir įjungta visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija); įjungta 110 kV oro linijos Neris-VE3 kabelinė linija (atšaka į Riešės TP); įjungta 110 kV oro linijos Neris-VE3 atkarpa su įrengtu ŽTŠK | Per 28 mėn. | 0,008 % |  |
| V etapas | Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais | Per 30 mėn. |  | 496 EUR be PVM už kiekvieną pradelstą dieną |