# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Mažeikių rajono savivaldybės administracijai Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai El. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt |  | 2020-05- | Nr. | 4S- (8.20) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Į 2020-04-29 | Nr. | R8-2.39-1884 |

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) gavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimo techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.

Tarnybai pateiktame prašyme nurodyta, kad Perkančioji organizacija ir UAB „Urban line“ (toliau – Projektuotojas) 2017 m. balandžio 20 d. sudarė objekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartį  (toliau – Sutartis), kurios pagrindu buvo įsigytos objekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ techninio projekto parengimo paslaugos (toliau – Techninis projektas) ir Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Perkančioji organizacija nurodo, kad pagal priemones 06.2.1-TID R-5111 „Vietinių kelių vystymas“ ir 04.5.1-TID R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ Mažeikių mieste įgyvendina iš dalies Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones“ bei „Pėsčiųjų ir dviračių rekonstrukcija ir nauja statyba Pavenčių g. Mažeikiuose“ (toliau - kartu Projektai). Projektai yra įgyvendinami pagal Techninį projektą. Tarnybai pateiktame rašte nurodoma, kad šiuo metu yra vykdomi Techniniame projekte numatyti Pavenčių gatvės rekonstravimo rangos darbai, o Techninio projekto vykdymo priežiūrą atlieka Projektuotojas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad Sutarties 2.8 punkte nustatyta, jog „Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – rangos darbų pradžia, Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pabaiga – objekto pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena“, o Sutarties 2.12 punkte įtvirtinta Sutarties trukmė – 36 mėnesiai. Sutartis įsigaliojo 2017 m. balandžio 28 d.,  2017 m. gruodžio 6 d. papildomu susitarimu Sutarties paslaugų vykdymas buvo sustabdytas 60 d., todėl bendras Sutarties galiojimo terminas baigiasi 2020 m. birželio 28 d. Perkančioji organizacija nurodo, jog rangos darbai, vykdomi pagal 2019 m. vasario 14 d. pasirašytą FIDIC rangos sutartį Nr. MS-37, o darbus planuojama užbaigti 2021 m. birželio mėnesį.Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis galioja iki 2020 m. birželio 28 d., o rangos darbai faktiškai bus vykdomi iki 2021 m. birželio mėn., Perkančioji organizacija siekia įsigyti Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kurios būtų teikiamos iki rangos darbų pabaigos.

Perkančioji organizacija nurodo, kad Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – Reglamentas) 77 punkte įtvirtinta: „Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį“. Reglamento 79 punkte nustatyta, kad statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, gavus statinio projektuotojo rašytinį sutikimą. Perkančioji organizacija 2020 m. balandžio 24 d. raštu kreipėsi į UAB „Urban line“ su paklausimu, ar Projektuotojas sutinka toliau vykdyti statinio Techninio projekto vykdymo priežiūrą. Projektuotojas informavo Perkančiąją organizaciją, jog neperleidžia autorinių teisių ir prievolių, susijusių su Techniniu projektu kitiems tiekėjams ir neatsisako vykdyti statinio Techninio projekto vykdymo priežiūros. Perkančioji organizacija nurodo, jog yra užtikrinusi finansavimą Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms įsigyti, suplanuotos lėšos siekia 3 813,31 Eur be PVM. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir įvertinusi tai, kad tik Projektuotojas turi jo parengto Techninio projekto sprendinių autorines teises, savo autorinių teisių ir prievolių, susijusių su Techniniu projektu niekam kitam neperleidžia, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunktyje įtvirtintu pagrindu kreipiantis į konkretų tiekėją – UAB „Urban line“ bei prašo Tarnybos sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

Tarnyba, susipažinusi su pateiktais dokumentais, nustatė, kad Perkančioji organizacija Sutartimi yra įsigijusi Techninio projekto parengimo ir Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos). Sutarties 2.8 punkte aiškiai įtvirtinta paslaugų teikimo trukmė „<...> projekto vykdymo priežiūros paslaugos pabaiga - objekto pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena <...>“, bei numatyta galimybė paslaugų teikimo terminą pratęsti „Atliekant techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugas, paslaugų pabaigos terminas gali būti pratęstas laikotarpiui, kuriam bus pratęsti rangos darbai <...>“ (Sutarties 2.9 punktas). Sutarties 3.1.3. punkte nustatyta Techninio projekto vykdymo priežiūros kaina – 242,00 Eur (su PVM), t. y. Projektuotojas, įvertinęs paslaugų apimtis, pirkimo metu nurodė paslaugų kainą bei įsipareigojo Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties 3.7.3. punkte nurodyta atsiskaitymų už suteiktas paslaugas tvarka: „už statinio projekto vykdymo priežiūrą Teikėjas Pirkėjui pateikia 3.5 ir 3.6 punktuose nurodytus dokumentus ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai proporcingai atliktų statybos montavimo darbų vertei <...>“. Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 8.2.14. punkte nustatyta, kad: „Projekto vykdymo priežiūra – visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto gavimo“. Atsižvelgiant į tai, kad rangos darbai dar neužbaigti ir bus vykdomi iki 2021 m. birželio mėn., bei įvertinus, kad pagal Sutarties nuostatas Projektuotojas nėra įvykdęs sutartinių įsipareigojimų visa apimtimi – statinio Techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos turi būti teikiamos visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto gavimo, Tarnybos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra poreikio vykdyti naujo Pirkimo analogiškoms paslaugoms, kurios jau buvo įsigytos Sutartimi. Įvertinusi aukščiau nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, Tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 17 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Dovilė Gataukytė, tel. (8 5) 219 7017, faks. (8 5) 213 6213el. p. Dovile.Gataukyte@vpt.lt

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas				  Jovita Petkuvienė

2017 m. balandžio 20 d. Sutartis Nr. MS-98;

2016 m. rugpjūčio 26 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Sprendimas Nr. T1-201 „Dėl pritarimo projekto „Mažeikių m. Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones“ rengimui, įgyvendinimui ir finansavimui“;

2016 m. rugsėjo 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Sprendimas Nr. T1-218 „Dėl pritarimo projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir nauja statyba Pavenčių g. Mažeikiuose“ rengimui, įgyvendinimui ir finansavimui“;

2017 m. gruodžio 6 d. Papildomas susitarimas Nr. MS-468;

Bendra rangos darbų apimtis 2415898,87 Eur (su PVM), iš kurių jau atlikta 59,53 proc. projekte numatytų darbų;

Raštas „Dėl objekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties“ Nr. R8-2.25-1732;

2020 m. balandžio 27 d. UAB „Urban line“ raštas „Dėl objekto „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimas“ techninio projekto vykdymo priežiūros“ Nr. SPF-2020/187;

2020 m. balandžio 28 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. VP1-145.