VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

| 2016-11- Nr. 4S-______ Vilnius |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Nacionalinio muziejaus  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo rūmų (toliau – Perkančioji organizacija) pateiktą prašymą sutikti, kad Valdovų rūmų B dalies papildomų darbų viešasis pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, t. y. neskelbiamų derybų būdu būtų įsigyjami papildomi darbai iš rangovo, su kuriuo sudaryta pradinė pirkimo sutartis.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodyta, kad pradinę 2013 m. kovo 22 d. rangos sutartį Nr. SUT-R-1 (toliau – Sutartis) buvęs Valdovų rūmų objekto užsakovas – VĮ „Vilniaus pilių direkcija“ su AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Rangovas) sudarė, atlikęs viešą konkursą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo B dalies darbo projekto ir statybos darbų pirkimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2012 m. vasario 14 d., pirkimo Nr. 130841) (toliau – Pirkimas). Pirkimas vykdytas atviro konkurso būdu.

Vykdant Valdovų rūmų B dalies statybos darbus bei jau eksploatuojant Valdovų rūmų A dalį, buvo pastebėti Vilniaus Žemutinės pilies valdovų rūmų atkūrimo techninio projekto (toliau – Techninis projektas) trūkumai. Perkančioji organizacija pažymi, kad Techninis projektas buvo parengtas 2004 m., o projekto atnaujinimai 2011 m. buvo atlikti, atsižvelgiant į priimtą sprendimą Valdovų rūmų objekto statybos darbus užbaigti dalimis (Valdovų rūmų objektas buvo padalintas į A ir B dalis). Siekiant padalinti Valdovų rūmų objektą į A ir B dalis, buvo parengti statybos darbų paskirstymo dalimis žiniaraščiai, kuriuos rengė, o vėliau ir patvirtino VĮ „Vilniaus pilių direkcija“, tuo metu įgyvendinusi statytojo teises ir pareigas, bei UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, rengęs Techninį projektą. Minėtas darbų paskirstymas buvo vykdomas jau statomame objekte, o tai sąlygojo negalimumą atlikti tikslaus darbų vertinimo, nes dalis darbų objekte jau buvo užbaigti, kiti dar nepradėti ar tik įpusėti. Sudėtingumas faktiškai nustatyti darbų apimtis lėmė Techninio projekto klaidas, kurias siekta ištaisyti Techninio projekto sprendinius detalizuojant Darbo projektu.

Vykdant Valdovų rūmų B dalies statybos darbus, buvo pastebėta, kad dalies darbų, įsigytų remiantis Rangos sutartimi, nereikės atlikti, atsižvelgiant į pakoreguotus Techninio projekto sprendinius, tačiau tokios Techninio projekto korekcijos sąlygojo ir būtinybę atlikti darbus, nenumatytus Rangos sutartyje, ar papildomus darbus, kurie buvo numatyti Rangos sutartyje, tačiau kurių kiekiai pagal Rangos sutartį yra per maži. Šios aplinkybės sąlygojo poreikį atlikti įvairius smulkius bei didesnius montavimo ir apdailos darbus: gelžbetoninių sąramų įrengimo, smiltainio portalo montavimo, betoninio pamato įrengimo, revizinių durelių ir metalinių rėmų įrengimo, sienų hidroizoliavimo, Valdovų rūmų rytų galerijos pilonų atraminių gelžbetoninių elementų įrengimo, perdangos šiltinimo, sanitarinių mazgų ir stalviršių bei lubų įrengimo, oro išmetimo šachtos UU-VV formavimo, Valdovų rūmų aštuonkampio bokšto mūrų atraminės gelžbetoninės plokštės betonavimo, metalinių rėmų 3 ir 4 korpusų fankoilams įstatyti įrengimo, riebalų gaudyklės valymo pajungimo dėžės bei lietaus vandens surinkimo prietaisų 4 korpuso galerijoje sumontavimo, gruntinio vandens drenažinės sistemos užbaigimo darbus ir kita.

Naujų gaisrinės saugos reikalavimų, netenkinančių gaisro likvidavimo kelių, trūkumai kompensuoti ties Valdovų rūmų stogo aukščių perkritimais numatant juos jungiančias lauko kopėčias, kad kritinių situacijų metu gelbėtojams būtų įmanoma nepertraukiamai judėti visu Valdovų rūmų stogu. Valdovų rūmų stogas ir karnyzinių dalių skardinimas yra įrengtas iš vario dangos. Varis koroduoja, kontaktuojant su aktyviais metalais ar jų oksidais. Siekiant išvengti galimų korozijos padarinių, ant vario dangos stogo gali būti naudojama tik vario ar nerūdijančio plieno medžiaga. Kadangi stogo aukščių perkritimai siekia net iki 10 m, naudotina nerūdijančio plieno konstrukcija, kuri yra individualios gamybos produktas, ir kadangi ši konstrukcija yra įrengiama ant istorinių fasadų, ji turi būti nudažyta artima Valdovų rūmų fasadui spalva, kad nebūtų darkomas estetinis pastato vaizdas.

Siekiant apsaugoti Valdovų rūmų objektą nuo griūties bei netinkamo ugnies išplitimo gaisro atveju, yra būtina atlikti dalies metalinių konstrukcijų ugniaatsparinimo darbus. Šie darbai leistų užtikrinti konstrukcijų atsparumą, jog kilus gaisrui konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikys jas veikiančias ir dėl gaisro naujai atsiradusias apkrovas. Tokių darbų pagal Rangos sutartį nebuvo numatyta, nes konstrukcijos buvo įrengtos dar iki Techninio projekto atnaujinimo ir sprendimai, susiję su metalinėmis konstrukcijomis, nebuvo analizuoti iš naujo. Nepaisant to, ugniaatsparinimo darbai yra būtini pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus.

Kalbant apie gaisrinės saugos reikalavimus, būtina paminėti, kad dalis ugnies vožtuvų būsenos valdymo atvaizdavimo sistemos įrengimo darbų, svarbių, siekiant užtikrinti viso objekto priešgaisrinės sistemos vientisumą, taip pat nėra įsigyta. Ankstesnių viešųjų pirkimų metu buvo įsigyta tik ta dalis darbų, kuriai buvo parengta projektinė dokumentacija, tačiau Darbo projekto stadijoje tikslinant sprendimus pagal esamą situaciją atsirado būtinybė atlikti papildomus darbus.

Skirstant Valdovų rūmų statybos darbus į A ir B dalis, dalis elektros paskirstymo skydų nebuvo įtraukta į neatliktų darbų žiniaraščius, remiantis kuriais generalinis rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Rangovas) pateikė pasiūlymą vykdyti Valdovų rūmų B dalies statybos darbus. Nepaisant to, kad skydai nebuvo įtraukti į Rangos sutartį, jų įsigijimas yra būtinas, kadangi šie elektros paskirstymo skydai sudaro dalį bendro viso objekto elektros tinklo, išbaigdami elektros instaliacijų prievadus. Nesant šių skydų, dalis Valdovų rūmų elektros tinklo silpnų srovių negalės funkcionuoti, įskaitant gaisrinę bei kitas sistemas.

Rangovui pateiktuose žiniaraščiuose taip pat buvo pateiktas netinkamas laikančių konstrukcijų kiekis. Perkančioji organizacija pažymi, kad Valdovų rūmų objektas sukonstruotas, naudojant monolitinį karkasą kaip apkrovas laikantį elementą. Visa erdvė tarp nešančių konstrukcijų ir vidaus apdailos atitvarų yra panaudojama komunikacijų tiesimui. Kadangi mūriniai skliautai suteiktų papildomas apkrovas Valdovų rūmų konstrukcijoms, patalpų ir laiptinių lubų skliautams objekte suformuoti naudojama laikančių metalinių konstrukcijų ir trijų sluoksnių metalinio tinklo, užtinkuoto skiediniu, technologija. Medžiagų, būtinų šios technologijos įgyvendinimui, Rangovui pateiktuose žiniaraščiuose buvo numatyta nepakankamai, todėl 4 korpuso I aukšte esantis skliautas negali būti tinkamai užbaigtas.

Atliekant statybos darbus patalpose, kuriose plyti autentiški mūrai, buvo priimtas Perkančiosios organizacijos archeologų sprendimas pakeisti ekspozicijos struktūrą, atsižvelgiant į patalpose esančio mūro elementų informacinę vertę ir apsaugą bei patį eksponavimo poreikį. Atsižvelgiant į tai, buvo koreguojama laikančioji konstrukcija, numatant erdvinę metalinę struktūrą. Be to, buvo būtina patobulinti 4 korpuso I aukšto šildymo – vėdinimo dalies sprendinius, numatant mūro peršalimo ir apsaugos sprendinius. Kadangi nauji sprendiniai neatitinka tų, kurie numatyti Techniniame projekte, šiuos sprendinius įgyvendinančius darbus būtina pirkti papildomai.

Siekiant tinkamo Valdovų rūmų patalpų užbaigimo yra būtina įsigyti ir maumedžio lubų puošybos drožybos elementais su aukso ir polichrominiu padengimu darbus. Žiniaraščiuose, pateiktuose Rangovui, buvo numatyta tik didžioji dalis šių puošybos darbų, tačiau ekspertų komisijai pateikus detalizuotus sprendimų variantus, buvo pasirinktas priimtiniausias variantas, dėl ko keitėsi darbų pobūdis ir apimtys, todėl nemaža jų dalis nėra įtraukta į darbų, atliekamų pagal Rangos sutartį, apimtį. Šiuo atveju yra susidariusi situacija, kuomet dėl trūkstamų darbų kiekių nėra galimybės tinkamai užbaigti maumedžio lubų, o neatlikus šių darbų neįmanoma užtikrinti estetinio vientisumo visoje patalpoje.

Estetiniam Valdovų rūmų istorinių patalpų interjero sukūrimui yra būtina įsigyti ventiliacijos grotas, kurios turi būti sumontuotos Valdovų rūmų 2 korpuso, 306 patalpoje. Šios grotos nebuvo numatytos žiniaraščiuose, tačiau šios grotos yra būtinos ventiliacijos sistemos, esančios Valdovų rūmų istorizuotų interjerų dalyje, užbaigimui.

Perkančioji organizacija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Valdovų rūmų A dalies  eksploatavimo metu išaiškėjo nemažai problemų, trukdančių ne tik tinkamai naudotis objektu, tačiau ir neleidžiančių racionaliai išnaudoti visų objekto vietos galimybių. Papildomi sprendiniai, nekeičiantys esminių Techninio projekto sprendinių, detalizuojami papildomame techniniame darbo projekte, rengiamame pagal 2015 m. kovo 6 d. projektavimo paslaugų sutartį Nr. SUT-6/PRI.13-21/1, sudarytą su UAB Projektavimo ir restauravimo institutu (toliau – Techninis darbo projektas).

Sudarant Rangos sutartį taip pat nebuvo numatytas stiklinės 4 korpuso lifto šachtos vėsinimas. Įrengus 4 korpuso lifto stiklinę šachtą bei įmontavus liftą, buvo įsitikinta, jog per tokios šachtos stiklus šiltomis ir saulėtomis dienomis pateks didelis šilumos kiekis, tad temperatūra joje gali viršyti 35ºC. Esant tokiai temperatūrai ir siekiant išvengti galimo perkaitimo, lifto sistemos automatiškai išsijungs. Varikių darbo užtikrinimui pakaktų numatytos ištraukiamosios ventiliacijos, tačiau lifto naudojimas ekstremaliai nekomfortiškomis sąlygomis tampa netinkamu lankytojams. Atsižvelgiant į tai, lifto šachtos vėsinimas yra ypatingai svarbus, norint užtikrinti galimybę tinkamai naudotis liftu.

Pagal Rangos sutartį nebuvo įsigyti vėdinimo agregatai bei jų aprišimo darbai, būtini Valdovų rūmų  B dalies patalpų ventiliacijos sistemos užbaigimui. Šių agregatų išdėstymas bei jų aprišimo darbai yra numatyti Techniniame darbo projekte, todėl turi būti įsigyti papildomai.

Papildomų darbų įsigijimo būtinybę sąlygojo ir tai, kad, pradėjus parengiamuosius autentiškų XV a. statinio liekanų, esančių Valdovų rūmų 4 korpuse, restauravimo darbus, restauratoriai atrado papildomus autentiškus sluoksnius bei nemenką dalį puošybos elementų. Šie atradimai lėmė naujų apdailos sprendinių priėmimą, kas sąlygojo padidėjusias būtinų atlikti darbų apimtis. Iki darbų Valdovų rūmų B dalyje pradžios buvo atlikti tik daliniai tyrimai, siekiant nustatyti galimas darbų apimtis, tačiau, kaip ir buvo numatyta Rangos sutarties 9.3 punkte, konkrečios darbų apimtys nustatytinos iki konkrečių darbų atlikimo, kartu patikslinant galutinę šių darbų atlikimo kainą. Minėtų atradimų restauravimo ir išsaugojimo darbams pritarė ir 2016 m. Valdovų rūmuose apsilankę Kultūros paveldo departamento atstovai. Padidėjus būtinų atlikti darbų kiekiams, ženkliai besiskiriantiems nuo numatytų pradinių apimčių, atsirado poreikis šiuos darbus pirkti papildomai.

Perkančioji organizacija nurodo, kad aukščiau minėtus papildomus darbus būtina atlikti, siekiant įgyvendinti priešgaisrinės bei darbų saugos, kultūros paveldo išsaugojimo ir kitus teisės aktuose numatytus reikalavimus. Minimi papildomi darbai yra jau atliktų ar pagal Rangos sutartį atliekamų darbų tąsa ir yra sistemiškai susiję su Rangovo Valdovų rūmų B dalyje atliekamais darbais. Šiuo atveju trečiajam asmeniui, t. y. ne Rangovui, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, atliekant papildomus darbus, kyla rizika, kad bus pažeistos jau sumontuotos sistemos ar įrenginiai, padarant žąlą Rangovo jau atliktų darbų kokybei. Ne iškart išryškėjus darbų defektams, tampa neįmanoma nustatyti, kuris subjektas – Rangovas ar trečiasis asmuo, yra atsakingas už išryškėjusius darbų trūkumus.

Numatomo pirkimo kaina – 992 484,77 Eur su PVM. Perkančioji organizacija jau įsigijo papildomų darbų už 3 393 032,18 Eur su PVM. Buvęs Valdovų rūmų objekto užsakovas – Vilniaus pilių direkcija įsigijo papildomų darbų už 209 552 Eur su PVM. Bendra statybos objekte papildomų darbų suma būtų lygi 4 595 068,95 Eur su PVM, o tai sudarytų 25,95 proc. Rangos sutarties vertės, lygios 17 705 465 Eur su PVM, t. y. neviršytų 50 proc.

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija nutarė kreiptis į Tarnybą su prašymu leisti įsigyti papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš to paties Rangovo – AB „Panevėžio statybos trestas“, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis (2016 m. spalio 5 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas dėl Valdovų rūmų papildomų darbų pirkimo Nr. 1-2016/3).

Vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pirkimas gali būti vykdomas, tik jei išpildomos sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.

Nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad yra tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nustatytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte, t. y. norint tęsti ir užbaigti Valdovų rūmų B dalies statybą bei tinkamai eksploatuoti Valdovų rūmus, atsižvelgiant į Valdovų rūmų statybos trukmę bei Valdovų rūmų A dalies naudojimo metu išryškėjusius techninius trūkumus bei Techninio projekto klaidas, yra reikalingi papildomi darbai, kurie nebuvo įrašyti į pagrindinę sutartį ir kurių negalima techniškai bei ekonomiškai atskirti nuo pradinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai (papildomi darbai papildo ir tęsia jau vykdomus Rangovo darbus). Pažymėtina, kad ketinamų įsigyti papildomų darbų vertė yra 992 484,77 Eur su PVM, o visų papildomų darbų bendra vertė yra 4 595 068,95 Eur su PVM, tai sudaro 25,95 % pradinės Sutarties vertės ir neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o darbus Perkančioji organizacija pirks iš Rangovo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis.

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Perkančioji organizacija Valdovų rūmų B dalies papildomų darbų viešąjį pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                               Lina Klingienė

Lina Klingienė, tel. (8 5) 219 7050, faks. (85) 213 6213, el. p. Lina.Klingiene@vpt.lt