# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS dėl sutikimo, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

2015-07-         Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2013 m. birželio 25 d. Statybos darbų rangos sutarties            Nr. 001/2013 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Melrunas“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. Sutarties 6.1. punkte nustatytą darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. ir pritarti papildomų darbų įsigijimui.

Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų, esančių M. Tiškevičiaus g. 6, Panevėžys, kapitalinio remonto darbų pirkimas“ (skelbtas 2012 m. rugsėjo 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo Nr. 126792) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinant projektą „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Panevėžio miesto savivaldybėje“ pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas“ (toliau – Projektas).

Prašyme nurodoma, kad Rangovas 2015 m. birželio 8 d. raštu Nr. 66 „Dėl rangos sutarties termino pratęsimo“ kreipėsi į Perkančiąją organizaciją su prašymu pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2015 m. rugsėjo 30 d. ir nurodė, kad vykdant rangos darbus susidūrė su aplinkybėmis, kurių iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti. Perkančioji organizacija paaiškina, kad Rangovas darbus vykdo pagal Techninį projektą, kuris yra šios Sutarties dalis, todėl visi darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Techniniame projekte numatyta darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikantis žiniaraštyje (veiklos grafike) nustatyto grafiko (Sutarties 5.1. punktas). Pažymėtina, kad Rangovui pradėjus vykdyti darbus pastato ketvirtajame aukšte, nustatyta, kad Techninio projekto dalyje „Šildymas ir vėdinimas“ yra esminių neatitikimų, kurie tiesiogiai įtakoja tolimesnį darbų vykdymą. Nustatyta, kad pagal Techninio projekto sprendinius neįmanoma įrengti viso pastato padavimo-ištraukimo sistemos, kadangi yra per mažos darbo zonos, todėl negalimas oro padavimo-ištraukimo sistemos montavimas, nes bus užblokuotas techninis aukšto koridorius, ko pasekoje bus užkirstas kelias patekti į kitas patalpas, esančias minėtame pastato aukšte. Atsižvelgiant į tai ir siekiant nepažeisti gaisrinės saugos reikalavimų, bei užtikrinti galimybes atlikti sistemos einamojo remonto ir techninio aptarnavimo darbus, būtina ištaisyti esminius Techninio projekto neatitikimus. Dėl nustatytų Techninio projekto neatitikimų buvo kreiptasi į projektuotoją UAB „NIT projektai“, kuris 2015 m. birželio 3 d. rašte „Dėl projektinių sprendinių“ nurodė, kad pakartotinai įvertinus Techninio projekto V (penkto) tomo (Šildymas-vėdinimas) įtvirtintus sprendinius, nustatyta, kad yra esminių Techninio projekto neatitikimų, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais Techninio projekto sprendiniai bus tikslinami, išleidžiant atitinkamų Techninio projekto dalių         B laidas. Vadovaujantis Sutarties 4.6.2. punkto nuostatomis, visa atsakomybė ir rizika dėl Techninio projekto klaidų, netikslumų bei trūkumų, priskirtina Perkančiajai organizacijai, kuri turi imtis veiksmų Techninio projekto trūkumams ištaisyti. Perkančioji organizacija įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, nustatė, kad šiuo atveju egzistuoja objektyvios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių Rangovas negali tinkamai atlikti darbų iki 2015 m. birželio 30 d., dėl to Rangovas turi teisę į rangos darbų atlikimo termino pratęsimą, t. y. Techninio projekto klaidos tiesiogiai įtakojo Rangovo atsilikimą nuo darbų vykdymo grafiko, todėl yra pagrindas darbų atlikimo terminą pratęsti. Be to Perkančioji organizacija nurodo, kad ištaisius esmines Techninio projekto klaidas, bus kardinaliai pakeisti sprendiniai, dėl ko atsiras būtinybė įsigyti papildomus darbus, o tai pareikalaus papildomo laiko sąnaudų. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo pakeisti galiojančios Sutarties sąlygas, t. y. Sutarties 6.1. punkte nustatytą darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. bei pritarti papildomų darbų įsigijimui.

Dėl Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino pratęsimo.

Tarnyba, išnagrinėjusi pateiktą ir kitą su šiuo Pirkimu susijusią informaciją, nustatė, kad skelbime apie Pirkimą nustatyta, kad Sutarties trukmė 8 mėn. po Sutarties sudarymo ir numatyta galimybė Sutarties galiojimą pratęsti, t. y. „Dėl nenumatytų aplinkybių, pratęsus projekto Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytą veiklų įgyvendinimo laikotarpį, atitinkamai yra numatoma galimybė šalių raštišku susitarimu pratęsti statybos darbų rangos sutarties terminą tam laikotarpiui kiek bus pratęsiama Finansavimo ir administravimo sutartis“, analogiškos nuostatos dėl Sutarties pratęsimo yra nustatytos Pirkimo dokumentų 2.3 punkte ir Sutarties 6 dalies „Darbų atlikimo terminai, vėlavimas, sustabdymas“ 6.1. punkte. Pažymėtina, kad Sutarties 6.1. punkte yra nurodyta, kad darbų atlikimo terminas yra 8 mėn. nuo darbų pradžios, o Sutarties 6.4. punkte numatyta galimybė darbų atlikimo terminą pratęsti dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo. Nagrinėjamu atveju Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės bei pateikti dokumentai pagrindžia, kad darbų atlikimo termino pratęsimą sąlygojo objektyvios ir nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, t. y. Techninio projekto klaidos tiesiogiai įtakojo Rangovo atsilikimą nuo darbų vykdymo grafiko, todėl Rangovas visų sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nustatytais terminais įvykdyti negali. Atsižvelgiant į tai, kad darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė buvo numatyta Sutartyje bei įvertinus, kad aplinkybių, dėl kurių Rangovas negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nustatytais terminais, nė viena iš Sutarties šalių negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu ir neprisiėmė tokių aplinkybių atsiradimo rizikos, bet kuris šiame Pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, o pakeitus Sutarties sąlygas pagal Perkančiosios organizacijos prašymą nesikeičia jokios kitos esminės Sutarties sąlygos, Tarnybos nuomone, pratęsus darbų atlikimo teminą Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai nebus pažeisti ir bus užtikrinta, kad bus pasiektas Pirkimo tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais perkančioji organizacija įsigys reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, Tarnyba sutinka, kad Perkančioji organizacija gavusi Projektą įgyvendinančiosios institucijos pritarimą dėl Finansavimo ir administravimo sutarties pratęsimo, pakeistų 2013 m. birželio 25 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. 001/2013, sudarytos tarp VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ir            UAB „Melrunas“, sąlygas, t. y. Sutarties 6.1. punkte nustatytą darbų atlikimo terminą pratęstų iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Dėl papildomų darbų įsigijimo.

Pažymime, kad Tarnyba savo raštuose (2014 m. liepos 14 d. raštas Nr. 4S-2285 „Dėl prašymo sutikti, kad būtų pakeistos pirkimo sutarties sąlygos“ ir 2015 m. sausio 22 d. Sprendimas dėl sutikimo, kad būtų pakeistos sutarties sąlygos Nr. 4S-206) paaiškino, kad šiuo atveju Perkančioji organizacija siekdama įsigyti papildomus darbus, reikalingus Sutarčiai užbaigti, bei vykdydama supaprastinto pirkimo procedūras, turi vadovautis Įstatymo IV skyriaus nuostatomis ir supaprastintus pirkimus vykdyti pagal savo pasitvirtintas taisykles. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 92 straipsnyje nurodytos sąlygos, kurioms esant perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti. Atsižvelgiant į nurodytą, Tarnyba paaiškina, kad jeigu objektyviai susiklosto aplinkybės, tenkinančios perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir Įstatymo 92 straipsnyje nustatytas sąlygas, perkančioji organizacija turi teisę pati priimti sprendimą vykdyti pirkimą apie jį neskelbiant ir Tarnybos sutikimas tam nereikalingas, tačiau atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija visais atvejais yra atsakinga už tinkamą pirkimo būdo pasirinkimą ir visapusišką aplinkybių, lemiančių neskelbiamo pirkimo vykdymą, įvertinimą, t. y. perkančioji organizacija privalo įvertinti visas aplinkybes, kad būtų užtikrintas Įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų ir tikslo laikymasis.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė					  Lina Nariūnienė

L. Nariūnienė, tel. (8 5) 205 2966, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Lina.Nariuniene@vpt.lt