# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS dėl sutikimo, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ

NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-05-        Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2013 m. liepos 30 d. „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ Rangos sutarties Nr. PS-17 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp UAB „Toksika“ (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Plungės lagūna“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. būtų atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (89 772,63 Lt be PVM) sumažinta bendra Sutarties kaina iki     6 989 223,07 Lt be PVM, o Sutarčiai užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ (skelbtas 2013 m. kovo 21 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 134407). pirkimo procedūras (toliau – Pirkimas). Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-021, finansuojamą pagal 2007-2013 m. metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir Užsakovo lėšomis.

Dėl sutikimo, kad būtų pakeistos Sutarties sąlygos.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodoma, kad Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad dėl Techninio projekto netikslumų, nenumatytų fizinių sąlygų bei kitų aplinkybių atsirado nevykdomų darbų, kurių siekiama atsisakyti. Perkančioji organizacija paaiškina, kad vadovaujantis Sutarties skyriaus (h) „Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo pasiūlymo)“ žiniaraščio Nr. 1 „Bendroji dalis“ eilute Nr. 1.4. „Stabilizavimo technologijų įdiegimas ir jų bandymas nepertraukiamu 1 (vieno) mėnesio laikotarpiu“, Rangovas įsipareigojo nepertraukiamai 1 mėnesio laikotarpiu stabilizuoti atliekas, t. y. vadovaujantis Techninio projekto reikalavimais, Rangovas turi stabilizuoti 11 atliekų pagal nurodytus atliekų kodus (Techninio projekto VII tomo „Technologinė dalis“ aiškinamojo rašto 17 psl.). Pasiūlymo pateikimo metu Rangovui nebuvo priežasčių abejoti visų atliekų kodais bei jų kiekiais, kadangi pagal Sutarties skyriaus „Prieš pasirašant Sutartį pirkimo dokumentų paaiškinimai“ 2013 m. balandžio 29 d. Perkančiosios organizacijos atsakymuose tiekėjams buvo nurodyta, jog Perkančioji organizacija turės sukaupusi ir pateiks Rangovui reikiamą atliekų kiekį technologijų išbandymui. Rangovas ne kartą informavo Perkančiąją organizaciją ir FIDIC inžinierių apie pavojingų atliekų tyrimus ir eliuato analizės vertes bei pateikė pretenziją su prašymu kuo skubiau pateikti stabilizuotinų atliekų tyrimus. Tačiau paaiškėjo, kad Perkančioji organizacija neturi ir negali Rangovui pateikti visų stabilizuotinų atliekų, todėl šiai dienai iš            11 stabilizuotinų atliekų Rangovas gali stabilizuoti tik 1 atlieką (atliekos kodas: 16 08 02*). Atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo darbų dalies apimtys ir vietoje 11 stabilizuotinų pavojingų atliekų dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių liko 1 kodas stabilizuotinos pavojingos atliekos, FIDIC inžinierius (M&S Umweltprojekt GmbH) parengė Pakeitimo nurodymo Nr. 07 projektą, kuriuo siūloma sumažinti Sutarties skyriaus (h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo) žiniaraščio Nr. 1 Bendrosios dalies eilutės Nr. 1.4. „Stabilizavimo technologijų įdiegimas ir jų bandymas nepertraukiamu 1 (vieno) mėnesio laikotarpiu“ kainą nevykdomų darbų verte – 40 026,63 Lt/11 592,51 Eur be PVM. Taip pat Perkančioji organizacija nurodo, kad Rangovui atlikus darbus pagal UAB „Krašto projektai ir partneriai“ (toliau – Projektuotojas) paruoštą „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ techninį projektą paaiškėjo, kad dėl Techninio projekto trūkumų susidarė skirtumai tarp faktiškai atliktų ir Techniniame projekte numatytų atlikti darbų kiekių (pagal pozicijas), todėl atsirado būtinybė dalies darbų atsisakyti. FIDIC inžinierius, vadovaudamasis Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] ir          14.1 punkto [Sutarties kaina] nuostatomis, įvertinęs Rangovo pranešimą, Projektuotojo ir Perkančiosios organizacijos pritarimą, priėmė sprendimą, kad siekiant tinkamai įgyvendinti Sutartį dalies Sutartyje numatytų darbų, kurių vertė – 49 746,00 Lt /14 407,44 Eur be PVM, vykdyti nereikia ir parengė Pakeitimo nurodymo projektą Nr. 11. FIDIC inžinierius priimdamas sprendimą dėl aukščiau nurodytų pakeitimų nustatė ir patvirtina, kad neatliekamų darbų ir medžiagų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos, neatliekamų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis Sutartyje esančiais įkainiais, o darbų atsisakymo galimybė Sutartyje buvo numatyta (Konkrečiųjų sutarties sąlygų 14.1 punktas). Atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo pakeisti galiojančios Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte                 (89 772,63 Lt be PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą.

Išnagrinėjus Perkančiosios organizacijos pateiktą ir kitą su šiuo Pirkimu susijusią informaciją, nustatyta, kad Sutartis vykdoma vadovaujantis Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygos FIDIC „Raudonoji knyga“, Pirmasis lietuviškas leidimas 2002 (toliau – FIDIC sutartis) nuostatomis. Pažymėtina, kad Konkrečiųjų sutarties sąlygų 12 straipsnio [Matavimai ir įvertinimas] 12.1 punkte [Matuojami darbai] nustatyta, kad „<...> Rangovui turi būti apmokama už faktiškai atliktus darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus <...>“,           13 straipsnio [Pakeitimai ir pataisymai] 13.1 punkte [Teisė daryti pakeitimus] numatyta galimybė Sutarties šalims inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra neišvengiami Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti, o siūlomi pakeitimai gali apimti bet kurio darbo atsisakymą, 14 straipsnio [Sutarties kaina ir mokėjimas] 14.1 punkte [ Sutarties kaina] nurodyta, kad „<...> Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama <...>“. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju Sutartyje buvo numatyta galimybė atsisakyti darbų, o pateikti dokumentai patvirtina, kad dalies darbų atsisakoma dėl Techninio projekto trūkumų, t. y. vykdant Sutartį atsirado skirtumai tarp faktiškai atliktų ir Techniniame projekte numatytų atlikti darbų kiekių (pagal pozicijas), be to, Perkančioji organizacija neturi galimybės Rangovui pateikti visų 11 stabilizuotinų atliekų, kurios buvo nurodytos Pirkimo dokumentuose bei Techniniame projekte kaip stabilizuotinos, todėl Rangovas gali stabilizuoti tik 1 atlieką, dėl ko mažėja Rangovo atliekamų darbų apimtys. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes ir tai, kad FIDIC inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šių pakeitimų įvertino, kad darbų atsisakymas neturės įtakos Techninio projekto sprendiniams, dėl šių pakeitimų nebus kliūčių Sutartimi statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti/užbaigti statybą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei FIDIC inžinieriui išduoti perėmimo pažymą, o Perkančioji organizacija sutinka, kad aukščiau nurodytų darbų būtų atsisakoma, bei atsižvelgiant į tai, kad atsisakomų darbų vertės yra pagrįstos (neatliekamų darbų įkainiai nustatyti vadovaujantis Sutartyje esančiais įkainiais ir UAB Achempak komerciniu pasiūlymu), bet kuris šiame Pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Pirkimo Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai, Tarnybos nuomone, šiuo konkrečiu atveju sumažinus Sutarties kainą Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai nebus pažeisti ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos     2013 m. liepos 30 d. „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ Rangos sutarties Nr. PS-17, sudarytos tarp UAB „Toksika“ ir UAB „Plungės lagūna“, sąlygos, t. y. būtų atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (89 772,63 Lt be PVM) sumažinta bendra Sutarties kaina.

Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

Perkančioji organizacija nurodo, kad atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į FIDIC inžinieriaus sprendimą (Pakeitimo nurodymo Nr. 12 projektas), buvo nutarta įsigyti papildomus pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo darbus, kurie nebuvo numatyti pradinėje Sutartyje, tačiau būtinai reikalingi jai užbaigti. Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, kad Techniniame projekte sąvartyno grunto ir šlako saugyklos ir užpildytų didmaišių sandėliavimo aikštelės dangos įrengimui nebuvo numatyta naudoti jokių armavimo medžiagų, tačiau paaiškėjus, kad minėtoje aikštelėje važinės sunkiasvorė technika, Projektuotojas pasiūlė aikšteles papildomai sustiprinti 9636 kg metalinės fibros. Atsižvelgiant į tai, buvo priimtas sprendimas atlikti papildomus darbus – metalinės fibros įrengimas betonuojant. Rengiant darbo projektą paaiškėjo, kad norint pasijungti į esamus tinklus, vietoje Techniniame projekte numatytų d250 vamzdžių reikia pakloti d160 PVC beslėgį vamzdį, todėl atlikus Techninio projekto patikslinimą atsirado nauji darbai. FIDIC inžinierius, gavęs Rangovo siūlymą ir vadovaudamasis Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatomis (13.2 punktas (iii) „<...> padidintų baigtų Darbų efektyvumą ir vertę <...> ir (iv) <...> būtų kitaip naudingas Užsakovui <...>“) priėmė sprendimą, jog būtina atlikti papildomus darbus, t. y. silosų užkrovimui ne pneumatiniu būdu įrengti sraigtinį transporterį (su paėmimo bunkeriu), kurio pagalba minėtos medžiagos būtų saugiai supilamos į silosą ir taip minimaliai sumažėtų nelaimingų atsitikimų rizika. Įvertinus tai, buvo priimtas sprendimas įrengti Rangovo siūlomą sraigtinį transporterį su paėmimo bunkeriu, kuris nebuvo specifikuotas Techniniame projekte (techninio ir darbo projekto autorius turi parengti brėžinį su techninėmis specifikacijomis). Perkančioji organizacija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, siekia Sutarčiai užbaigti reikalingus papildomus darbus (papildomų darbų orientacinė vertė 54 070,33 Lt be PVM) įsigyti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis. Pažymėtina, kad statybos objekte be šio pirkimo buvo vykdyti dar 3 papildomų darbų pirkimai, kurių bendra vertė – 1 841 000,44 Lt be PVM, tokiu būdu visų statybos objekte papildomų darbų suma, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą, yra – 1 895 070,77 Lt be PVM ir tai sudaro 27,11 % pagrindinės Sutarties vertės (Sutarties vertė 6 989 223,07 Lt be PVM). Perkančiosios organizacijos viešojo „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo pirkimo“ komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, nutarė pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (2015 m. kovo 9 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 1).

Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, t. y. rangos darbų vykdymo metu Projektuotojas pateikė pasiūlymą sąvartyno grunto ir šlako saugyklos ir užpildytų didmaišių sandėliavimo aikštelės dangas sustiprinti metaline fibra, rengiant darbo projektą paaiškėjo, kad norint pasijungti į esamus tinklus, vietoje Techniniame projekte numatytų d250 vamzdžių reikia pakloti d160 PVC beslėgį vamzdį (Techninio projekto tikslinimas), be to, siekiant minimaliai sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką, priimtas sprendimas įrengti sraigtinį transporterį su paėmimo bunkeriu, kuris nebuvo specifikuotas Techniniame projekte, paaiškėjo, kad yra reikalingi papildomi darbai, kurie nebuvo įrašyti į pradinę Sutartį, tačiau būtinai reikalingi Sutarčiai užbaigti. Pažymėtina, kad visų papildomai sudarytų sutarčių vertė, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą, yra – 1 895 070,77 Lt be PVM ir tai sudaro 27,11 % pagrindinės Sutarties vertės (papildomų darbų sutarčių kaina neviršytų 50 % pagrindinės Sutarties vertės), todėl išpildomos sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio        4 dalies 1 punkte ir yra pagrindas įsigyti papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš rangovo UAB „Plungės lagūna“, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis.

Įvertinusi nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad UAB „Toksika“ papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir                    15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė					  Lina Nariūnienė

L. Nariūnienė, tel. (8 5) 205 2966, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Lina.Nariuniene@vpt.lt