# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS dėl SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-02-         Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad Scenos įrangos pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, iš rangovo UAB „Conresta“ su kuriuo 2013 m. spalio 17 d. sudaryta Rangos sutartis Nr. 26-R (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaryta įvykdžius atviro konkurso „Kultūros paskirties pastato Vytauto g. 43, Palanga, rekonstravimo į kultūros ir mokslo paskirties pastatą I-ojo etapo darbų pirkimas“ (skelbtas 2013 m. birželio 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 139223) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (toliau – Projektas).

Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašyme nurodoma, kad Perkančioji organizacija dalį lėšų (10 mln. Lt) objektui finansuoti gavo iš Europos Struktūrinių fondų, o kitos lėšos buvo numatytos valstybės investicijų programoje bei Perkančiosios organizacijos biudžete. Perkančioji organizacija paaiškina, kad statybos sąmatinė skaičiuojamoji kaina buvo 39 168 855,00 Lt, todėl atsižvelgiant į turimas lėšas, buvo nuspręsta scenos įrangos bei jos montavimo darbų į Pirkimą neįtraukti. Perkančioji organizacija planavo scenos įrangos įsigijimą pavesti atlikti objekto operatoriui. Šiuo metu Perkančioji organizacija dar neturi operatoriaus, o Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Projekto pabaigos terminas yra 2015 m. rugpjūčio 31 d. Atsižvelgiant į tai, kad iki Projekto pabaigos yra likę labai nedaug laiko, bei įvertinus scenos įrangos pirkimo (gamybos bei įrengimo) apimtis, tikėtina, kad išrinktas operatorius nespės atlikti pirkimo ir technologiškai nebus įmanoma įrengti scenos iki objekto statybos darbų pabaigos. Be to jau dabar būtina atlikti paruošiamuosius ir paslėptuosius darbus (tokius kaip elektros kabelių privedimas, įvairios konstrukcijos, tvirtinimo elementai ir kt.) iki apdailos darbų pradžios. Norint laiku ir tinkamai užbaigti objektą, Perkančioji organizacija planuoja reikiamą scenos įrangą, kuri turi būti įrengta ir būtina objektui funkcionuoti, įsigyti iš savo lėšų. Siekiant ekonominio naudingumo bei atsižvelgiant į įrengimo galimybes ir suderinamumą su šiuo metu vykdomais darbais, Perkančiosios organizacijos nuomone būtų racionaliau papildomus darbus, t. y. scenos įrangą bei jos montavimo pirkti iš rangovo UAB „Conresta“, kuris vykdo Sutartį, kadangi scenos įrengimo darbai yra glaudžiai susiję su visais šiuo metu atliekamais darbais. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo Scenos įrangos pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Tarnyba pažymi, kad neskelbiamų derybų būdu pirkimo vykdymas yra Įstatymo išimtis, ir sąlygos, leidžiančios atlikti tokį pirkimą, turi būti aiškinamos itin siaurai, grindžiant jas akivaizdžiais įrodymais. Viešasis pirkimas, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, gali būti vykdomas, tik jei išpildomos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. Išnagrinėjus Perkančiosios organizacijos prašymą nustatyta, kad siekiami įsigyti darbai – scenos įranga ir jos montavimo darbai buvo įrašyti į pradinį Techninį projektą, tačiau dėl nepakankamo finansavimo, Perkančioji organizacija nusprendė minėtą įrangą bei jos montavimo darbus įsigyti atskiru pirkimu, t. y. Perkančioji organizacija nusprendė, kad scenos įrangos įsigijimą turės vykdyti jos parinktas operatorius. Įvertinus nurodyta, darytina išvada, kad Perkančiosios organizacijos rašte nurodytos aplinkybės, t. y. kad operatorius tikėtina nespės atlikti pirkimų ir technologiškai įrengti scenos įrangos iki objekto statybos darbų pabaigos, o rangovas jau dabar turi atlikti paruošiamuosius ir paslėptuosius darbus, negali būti laikomos aplinkybėmis, kurių Perkančioji organizacija negalėjo numatyti, be to, scenos įranga ir jos montavimo darbai buvo numatyti pradiniame Techniniame projekte, todėl šiuo atveju jie negali būti laikomi papildomais darbais, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą sutartį. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija nepagrindžia, kad šių darbų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties, arba, kad šie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo Sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Priešingai, iš pateiktos informacijos matyti, kad Perkančioji organizacija jau prieš pradedama Pirkimą nusprendė scenos įrangos ir jos montavimo darbus įsigyti atskiru pirkimu, todėl įsivertino (turėjo įsivertinti) visas aplinkybes, turinčias įtakos tinkamam Sutartyje numatytų darbų atlikimui.

Įvertinus nurodyta, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija nepagrindė pasirinkto pirkimo būdo, t. y. jos nurodytos aplinkybės neatitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytų sąlygų, todėl Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, neturi pagrindo sutikti, kad Palangos miesto savivaldybės administracija vykdytų scenos įrangos pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies      1 punkto nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir                            15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad kreipiantis į Tarnybą sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose, 56 straipsnio 2, 3 bei 4 dalyse nustatytais atvejais, perkančioji organizacija turi vadovautis Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1S-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“ (Tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1S-164 redakcija) 25-33 punkto reikalavimais ir kartu su prašymu Tarybai pateikti minėtuose punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė					  Lina Nariūnienė

L. Nariūnienė, tel. (8 5) 205 2966, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Lina.Nariuniene@vpt.lt