ESAMŲ KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ REKONSTRUKCIJOS IR NAUJŲ KONTEINERINIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. gruodžio 12 d. Nr. 25-712

Alytus

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, atstovaujamas direktoriaus Aurimo Uldukio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Nivelsta“, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Lukošūno, veikiančio(-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Darbų vykdytojas), toliau Užsakovas ir Darbų vykdytojas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią esamų konteinerinių aikštelių rekonstrukcijos ir naujų konteinerinių aikštelių įrengimo darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau išdėstytų sąlygų.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais civilinius teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

Sutartis dalinai finansuojama „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Prienų r. ir Birštono savivaldybėse“ Nr. 22-207-P-0001 lėšomis.

- SUTARTIES objektas IR KAINA

- Sutarties objektas – esamų konteinerinių aikštelių rekonstrukcijos ir naujų konteinerinių aikštelių įrengimo darbai(toliau – Darbai), kurie detalizuoti Darbų vykdytojo pasiūlyme.

      - Pradinės Sutarties vertė 53 980,00Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

3. Sutarčiai taikomos fiksuoto įkainio kainodaros taisyklės.

4. Į Sutarties priede nurodytus įkainius turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su darbo įrankių, mechanizmų, statybinių medžiagų, reikalingų darbams atlikti, tiekimu/transportavimu į/iš Darbų vykdymo objekto, statybinių atliekų išvežimo iš Darbų vykdymo objekto kaštai bei visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamai įvykdyti sutartį.

5. Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami:

5.1. dėl pasikeitusio PVM. Perskaičiavimas atliekamas tokia tvarka:

5.1.1. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

5.1.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainyje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

5.1.3. įkainių pakeitimas dėl pasikeitusių mokesčių įforminamas papildomu raštišku Šalių susitarimu;

5.1.4. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

6. Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę įsigyti papildomų Darbų, nenurodytų Sutarties priede, tačiau susijusių su pirkimo objektu, neviršijant 10 procentų pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų kaina nustatoma sąmatinių programų SES arba Sistela pagalba.

II. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMOTERMINAS

7. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties šalims ir galioja 12 mėnesių. Jei nei viena iš šalių likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nepateikia kitai šaliai raštiško pranešimo apie sprendimą toliau Sutarties netęsti, laikoma, kad ši Sutartis pratęsiama sekančiam 12 mėnesių laikotarpiui, kuris laikomas nauju sutarties galiojimo terminu. Bendras Sutarties su pratęsimais galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 24 mėnesiai. Sutartis pasibaigia bet kuriuo metu, kai išnaudojama visa pradinės Sutarties vertė.

III. ATSISKAITYMŲ TVARKA

8. Atsiskaitymas vykdomas pagal faktiškai atliktus darbus taikant Sutarties  priede nurodytus įkainius.

9. Darbų vykdytojas, atlikęs Darbus, surašo ir Užsakovui pateikia atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (ar kitą lygiavertį dokumentą), kuriame nurodo faktinius atliktų Darbų kiekius. Darbų vykdytojas, gavęs Užsakovo pasirašytą atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (jeigu pasirašomas), išrašo ir Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą.

10. Už priimtus Darbus Užsakovas sumoka Darbų vykdytojui per 30 kalendorinių dienų nuo Darbų vykdytojo PVM sąskaitos – faktūros bei lydinčiųjų dokumentų pateikimo sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje SABIS dienos. PVM sąskaitoje – faktūroje papildomai privalo būti nurodyta Sutarties data ir numeris.

11.Užsakovas su Darbų vykdytoju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties rekvizituose nurodytą Darbų vykdytojo banko sąskaitą.

12. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę (jei tokie pasitelkiami). Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Darbų vykdytojo šioje Sutartyje nustatyta tvarka pasitelktus subtiekėjus gavimo, Užsakovas raštu informuoja subtiekėjus apie Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę. Subtiekėjui pageidaujant (pateikiant prašymą raštu) mokėjimai gali būti mokami tiesiogiai subtiekėjui. Tuo tikslu turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Darbų vykdytojo ir konkretaus subtiekėjo. Darbų vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą. Tokia trišalė sutartis laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

- Darbų vykdytojas įsipareigoja:

  - Darbus atlikti laikydamasis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kokybiškai, Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

  - nedelsiant reaguoti, jei Užsakovas pareiškia pastabas dėl atliekamų Darbų kokybės, jei Darbai vykdomi ne laiku, netinkamai ir (ar) nerūpestingai;

  - nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias aplinkybes, trukdančias atlikti Darbus, nurodant aplinkybių priežastis ir numatomą trukmę. Darbų vykdytojas patvirtina ir garantuoja, kad ši sąlyga nėra suprantama kaip leidimas atlikti Darbus vėliau nei numatyta Sutartyje;

  - užtikrinti Darbų atlikimo metu sužinotos Užsakovo konfidencialios informacijos saugumą bei neatskleidimą tretiesiems asmenims;

  - leisti Užsakovui susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su Darbų atlikimu;

  - sudarius Sutartį, bet ne vėliau negu pradėjus vykdyti Sutartį, pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus (jei vykdant Sutartį pasitelkiami subteikėjai), kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties vykdymo laikotarpį bei apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

  - gauti išankstinį raštišką Užsakovo pritarimą, norėdamas perleisti įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tretiesiems asmenims;

  - vykdyti kitas Sutartyje, jos prieduose bei teisės aktuose Darbų vykdytojui priskirtinas pareigas.

- Darbų vykdytojas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir naudojamų metodų Darbams atlikti tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visą Darbų vykdymo laikotarpį.

- Darbų vykdytojo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Darbų vykdytojas pakeistų Darbų vykdytojo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų.

- Darbų vykdytojas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos (atestacijos) pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius Darbų vykdytojui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

- Darbų vykdytojas turi teisę gauti Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

- Užsakovas įsipareigoja:

  - sumokėti už atliktus ir priimtus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

  - priimti visus reikalingus sprendimus ir/ar atlikti kitus veiksmus, kurie yra būtini Darbų vykdytojui šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

  - vykdyti kitas Sutartyje, jos prieduose bei teisės aktuose Užsakovui priskirtinas pareigas.

- Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Darbų vykdytojas laiku ir tinkamai įvykdytų šia Sutartimi nustatytus Darbų vykdytojo įsipareigojimus.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Jeigu Darbų vykdytojas vėluoja atlikti Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, tai jis moka Užsakovui už kiekvieną vėlavimo dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Jeigu Darbų vykdytojas neatlieka Darbų ir per papildomai Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę Darbus įsigyti iš trečiųjų asmenų, o Darbų vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui dėl to jo patirtus nuostolius, kurių nepadengia priskaičiuotos netesybos (įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį įsigyjant Darbus iš trečiųjų asmenų). Užsakovui nepasinaudojus šia teise, netesybos skaičiuojamos toliau.

- Darbų vykdytojas garantuoja Darbų kokybę. Rangovas, atlikęs Darbus netinkamai (nekokybiškai), tame tarpe Darbams atlikti panaudojęs netinkamas (nekokybiškas) medžiagas, turi per Užsakovo nurodytą terminą (per kurį skaičiuojami Sutarties 20 p. nurodyti delspinigiai už vėlavimą atlikti Darbus) savo sąskaita pašalinti Darbų defektus. Jeigu Darbų vykdytojas to nepadaro, Užsakovas turi teisę Darbų defektų šalinimą įsigyti iš trečiųjų asmenų, o Darbų vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui jo patirtus nuostolius, kurių nepadengia priskaičiuotos netesybos, įskaitant, bet neapsiribojant defektų šalinimo kainą. Užsakovui nepasinaudojus šia teise, netesybos skaičiuojamos toliau.

- Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti pagal 20 ir 21 punktus priskaičiuotas sumas iš Darbų vykdytojui mokėtinų sumų.

- Užsakovas dėl savo kaltės vėluojantis atsiskaityti už priimtus Darbus, Darbų vykdytojui raštu pareikalavus, moka 0,01 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos PVM sąskaitos – faktūros sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

- Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

- Darbų vykdytojas bet kokiu atveju atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

VI. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

26. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis.

27. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 ,,Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

28. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pranešti raštu kitai šaliai, pateikdama įrodymus, kad negalėjimas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes bei nurodydama galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Nedelsiamo pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

29. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

30. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 40 kalendorinių dienų, bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu pranešusi apie tai kitai šaliai prieš 5 kalendorines dienas.

VII. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

31. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: Nėra. Darbų vykdytojas įsipareigoja ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

32.  Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

33. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VIII. ŠALIŲ SUSIRAŠINĖJIMAS IR PRANEŠIMAI

34. Visi Šalių pranešimai, prašymai, reikalavimai, pretenzijos, sutikimai, susiję su šia Sutartimi, sudaromi raštu ir siunčiami registruotu laišku, faksu, el. paštu arba įteikiami pasirašytinai adresais, nurodytais šios Sutarties rekvizituose.

35. Jeigu keičiasi Šalies buveinė, adresas korespondencijai ir (ar) kiti rekvizitai, reikšmingi Sutarties vykdymui bei su tuo susijusiam susirašinėjimui, tai Šalis privalo apie tai informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius pastarajai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

IX. UŽ SUTARTIES TINKAMĄ VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

36. Už Sutarties tinkamą vykdymą Darbų vykdytojas skiria atsakingu(-a) direktorius Virginijus Lukošūnas (tel. Nr. +370 682 67284, el. paštas nivelsta@gmail.com).  Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje numatytos veiklos koordinavimą (pagal Užsakovui priskirtinus įsipareigojimus ir teises), reikiamų sprendimų tvirtinimą, pagal Sutartį numatytų darbų atlikimo koordinavimą, Darbų vykdytojas pateikiamų dokumentų teikimą ir patvirtinimą,  PVM sąskaitų – faktūrų teikimo ir patvirtinimo koordinavimą.

37. Pagrindiniu atsakingu už  Sutarties tinkamą vykdymą Užsakovas skiria konteinerių priežiūros inžinierių, Vitą Klimą (tel. Nr. +370 610 15989, el. paštas vitas.klimas@alytausratc.lt) kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą - organizuoja Užsakovo įsipareigojimų vykdymą, tikrina Darbų, kokybę, priima Darbus, pasirašo priėmimo-perdavimo aktus, tikrina kitus Darbų vykdytojo pateikiamus dokumentus, organizuoja arba vykdo susirašinėjimą su Darbų vykdytoju, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratęsimą, jei tai numatyta bei kontroliuoja, kaip Darbų vykdytojas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus.

X. SUTARTIES STABDYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:

  - esant VI skyriuje numatytoms aplinkybėms – Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku (t. y. vėliau kaip per 3 kalendorines dienas) pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

  - esant nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių Užsakovas negali priimti Darbų. Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo;

  - esant Darbams vykdyti netinkamoms oro sąlygom. Užsakovas turi teisę prašyti sustabdyti Darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo;

  - jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

39. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais pagrindais.

40. Darbų vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas, jei Užsakovas ilgiau kaip 30 dienų vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį.

41. Užsakovas prieš 5 kalendorines dienas raštu įspėjęs Darbų vykdytoją gali nutraukti Sutartį, jei Darbų vykdytojas padaro esminį Sutarties pažeidimą.

##### 42. Laikoma, kad Darbų vykdytojas padarė esminį sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant):

42.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminą, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių;

42.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;

42.3. neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją objekto gyvavimo trukmę;

42.4. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo.

XI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

43. Šalys susitaria, kad perduotus asmens duomenis, reikalingus šioje Sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įvykdyti (jeigu tokie duomenys perduodami), Šalys tvarko vadovaudamosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 bei kitų, asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų, nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad perduoti asmens duomenys, reikalingi šioje Sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įvykdyti, tvarkomi iki šios Sutarties pasibaigimo.

44. Šalys aiškiai susitaria, kad ši Sutartis gali būti sudaryta Šalims apsikeičiant pasirašytu Sutarties variantu elektroniniu paštu, faksu ir/ar kitu Šalių suderintų telekomunikacijų galiniu įrenginiu. Šalims sudarius Sutartį šiame punkte nurodytu būdu, Sutartis bus laikoma sudaryta ir nuo jos pasirašymo momento suteikiančia Šalims teisines pasekmes bei privalomai vykdoma.

45. Šalys įsipareigoja saugoti ir neviešinti gautos konfidencialios informacijos, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus informaciją, kuri vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais privalo būti vieša. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nelaikoma ir išankstinio Šalių leidimo nereikalaujama, jei konfidenciali informacija atskleidžiama asmenims, turintiems teisę susipažinti su konfidencialia informacija bei Šalims vykdant teisėtą teismo ar kitų valdžios institucijų nurodymą.

46. Sutartimi neaptarti Šalių tarpusavio santykiai yra reglamentuojami atitinkamomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis ir kitais teisės aktais.

47. Bet koks ginčas ar nuomonių nesutapimas dėl Sutarties ar atskirų jos nuostatų, Sutarties vykdymo, neveikimo ar nutraukimo turi būti sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per protingą laiką – ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje, neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

49. Sutarties priedai– Darbų vykdytojo pasiūlymas ir techninė specifikacija.

XIII.  ŠALIŲ REKVIZITAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

| UŽSAKOVAS UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Vilniaus g. 31, Alytus Tel. Nr. +370315 72842 El. paštas: info@alytausratc.lt Kodas 250135860 PVM mok. kodas LT100001596812 Swedbank AB Banko kodas 73000 A. s. LT307300010129791336 Direktorius Aurimas Uldukis _______________________ (parašas, data) A.V. | DARBŲ VYKDYTOJAS UAB „Nivelsta“ Energetikų g. 24, Alytus Tel. Nr. +370 689 15507 El. paštas: nivelsta@gmail.com Kodas 300563539 PVM mok. kodas LT100002346819 Luminor Bank AB Banko kodas 40100 A. s. LT58 4010 0409 0024 2176 Direktorius Virginijus Lukošūnas __________________ (parašas, data) A. V. |
| --- | --- |