SUSITARIMAS NR. 4 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-1253 2024-11-18

2025-08-27

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-11-18 Šalys sudarė Viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1253 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 52,773 iki 59,130 km kapitalinis remontas, įrengiant taką“ (toliau – Projektas);

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu 2025-05-23 įvyko Objekto (vietos) apžiūra ir buvo nustatyta, kad Objekte po keliu, ties Pk 535+20, yra gelžbetoninis d700 vamzdis, kuris prasideda dešinėje kelio pusėje esančioje šalikelėje, faktinė vamzdžio pabaiga kairėje kelio pusėje nėra žinoma. Nustatyta, kad vamzdyje yra ryšių kabelis. Vamzdžio viršaus altitudė 55,92. Pagal projektinius sprendinius viršutinio asfalto dangos sluoksnio altitudė yra 56,61, įrengiamos kelio konstrukcijos storis – 0,85 m. Esamas gelžbetoninis d700 vamzdis trukdys įrengti žemės sankasą ir kelio dangos konstrukciją. Priimtas siūlymas, kad  projektavimo ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti UAB „Sweco Lietuva“ (toliau – Projektuotojas), turi įvertinti faktinę situaciją ir, pagal poreikį, patikslinti Projekto sprendinius. 2025-07-09 Projektuotojas raštu Nr. V1-929-25, įvertinęs susidariusią situaciją, jai įtakos turinčias reikšmingas faktines aplinkybes ir esamų dokumentų turinį, nurodė, kad „<...> Projektavimo metu nebuvo galima nustatyti tikslios pralaidos/tinklo padėties, ištekėjimo ir nuolydžio, nes nei viena atsakinga organizacija neturėjo jokių duomenų apie pralaidos/LVN tinklo egzistavimą, todėl projektuotojas negalėjo įvertinti ar esama neregistruota pralaida/tinklas gali trukdyti dangos konstrukcijos įrengimui. <...>“, taip pat pažymėjo, kad situacija ir reikšminga informacija nustatyta tik Rangovui faktiškai atkasus esamą tinklą, todėl Projektuotojas pasiūlė demontuoti esamą pralaidą/LVN tinklą su įtekėjimo kamera, ir įrengti naują d400 L=16 m tinklą paviršinio vandens surinkimui. Pažymėtina, kad tokiam siūlymui yra gautas UAB „Šakių vandenys“ derinimas, dėl šių faktinių aplinkybių atsirado poreikis papildomiems darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 5.256,10 Eur (be PVM);

- Įvertinus papildomų darbų apimtis ir jų atlikimo technologiją, Užsakovas pritarė 3 (trijų) darbo dienų papildomam terminui papildomiems darbams atlikti. Rangovas 2025-07-29 raštu Nr. AKO-S-681 pateikė motyvuotą siūlymą dėl papildomų bei neatliekamų (atsisakomų) darbų būtinybės ir kartu pateikė papildomų darbų atlikimo grafiką. Užsakovas pažymi, kad poreikis atlikti papildomus darbus tapo žinomas tik faktiškai pradėjus vykdyti darbus t. y., po Sutarties pasirašymo, todėl Rangovas šių papildomų darbų negalėjo ir neturėjo numatyti pagal pirkimo dokumentus ir projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją; papildomi darbai yra būtini, norint sėkmingai užbaigti projekto įgyvendinimą ir vykdyti saugų bei tinkamą statinio eksploatavimą; manytina, kad konkurso (Sutarties viešojo pirkimo) metu bet kokie konkurse dalyvavę tiekėjai nevertino ir negalėjo įvertinti nagrinėjamų papildomų darbų atlikimo poreikio; faktinių aplinkybių kontekste Rangovas mano, kad poreikis atlikti papildomus darbus buvo objektyviai negalimas identifikuoti bet kokiam vidutiniam protingam ir rūpestingam viešojo konkurso dalyviui. Rangovas laiko, kad viešojo konkurso metu visi konkurso dalyviai buvo vienodoje padėtyje, dėl ko šiame rašte nagrinėjamas papildomų darbų atlikimas nelaikytinas turinčiu požymių dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. numatyto tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimo;

- Sutarties 139 punktu, 149 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:

  - iš viso papildomų darbų kaina su PVM yra 6.359,88 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt devyni eurai ir 88 ct);

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 5.256,10 Eur (penki tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir 10 ct);

  - 21 proc. PVM yra 1.103,78 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas trys eurai ir 78 ct).

- Dėl aukščiau Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 6.359,88 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3.891.900,22 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas: 3 darbo dienų papildomas terminas.

- Rangovas įsipareigoja pagal Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

  - Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 3

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 PVM kodas LT100009270611 Telefonas +370 5 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A. s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Alkesta“ Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus Įmonės kodas 249672710 PVM kodas LT496727113 Telefonas +370 315 77755 El. paštas info@alkesta.lt A. s. LT46 7044 0600 0193 2383 AB SEB bankas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |