SUSITARIMAS NR. 9

DĖL 2023-04-12 KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ASFALTBETONIO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIES NR. S-215 PAKEITIMO

2025 m. kovo           d.

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932 (toliau – Užsakovas), kurio buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda,  kuriam atstovauja administracijos direktorius Rokas Liaudinskas, veikiantis pagal Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-09-25 sprendimu Nr. TS-187 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ 26.9 papunktį, ir UAB „Kelranga“,  juridinio asmens kodas 151004973 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau kartu – Šalys), vadovaudamiesi 2023-04-12 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-215 (toliau – Sutartis) 2.2, 2.5, 3.3 papunkčiais  s u s i t a r ė m e:

- 2024-12-17 Susitarimą Nr. 8 „Dėl 2023-04-12 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-215 pakeitimo“ Nr. S-704 laikyti negaliojančiu.

- Nustatyti 2025 metais atliekamų darbų kainą iki 66315,00 (Šešiasdešimt šešių tūkstančių trijų šimtų penkiolikos eurų 00 ct) eurų su PVM. Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos bei  PVM (21 %).

- Rangovas 2025 metais įsipareigoja:

3.1. Darbus atlikti pagal 2025 metų Objektų sąrašą (pridedama), neviršijant šio susitarimo 1 punkte nustatytos darbų kainos.

- Užsakovas 2025 metais įsipareigoja:

  - Vadovaujantis Sutarties 3.7 papunkčiu, sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus neviršijant šio susitarimo 1 punkte nustatytos darbų kainos.

- Nustatyti Sutarties 2 priede nurodytas metines 2025 metų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų apimtis (pridedama).

- Rangovas darbus vykdo 2025 metų Darbų vykdymo kalendoriniame grafike nurodytais terminais (pridedama).

- Šis susitarimas ir jo priedai yra galiojančios 2023-04-12 sutarties Nr. S-215 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

- Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir pasirašytas Šalių įgaliotų asmenų elektroniniais parašais.

- Susitarimo priedai:

  - 2025 metų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų apimtys;

  - 2025 metų Darbų vykdymo kalendorinis grafikas;

  - 2025 m. Objektų sąrašas;

  - Lokalinė sąmata.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:; rANGOVAS:. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; UAB „Kelranga“. Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda; Gėlyno skg. 5, 68229 Marijampolė. Įstaigos kodas 188777932; Įmonės kodas 151004973. A. s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022; A. s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859. „Swedbank“, AB; „Swedbank“, AB. b. k. 73000; b. k. 73000. Tel. (+370 343) 95 276; Tel. (+370 343) 71 735.

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Administracijos direktorius				Direktorius

Rokas Liaudinskas			               		Algirdas Brazys

Susitarimo Nr. 9  priedas Nr. 1

2025 METŲ METINĖS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ASFALTBETONIO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ APIMTYS

| Objektas | Kiekis |
| --- | --- |
| Kazlų Rūdos miestas asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 610 m2 |
| Kazlų Rūdos seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 363,1 m2 |
| Plutiškių seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 120 m2 |
| Jankų seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 81 m2 |
| Antanavo seniūnija asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 44 m2 |

| Šulinių dangčių ir vandens surinkimo trapų pritaikymas prie naujos arba senos dangos (paaukštinimas g/b žiedais su naujo liuko (plaukiojančio) pastatymu; išardytų pagrindų ir įgriovų atstatymas) | 30 vnt. |
| --- | --- |
| Kelių, gatvių ženklinimas: - Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais Kazlų Rūdos m.; - Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų žymėjimas polimerine danga Kazlų Rūdos m., - Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais Kazlų Rūdos sen. | apie 601 m2 apie 125 m2 apie 743 m2 |
| Kazlų Rūdos m., M.K.Čiurlionio g. Nr. KR8030 nuovažų priežiūros darbai | 65 m2 |

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Administracijos direktorius					Direktorius

Rokas Liaudinskas			               		Algirdas Brazys

Susitarimo Nr. 9  priedas Nr. 2

2025 METŲ DARBŲ VYKDYMO KALENDORINIS GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Darbų kiekis apie | Darbų atlikimo terminai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kazlų Rūdos miestas |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 610 m2 | I etapas 04 mėn. - 06-23 II etapas 08-12 – 11-23 |
|  | šulinių dangčių ir vandens surinkimo trapų pritaikymas prie naujos arba senos dangos (paaukštinimas g/b žiedais su naujo liuko (plaukiojančio) pastatymu, išardytų pagrindų ir įgriovų atstatymas) | 30 vnt. | iki 11-23 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 601 m2 | iki 10-23 |
|  | Pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų ženklinimas polimerine danga | 125 m2 | iki 10-23 |
|  | Kazlų Rūdos m., M.K.Čiurlionio g. Nr. nuovažų priežiūros darbai | 65 m2 | iki 07-23 |
| 2 | Kazlų Rūdos seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 363,1 m2 | I etapas 04 mėn. - 06-23 II etapas 08-12 – 11-23 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 743,0 m2 | iki 10-23 |
| 3 | Plutiškių seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 120 m2 | iki 11-23 |
| 4 | Jankų seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 81 m2 | iki 11-23 |
|  | pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos linijų dažymas dažais | 75 m2 | iki 10-23 |
| 5 | Antanavo seniūnija |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas išdaužų vietose | 44 m2 | iki 11-23 |

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Administracijos direktorius 					Direktorius

Rokas Liaudinskas			               		Algirdas Brazys

\

|  |  |  |  |  | Susitarimo Nr. 9 priedas Nr. 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EilNr. | Objekto |  | Darbų rūšis |  |  | Objekto parametrai |  |  |  | Skirta lėšų, tūkst. Eur |
|  | pavadinimas |  |  |  |  | Fiksuota pradžia ir pabaiga | Ilgis,m | Plotis m |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 |
| Einamiesiems tikslams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kazlų Rūdos miesto gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra (lietaus kanalizacijos šulinių pritaikymas prie naujos ar senos dangos) |  |  | Miesto gatvės pagal sąrašą | 30 vnt. |  |  | 7,260 |
|  |  |  | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Miesto gatvės pagal sąrašą | 610 m2 |  |  | 18,453 |
|  |  |  | Priežiūra (nuovažų priežiūros darbai) |  |  | M.K.Čiurlionio g. | 65 m2 |  |  | 1,707 |
| 2. | Kazlų Rūdos sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 363,1 m2 |  |  | 10,984 |
| 3. | Plutiškių sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Dainavos g. KR7158, (kelias KR7159), Klevų g. KR7154, Liepų g. KR7153 | 120 m2 |  |  | 3,630 |
| 4. | Antanavo sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Bagotosios g. | 44 m2 |  |  | 1,331 |
| 5. | Jankų sen. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga |  | Priežiūra (išdaužų užtaisymas) |  |  | Keliai KR0005, KR7204 | 81 m2 |  |  | 2,451 |
| Iš viso kelių (gatvių) su a/b danga priežiūra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,816 |
| 6. |  | Kazlų Rūdos miesto gatvės su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Kazlų Rūdos miesto ir Kazlų Rūdos sen. keliai pagal sąrašą | 601,0 m2 125,0 m2 743,0 m2 |  |  | 7,272 3,328 8,991 |
| 7. |  | Jankų sen. vietinės reikšmės kelias su asfaltbetonio danga | Eismo saugumas (pėsčiųjų perėjų, asfaltbetonio dangos ženklinimas) |  |  | Kelias KR0005, KR7201 | 75 m2 |  |  | 0,908 |
| Iš viso eismo saugumas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,499 |
| Iš viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,315 |

UŽSAKOVAS						RANGOVAS

Administracijos direktorius 					Direktorius

Rokas Liaudinskas			               		Algirdas Brazys