PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 6

prie 2023-04-18 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-226

2025 m. kovo         d.

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos  savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932 (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Roko Liaudinsko, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-09-25 sprendimu Nr. TS-187 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 26.9 papunktį, viena šalis, ir UAB „Kesberta“, įmonės kodas 271120210 (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Roberto Grabausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita šalis, (toliau kartu – Šalys), vadovaudamiesi 2023-04-18 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-226 (toliau tekste - Sutartis) sąlygų 2.2 ir 3.3 papunkčiais s u s i t a r ė m e:

- Nustatyti 2025 metais atliekamų darbų kainą iki 116 830,00 (šimto šešiolikos tūkstančių aštuonių šimtų trisdešimt eurų 00 ct) eurų su PVM. Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos bei  21 % PVM.

- Rangovas 2025 metais įsipareigoja:

1.1. Darbus atlikti pagal 2025 metų Objektų sąrašą (pridedama), neviršijant šio susitarimo 1 punkte nustatytos darbų kainos.

- Užsakovas 2025 metais įsipareigoja:

  - Vadovaujantis Sutarties sąlygų 3.11 punktu sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus neviršijant šio susitarimo 1 punkte nustatytos darbų kainos.

- Nustatyti Sutarties sąlygų 2 priede nurodytas metines 2025 metų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbų apimtis (pridedama).

- Rangovas darbus vykdo 2025 metų Darbų vykdymo kalendoriniame grafike nurodytais terminais (pridedama).

- Šis susitarimas ir jo priedai yra galiojančios 2023-04-18 sutarties Nr. S-226 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

- Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir pasirašytas Šalių įgaliotų asmenų elektroniniais parašais.

- Susitarimo priedai:

  - 2025 metų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir paprastojo remonto darbų apimtys;

  - 2025 metų Darbų vykdymo kalendorinis grafikas;

  - 2025 m. Objektų sąrašas.

Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

Užsakovas                                                                  Rangovas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija                  UAB „Kesberta“

Atgimimo g.12, Kazlų Rūda                                      Samapolės g. 4, Laukiškių k., Prienų r.

Tel. (8 343)  95 185                                                    Tel. 8 614  32 587

Įstaigos kodas 188777932                                          Kodas 271120210

A. s. LT47 7300 0100 8716 3022                               A. s. Nr.  LT97 7300 0100 9354 8893

,,Swedbank“, AB                              			,,Swedbank“, AB

Banko kodas 73000                      			Banko kodas 73000

Administracijos direktorius 				Direktorius

..................................					...........................

Rokas Liaudinskas						Robertas Grabauskas

Papildomo susitarimo Nr. 6 priedas Nr. 1

2025 METŲ METINĖS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS

| Objektas | Mato vnt. | Apimtys |
| --- | --- | --- |
| Greideriavimas (bangų ir provėžų ištaisymas, pravažiuojant 2 kartus) viso, iš jų: - Kazlų Rūdos mieste; - Kazlų Rūdos sen.; - Jankų sen.; - Plutiškių sen.; - Antanavo sen. | km | 247,5 4,5 131 68 18 26 |
| Žvyravimas - kelio (gatvės) dangos taisymas, pridedant žvyro mineralinių medžiagų viso, iš jų: - Kazlų Rūdos mieste; - Kazlų Rūdos sen.; - Jankų sen.; - Plutiškių sen.; - Antanavo sen. | m3 | 2286 102 872 696 304 312 |
| Žvyrkelio skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų viso:, iš jų: - Kazlų Rūdos m. - Kazlų Rūdos sen. | km | 22,5 4,5 18,0 |
| Grunto pertekliaus pašalinimas nuo kelkraščių, paskleidžiant gruntą vietoje viso:, iš jų: - Kazlų Rūdos sen. - Jankų sen. | km | 11,0 1,0 10,0 |
| Žvyrkelio profiliavimas autogreideriu viso:, iš jų: - Kazlų Rūdos m. - Kazlų Rūdos sen. - Jankų sen. | km | 23,4 3,0 6,0 14,4 |
| Kelio griovio atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto išlyginimas autogreideriu viso:, iš jų: - Kazlų Rūdos sen. | km | 4,0 4,0 |
| 400 mm skersmens pralaidų iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas - Klevų g., KR7115 Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sen. | m | 6 |

Pastaba: Greideriavimo darbai bus atliekami Kazlų Rūdos mieste, Kazlų Rūdos, Antanavo, Plutiškių ir Jankų seniūnijose, pravažiuojant 2 kartus, 3 kartus per sezoną.	Rangovas darbus atlieka balandžio-lapkričio  mėnesiais.

Priklausomai nuo oro sąlygų, tikslesnis kelio dangos stiprinimo darbų laikas (dienų tikslumu) su seniūnais bus derinamas papildomai.

UŽSAKOVAS					RANGOVAS

Administracijos direktorius 				Direktorius

..................................					...........................

Rokas Liaudinskas						Robertas Grabauskas

Papildomo susitarimo Nr. 6 priedas Nr. 2

2025 M. DARBŲ VYKDYMO KALENDORINIS GRAFIKAS

| Objektas | Mato vnt. | Apimtys | Darbų atlikimo terminai |
| --- | --- | --- | --- |
| Greideriavimas (bangų ir provėžų ištaisymas, pravažiuojant 2 kartus) | km | 247,5 | I et.-iki 06-23, II et.- iki 08-23, III et.-iki 12-05 |
| Žvyravimas - kelio (gatvės) dangos taisymas, pridedant žvyro mineralinių medžiagų | m3 | 2286 | 03 mėn. – 11 mėn. |
| Žvyrkelio profiliavimas autogreideriu | km | 23,4 | 04 mėn. – 11 mėn. |
| Žvyrkelio skersinių nuolydžių ištaisymas, nepridedant naujų medžiagų | km | 22,5 | 04 mėn. – 11 mėn. |
| Kelio griovių atstatymas (kasant ekskavatoriumi) ir grunto išlyginimas autogreideriu | km | 4,0 | 04 mėn. – 11 mėn. |
| Grunto pertekliaus pašalinimas nuo kelkraščių, paskleidžiant gruntą vietoje | km | 11,0 | 04 mėn. – 11 mėn. |
| 400 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais paprastasis remontas | m | 6 | 04 mėn. – 11 mėn. |

UŽSAKOVAS					RANGOVAS

Administracijos direktorius 				Direktorius

..................................					...........................

Rokas Liaudinskas						Robertas Grabauskas

Papildomo susitarimo Nr. 6 priedas Nr. 3

2025 METŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Objekto | Darbų rūšis | Objekto parametrai |  |  | Skirta lėšų, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pavadinimas |  | Pradžia - pabaiga | Ilgis, | Plotis, |  |
|  |  |  |  | m | m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einamiesiems tikslams |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kazlų Rūdos miesto gatvės su žvyro danga | Priežiūra (greideriavimas) | Miesto gatvės pagal sąrašą | 4,5 km |  | 0,930 |
|  |  | Priežiūra (žvyravimas) | Miesto gatvės pagal sąrašą | 102 m3 |  | 2,829 |
|  |  | Priežiūra (skersinių nuolydžių ištaisymas) | Miesto gatvės pagal sąrašą | 4,5 km |  | 0,093 |
|  |  | Pirežiūra (žvyrkelio profiliavimas autogreideriu) | Miesto gatvės pagal sąrašą | 3,0 km |  | 0,146 |
|  | Priežiūra Kazlų Rūdos m.: |  |  |  |  | 3,998 |
| 2. | Kazlų Rūdos seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra (greideriavimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 131 km |  | 27,058 |
|  |  | Priežiūra (žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 872 m3 |  | 24,184 |
|  |  | Priežiūra (Grunto pertekliaus pašalinimas nuo kelkraščių, paskleidžiant gruntą vietoje) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 1,0 km |  | 0,031 |
|  |  | Priežiūra (kelio griovio atstatymas kasant ekskavatoriumi) ir grunto išlyginimas autogreideriu | Seniūnijos keliai ir gatvės KR0651, KR0664 | 4 km |  | 0,049 |
|  |  | Priežiūra (skersinių nuolydžių ištaisymas) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 18 km |  | 0,371 |
|  |  | Priežiūra (žvyrkelio profiliavimas autogreideriu) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 6 km |  | 0,291 |
|  |  | 400 mm skersmens pralaidos iš PVC vamzdžių su antgaliais | Klevų g., KR7115 Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sen. | D-400 mm, L-6 m |  | 0,327 |
|  |  | Priežiūra Kazlų Rūdos sen.: |  |  |  | 52,311 |
| 3. | Plutiškių seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra (greideriavimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 18 km |  | 3,718 |
|  |  | Priežiūra (žvyravimas) | Mokyklos g. KR7151, Klevų g. KR7154, Pievų g. KR7156, Rytų g. KR7157, Dainavos g. KR7158, kelias KR0101, kelias KR0102, kelias KR0103, kelias KR0105, kelias KR0108, kelias KR0109, kelias KR0110, kelias KR0111, kelias KR0115, Subaciškių k. gatvės: KR0110, KR0112, KR0124 | 304 m3 |  | 8,431 |
|  |  | Priežiūra Plutiškių sen.: |  |  |  | 12,149 |
| 4. | Antanavo seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra (greideriavimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 26,0 km |  | 5,370 |
|  |  | Priežiūra (žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 312 m3 |  | 8,653 |
|  |  | Priežiūra Antanavo sen.: |  |  |  | 14,023 |
| 5. | Jankų seniūnijos vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra (greideriavimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal sąrašą | 68 km |  | 14,046 |
|  |  | Priežiūra (žvyravimas) | Seniūnijos keliai ir gatvės pagal faktinę kelių būklę | 696 m3 |  | 19,303 |
|  |  | Priežiūra (grunto pertekliaus pašalinimas nuo kelkraščių, paskleidžiant gruntą vietoje) | Pagal faktinę kelių kelkraščių būklę | 10 km |  | 0,303 |
|  |  | Priežiūra (žvyrkelio profiliavimas autogreideriu) | Keliai pagal sąrašą | 14,4 km |  | 0,697 |
| Priežiūra Jankų sen.: |  |  |  |  |  | 34,349 |
| Viso kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra: |  |  |  |  |  | 116,830 |
|  | Iš viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  | 116,830 |

UŽSAKOVAS					RANGOVAS

Administracijos direktorius 				Direktorius

..................................					...........................

Rokas Liaudinskas						Robertas Grabauskas