TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas - Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Infrastruktūros įrengimas autocisternų krovai Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale (toliau - KSEPT) (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

Vykdoma krova į autocisternas T-73 parko autocisternų krovos vietoje. Šiuo metu įrengtos dvi autocisternų krovos vietos. Apjungus technologines linijas 16“-DO-732, 16“-DO-731, 16“-E98-716, 16“-E95-708 su 16“-DO-729 bei įrengus naują technologinį vamzdyną, atsiras galimybė krauti trečią autocisterną.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Tiekėjas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše.

| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| --- | --- |
| - Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. - Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |
| - Reikalavimai |  |
|  | Atitikimas Techninės specifikacijos Priedų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 reikalavimams. |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Tiekėjas turės sumontuoti naujas vamzdynų junges su joms priklausančioms sklendėmis, alkūnėmis, trišakiais, flanšiniais sujungimais. Naujos vamzdynų jungės įsipjaus į esamas 16“ flanšines akles. Pirma jungė turi būti montuojama apjungiant vamzdynų 16“-DO-732, 16“-DO-731, 16“-E98-716, 16“-E95-708 flanšines akles su 16“-DO-729 (Priedas Nr. 1). Antra vamzdynų jungė turi būti montuojama įsipjaunant į 16“-DO-729 vamzdyno galinę aklę ir nuvedant vamzdyną iki T-73 parko autocisternų aikštelės (Priedas Nr. 1).

Visus realius vamzdynų ilgius, atstumus, aukštį Tiekėjas turi įsivertinti ir pamatuoti vietoje, o apie esamus pakitimus informuoti Pirkėją.

Sklendžių išdėstymas ir atstumai izometriniame brėžinyje yra orientacinio pobūdžio. Realius atstumus ir pozicijas Tiekėjas turi įsivertinti vietoje, o apie esamus pakitimus informuoti Pirkėją.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Įgyvendinus projektą, turi būti sumontuota, tačiau neapsiriboja žemiau pateiktais vamzdyno elementais. Vamzdynų klasė, sklendės ir kitos vamzdynų detalės turi atitikti AC11 reikalavimus, remiantis priedu Nr. 2 – Bendra vamzdynų specifikacija:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6“ vamzdynas | m | 42 |
| 2. | 6“ flanšai | vnt. | 10 |
| 3. | 6“ pleištinės rankinė sklendė | vnt. | 5 |
| 4. | 6“ alkūnė 90° | vnt. | 17 |
| 5. | 6“ lygus trišakis | vnt. | 3 |
| 6. | 1“ obuolinė sklendė | vnt. | 3 |
| 7. | 1“ flanšai | vnt. | 6 |
| 8. | 6“x4“ ekscentrinis perėjimas | vnt. | 1 |
| 9. | 4“ obuolinė sklendė | vnt. | 1 |
| 10. | 16“-DO-729 vamzdyne padaroma įpjova, įvirinama 16“ flanšinė pora ir pastatoma 16“ aklė | vnt. | 2 flanšų ir 1 aklė |

Paslaugų apimtys nustatomos pagal šią užduotį ir / arba Pirkėjo reikalavimus, tačiau bet kokie šios užduoties ir / arba Pirkėjo reikalavimai neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės išanalizuoti, patikrinti ir peržiūrėti reikalavimus, užtikrinant, kad visi Pirkėjo perimti atlikti darbai atitinka sutartinius reikalavimus.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 5.1. | - Detalizuota sąmata. |
| - 5.2. | Darbų vykdymo kalendorinis grafikas (savaitinis). |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 6.1. | Sutarties vykdymo grafikas | Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir suderinti su Pirkėju. |
| ## 6.2. | Komunikacijos planas | Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suderinti su Pirkėju. |
| ## 6.3. | Išpildomoji vamzdyno, sklendžių dokumentacija, naujų vamzdynų pasai | Po priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, per 3 darbo dienas. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, Klaipėda

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai

Darbų įgyvendinimo terminas (medžiagų tiekimas, ruošinių gamyba, montavimas, baigiamieji darbai) turi būti atlikti per 8 (aštuonias) savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Esant pagrįstoms aplinkybėms, vykdymo terminas gali būti pratęstas iki 1 (vieno) mėnesio.

  - Paruošiamieji darbai

Paruošiamieji darbai apima, bet neapsiriboja:

- Parengti ir suderinti su Pirkėju darbų vykdymo grafiką;

- Laikinos patalpos, sandėliavimo vietos įrengimas (jei taikoma);

- Patekimui į AB „KN Energies“ teritoriją reikalingų leidimų gavimas;

- Darbų vykdymo kortelės parengimas.

  - Technologinių vamzdynų įrengimas

- Į Tiekėjo apimtis įeina, bet neapsiriboja Medžiagų tiekimas ir priėmimas aikštelėje;

- Gautų medžiagų laikymas, administravimas ir apskaita;

- Suvirinimo darbams atlikti reikalingų dokumentų parengimas ir suderinimas su Pirkėju;

- Reikalingų pamatų, metalinių konstrukcijų ir vamzdynų montavimas;

- Vamzdynai, drenažai. Vamzdžių spalva parenkama pagal ISO standartų reikalavimus (arba lygiavertis). Parinkta paletė turi būti derinama su Pirkėju;

- Dažymo sistemos (vamzdynams ir metalo konstrukcijoms) turi atitikti C5-I H kategorijos antikorozinę dangą pagal ISO 12944-5:2020 „Apsauginės dažų sistemos“ (arba lygiavertis) reikalavimus;

- Naujai įrengtų vamzdynų suvirintų sujungimų Neardomosios kontrolės (toliau- NDT) patikrinimai ir hidrauliniai bandymai;

- Visa reikalinga kėlimo įranga ir pastolių įrengimas (jei taikoma);

- Technologinių vamzdynų pasai;

- Sumontuotos įrangos pasai;

- Žymėjimas ir ženklinimas;

- Subrangovų koordinavimas.

  - Teikiamų medžiagų apimtys

- Tiekėjas tieks visas šioje techninėje specifikacijoje išvardintas medžiagas, įrangą, vamzdynus, taip pat ir kitas medžiagas, kurios gali būti reikalingos sėkmingam projekto užbaigimui, tačiau šiose apimtyse nepaminėtos.

  - Baigiamieji darbai ir dokumentacijos sutvarkymas

Baigiamieji darbai apima, bet neapsiriboja:

- Atlikus visus statybos darbus statybos aikštelės sutvarkymas, statybinės įrangos demontavimas, išvežimas, žalios vejos atstatymas ir objekto paruošimas statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbui;

- Vamzdyno, sklendžių išpildomosios dokumentacijos komplektavimas, pasų sudarymas ir komplektavimas;

- Sklendžių montavimo/gamybos ir bandymo darbų pridavimas įgaliotai institucijai ir Pirkėjui.

Priduodant objektą dalyvauti statybos užbaigimo komisijos darbe ir komisijos pastabų taisymas.

  - Statybvietės ir laikinųjų statinių statybvietėje įrengimas

- Pirkėjas yra atsakingas už statybos sklype esančių statinių, taip pat inžinerinių tinklų, išsaugojimą, jei nebus sutarta kitaip.

- Tiekėjas atsakingas už tai, kad darbų metu nebūtų pažeista esama ir veikianti Pirkėjo infrastruktūra bei jos funkcionalumas.

- Tiekėjas atsakingas už darbo vietos aplinkos sutvarkymą ir Tiekėjo laikinų statinių pašalinimą, įskaitant laikinų požeminių sistemų (nuotekų, elektros tiekimo, ryšių, vandentiekio ir t.t.) pašalinimą, grunto išvalymą nuo teršalų, jei statybos metu bus užterštas cheminėmis medžiagomis, statybvietės kraštovaizdžio tvarkymo darbų atlikimas yra Tiekėjo apimtyse.

- Jei bet kokia įranga/darbai montuojami ir uždengiami / paslepiami negavus Pirkėjo patvirtinimo, ar Tiekėjui nesuteikiant galimybės patikrinti/audituoti ir/arba išbandyti minėtus darbus, tai tokie darbai, pareikalavus Pirkėjui, privalo būti atidengti ir išmontuoti Pirkėjo patikrinimui ir vėl uždengiami ir sumontuojami Tiekėjo sąskaita.

  - Atsakomybių ribos

Tiekėjas yra atsakingas už tinkamą statybos, paleidimo/bandymo darbų organizavimą, koordinavimą ir vykdymą pagal sutartyje nustatytus reikalavimus.

Tiekėjas yra atsakingas už savo ir subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą AB “KN Energies” teritorijoje (Priedas Nr.4).

Tiekėjas privalo parengti reikiamas paraiškas visų leidimų, licencijų ir patvirtinimų, reikalingų darbų vykdymui, gavimui ir yra atsakingas už tokių leidimų, licencijų ir patvirtinimų gavimą.

Tiekėjas yra pilnai atsakingas už vykdomus kokybės užtikrinimo ir kitus susijusius kokybės kontrolės procesus.

Tiekėjas atsakingas už perkamų medžiagų ir įrangos gavimą ir kontrolę. Tiekėjas privalo grąžinti gautą sugedusią ar neveikiančią įrangą.

  - Teisės aktai ir reglamentai

Tiekėjas privalo peržiūrėti visus sutartyje nurodytus standartų ir specifikacijų reikalavimus ir užtikrinti, kad Pirkėjo siūlomi standartai ir specifikacijos pilnai atitinka šiuos reikalavimus ir visus sutarties reikalavimus, priedas Nr. 2 – Bendra vamzdyno medžiagų specifikacija.

  - Nurodymai darbams

Rangovo atsakomybėje:

- Darbus atlikti pagal LR galiojančius standartus, normas ir teisės aktus (aktuali redakcija);

- Darbus atlikti susipažinus su darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka vykdant darbus AB „KN Energies“ teritorijoje (Priedas Nr.4, Nr. 5);

- Visi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje. Siekiant išvengti gamybos trukdymų, Tiekėjas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų ir kokybišką darbų atlikimą;

- Visi darbai, kurie pagrįstai yra laikomi esminiais tinkamam sistemų veikimui turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to, ar tai nurodyta brėžiniuose arba aprašyta kitoje projekto dokumentacijoje, ar ne;

- Darbų ir medžiagų kiekius Tiekėjas turi patikslinti pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus pagal pirkimo reikalavimus raštiškai informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą;

- Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir įranga turi būti kokybiškos ir sertifikuotos LR, bei prieš darbų pradžią suderintos su Pirkėju;

- Laikinos elektros tiekimo tinklo įrengimas bei atsakingo asmens paskyrimas;

- Gautų medžiagų laikymas, administravimas ir apskaita;

- Medžiagų tiekimas ir priėmimas aikštelėje;

- Suvirinimo darbams atlikti reikalingų dokumentų parengimas ir suderinimas su technikos priežiūros tarnyba ir Pirkėju;

- Patekimui į statybos objektą reikalingų leidimų gavimas;

- Visų sertifikatų, derinimų, reikalingų pagal Lietuvos respublikos įstatymus, gavimas ir vykdymas;

- Visų technologinės įrangos tvirtinimui reikalingų tvirtinimo ir sandarinimo elementų įsigijimas;

- Pastolių ir uždengimui reikalingos plėvelės tiekimas, įrengimas, aptarnavimas ir išmontavimas (jei taikoma);

- Montavimui reikalingos įrangos ir įrankių tiekimas;

- Nuolatinis statybos aikštelės valymas ir atliekų pašalinimas;

- Darbo vietų apšvietimas;

- Administravimas;

- Grafikų sudarymas;

- Subrangovų koordinavimas;

- Medžiagos kokybės, patikrinimo, bandymų dokumentai pristatymas;

- Detalių darbo planų ir darbų eigos ataskaitų sudarymas, siekiant iš anksto numatyti galimus medžiagų trūkumus;

- Prieš bandymo darbų pradžią Tiekėjas turi paruošti ir suderinti su Pirkėju bandymų planus;

- Visa išpildomoji dokumentacija pateikiama popierinėje ir skaitmeninėje laikmenoje;

- Tiekėjo darbuotojai turi dėvėti sertifikuotus, nekaupiančius statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus, su firmos skiriamaisiais ženklais, avėti antistatinę avalynę);

- Tiekėjo ir subrangovų darbuotojai privalo susipažinti ir vadovautis AB „KN Energies“ darbo tvarkos taisyklių, Saugaus darbo potencialiai sprogioje aplinkoje instrukcijos INSS044, Ugnies ir šaltinių darbų saugaus atlikimo instrukcijos INSG002, Saugaus patekimo į AB “KN Energies” objektus \7 ir paslaugų tiekėjams taikomų bendrųjų aplinkos apsaugos instrukcijos INSA001 reikalavimais (Priedas Nr. 5).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

Atliktiems darbams ir sumontuotoms medžiagoms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti Tiekėjui nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie identifikuotus defektus išsiuntimo el. paštu / registruotu paštu gavimo momento.

Tiekėjas yra pilnai atsakingas už vykdomus kokybės užtikrinimo ir kitus susijusius kokybės kontrolės procesus.

Tiekėjas atsakingas už perkamų medžiagų ir įrangos gavimą ir kontrolę. Tiekėjas privalo grąžinti gautą sugedusią ar neveikiančią įrangą.

- PRIEDAI

Prie šios techninės specifikacijos yra pridedami šie priedai:

Priedas Nr. 1 – Vamzdynų izometrinis brėžinys.

Priedas Nr. 2 – Bendra vamzdyno medžiagų specifikacija.

Priedas Nr. 3 – Vaizdinė jungių vieta objekte.

Priedas Nr. 4 – Darbų kiekių žiniaraščio forma.

Priedas Nr. 5 – Kitos pirkimo objektui taikomas tvarkos ir taisyklės.

Priedas Nr. 6 – Darbų kiekių žiniaraštis.