| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Paviršinių nuotekų tinklo Garsiojoje g., P.B.Šivickio g., Juodajame kelyje ir valymo įrenginių bei kaupyklos Juodajame kelyje, Vilniaus m. statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, techninio darbo projekto trimatėje aplinkoje parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 kompl. | Pirkimo objekto apimtys pateikiamos priede 1_1 „Užduotis projektavimui“ Perkamas visas nurodytas Paslaugų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Paslaugų kiekį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui pateikiami 1_1 priede „Užduotis projektavimui“ |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Teikama nuotoliu. |  |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminas | Paslaugos teikiamos etapais: 1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas - per 240 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; 2 etapas - Statybą leidžiančio dokumento gavimas – per 60 k. d. nuo projektinių pasiūlymų parengimo; 3 etapas - Techninio darbo projekto parengimas – per - 120 k. d. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo; 4 etapas - Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo projekto apimtyje numatytų statybos darbų pradžios iki objekto atidavimo eksploatuoti. Detalūs projektavimo paslaugų teikimo etapų aprašymai ir terminai pateikti 1_1 priede „Užduotis projektavimui” Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti iki 6 mėn. (taikoma 1-3 etapams bendrai): kai nėra galimybės Paslaugas teikti dėl Užsakovo ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo (pvz.: jei Užsakovas nepateikia Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų ir (ar) informacijos, kuriais disponuoja) arba dėl valstybės ar savivaldybės institucijų ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo ar netinkamo veikimo); sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, jei tokių aplinkybių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti, ir dėl Sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių; Taip pat galimas sutartyje numatytų Paslaugų teikimo sustabdymas, dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, kurios įtakoja Paslaugų teikimo trukmę. Sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu Paslaugos neteikiamos ir už šį periodą Užsakovas Paslaugų teikėjui nemoka jokių periodinių mokėjimų, baudų ar prastovų. |  |
| 8. | Atsiskaitymo už paslaugas tvarka | Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas bus apmokama dalimis, nurodytais procentais už kiekvieną atliktą paslaugų etapą: 1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas – 20 proc. nuo sutarties vertės. 2 etapas - Statybą leidžiantis dokumentas – 30 proc. nuo sutarties vertės. 3 etapas - Techninis darbo projekto parengimas - 40 proc. nuo sutarties vertės. 4 etapas - Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui – 10 proc. nuo sutarties vertės. Už statinio projekto vykdymo priežiūrą Paslaugų tiekėjui bus mokama kiekvieną mėnesį, visą statybos laikotarpį iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumento gavimo dienos, proporcingai įvykdytų rangos darbų apimčiai, pagal žemiau pateikiamą formulę (1): ba∙c=d; (1) čia: a - bendra rangos darbų vertė, Eur; b - per ataskaitinį mėnesį Užsakovo priimtų rangos darbų vertė, Eur; c - bendra projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina, Eur; d - per ataskaitinį mėnesį atliktų projekto vykdymo priežiūros paslaugų dalis, Eur. |  |
| 9. | Garantija | Netaikoma |  |
| 10. | Žalieji reikalavimai | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“ |  |
| 11. | Tiekėjo civilinė atsakomybė | Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Užsakovui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus |  |
| 12. | Priedai | 1_1 priedas „Užduotis projektavimui“ |  |