SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2025-06-13 SUTARTIES NR. 05-153-2025

„PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA JULIJANAVOS G., KAUNE“

PAKEITIMO

# PIRKIMO NR. 2487150,  VPP-193(2025)

Kaunas

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Ramūno Petro Šulskaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – Užsakovas),  Ir

UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, kurios registruota buveinė yra Draugystės g.15A, LT-51227, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Martyno Valančiaus, veikiančio pagal įgaliojimą 2024-05-31 Nr. Ie-240531/01 (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 2025 m. birželio 13 d. sudarė darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05-153-2025 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Julijanavos g., Kaune“ (toliau – Sutartis), toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl jos pakeitimo (toliau – Papildomas susitarimas), toliau išvardintomis sąlygomis.

- Papildomo susitarimo dalykas

  - Papildomo susitarimo dalykas yra savitakinių lietaus nuotekų DN1600 vamzdžių kojimo darbų (toliau – Atsisakomi darbai) pakeitimas į savitakinių nuotekų DN1000 vamzdžių klojimo darbus (toliau – Papildomi darbai).

  - Pakeitimas grindžiamas:

    - Rangovo 2025 m. spalio 21 d. raštu Nr. 1750 (1 priedas) ir pridėtais įkainių žiniaraščiais (2 priedas).

    - Sutarties 3.13.4. punkto nuostatomis:

„3.13.4.	kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

3.13.4.1.	bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

3.13.4.2.	bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės;

3.13.4.3.	keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;“

    - Atsižvelgiant į numatytą Sutarties pakeitimo pagrindą, pakeitimo verte yra laikomas skirtumas tarp Atsisakomų darbų (461 340,00 Eur) ir Papildomų darbų (343 096,56 Eur) vertės, kuri yra  118 243, 44 Eur ir sudaro 7 (septynis) procentus pradinės Sutarties vertės (1 616 339,34 Eur).

  - Atsižveliant į aukščiau nurodytą Šalys, susitaria dėl šių pakeitimų:

    - Atsisakomų darbų sumoje 461 340,00 Eur  (keturis šimtus šešiasdešimt vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt eurų 00 ct) be PVM;

    - Papildomų darbų sumoje 343 096,56 Eur (tris šimtus keturiasdešimt tris tūkstančius devyniasdešimt šešis eurus 56 ct) be PVM;

    - Bendra Sutarties kaina, įskaičiavius šio Papildomo susitarimo pakeitimus, sudaro 1 498 095,90 Eur (vieną milijoną keturis šimtus devyniasdešimt aštuonis tūkstančius devyniasdešimt penkis eurus 90 ct) be PVM, t.y. mažėja 118 243,44 Eur (vienu šimtu aštuoniolika tūkstančių dviem šimtais keturiasdešimt trimis eurais 44 ct).

1 lentelė. Sutarties vertė

| Rezultatų pavadinimai | Suma, Eur be PVM | Nustatymas |
| --- | --- | --- |
| Atsisakomų darbų vertė: | 461 340,00 | 2025-10-21 Rangovo raštas Nr. 1750 |
| Papildomų darbų vertė: | 343 0969,56 |  |
| Pradinė sutarties kaina: | 1 616 339,34 | 05-153-2025 |
| Faktinė sutarties kaina: (įvertinus Atsisakomų ir Papildomų darbų vertę): | 1 498 095,90 | Susitarimas |

- Papildomo susitarimo galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

  - Šis Papildomas susitarimas įsigalioja kai Šalys pasirašo jį. Papildomas susitarimas galioja iki kol Šalys sutaria jį nutraukti arba kol Papildomo susitarimo galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

- Kitos nuostatos

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Papildomą susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.

  - Visi kiti Sutarties punktai, priedai,  nepaminėti ar nepakeisti šiame Papildomame susitarime, lieka galioti ir šiam Papildomam susitarimui.

  - Priedai:

    - Priedas Nr.1. 2025-10-21 Rangovo raštas Nr.1750

    - Priedas Nr.2. Nevykdomi, papildomi darbai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas: | Rangovas: |  |
| --- | --- | --- |
| UAB „Kauno vandenys“ | UAB „KRS“ |  |
| Juridinio asmens kodas 132751369 | Juridinio asmens kodas 133630961 |  |
| PVM mokėtojo kodas LT327513610 | PVM mokėtojo kodas LT336309610 |  |
| Aukštaičių g. 43, 44158, Kaunas | Draugystės g. 15A, 51227, Kaunas |
| Tel.: +370 37 301700 | Tel. +370 37 454464 |
| El. paštas: ofisas@kaunovandenys.lt | El. Paštas: krs@krs-group.com |
| A. s. LT447044060003089823 | A. s. LT827044060002889998 |
| AB SEB bankas, banko kodas 70440 | AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| Generalinis direktorius Ramūnas Petras Šulskus | Direktorius Martynas Valančius |