## PROJEKTO RENGIMO GRAFIKAS
Pirkimo sutarties SUT-.......
RANGOS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
Rangovas: UAB „.........“
Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai
Projektas: Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92253 iki ŠK 92255/1 (Pylimo g., Gėlių g., Sodų g., Šopeno g., Šv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas
Rangovas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-XXXX nustato žemiau nurodytų projekto parengimo grafiką: | [51 empty] | 2024 m. | [51 empty] | 2025 m. | [51 empty] | 2026 m.
Nr. | Darbų aprašymas | Planuojama pradžios data | Planuojama darbų trukme | Planuojama darbų trukme d.d. | Planuojama pabaigos data | Atsakingas VŠT | Faktininė darbu pradžios data | Faktinė darbų trukmė | Įvykdymo procentas | Atsakingas |  | 4 mėn. |  |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn.
[11 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Rangos darbų įvykdymo terminai |  | 1 | 0 | time axis 2023-03-26 to 2026-05-31
A | Sutarties sudarymas |  | 1 | 0
B | Paruošiamieji darbai |  | 0 | 0
1 | Darbo projekto rengimas (vykdoma lygiagrečiai su darbais) |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
1.1 | Bendroji dalis |  |  | 0
| • Bylos ruošimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
1.2 | Sklypo plano dalis |  |  | 0
| • Bylos ruošimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
1.3 | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis |  |  | 0
| • Bylos ruošimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
1.4 | Elektroninių ryšių – telekomunikacijų dalis |  |  | 0
| • Bylos ruošimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
1.5 | Šilumos gamybos ir tiekimo dalis |  |  | 0
| • Bylos ruošimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
1.6 | ... dalis |  |  | 0
| • Bylos ruošimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  |  | 0 | [5 empty] | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  |  | 0 | [5 empty] | Rangovas
2 | Kasinėjimo leidimo gavimas (pagal Vilnius miesto savivaldybs nurodymą - imamas bendras) |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
3 | Darbų fronto perdavimas-priėminas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Užsakovas ir Rangovas
4 | Kavinių terasų demontavimas (vykdoma 3 etapais) |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
5 | Medžiagų tiekimas į objektą (vykdoma etapais) |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
6 | Reikalingos darbų zonos aptvėrimas, dangų ardymas, informacinių stendų įrengimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
7 | Archeologiniai tyrimai (atlieka archeologai) |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
C | Žemės darbai, vamzdžių montavimas (1 etapas) |  | 0 | 0
7 | Rekonstruojamų Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX atjungimas |  | 1 | 0 | [5 empty] | Užsakovas
8 | Laikinos apvadinės linijos tap kamerų ŠKXXXX ir ŠKXXXX įrengimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
9 | Laikinų aklių virinimas ŠKXXXX, trasos sujungimas ŠKXXXX |  | 1 | 0 | [5 empty] | Rangovas
10 | Žemės kasimo ir demontavimo darbai nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX ir nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
11 | Vamzdžių virinimas ir montavimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
12 | ŠKXXXX kameros perdangos keitimas ir nejudamos atramos įrengims |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
13 | ŠKXXXXkameros perdangos keitimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
14 | Movų montavimas (ant šviestų siūlių) |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
15 | Hidraulinis trasos bandymas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
16 | Movų montavimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
17 | Perjungimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
18 | Grunto užkasimas nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
19 | Dangų atstatymas nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
D | Žemės darbai, vamzdžių montavimas (2 etapas) |  | 0 | 0
20 | Rekonstruojamų Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX atjungimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Užsakovas
21 | Žemės kasimo ir demontavimo darbai nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
22 | Vamzdžių virinimas ir montavimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
23 | ŠKXXXX kameros perdangos keitimas ir nejudamos atramos įrengims |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
24 | ŠKXXXX kameros perdangos keitimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
25 | ŠKXXXX kameros rekonstrukcija ir nejudamos atramos įrengims |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
26 | ŠKXXXX kameros perdangos keitimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
27 | Movų montavimas (ant šviestų siūlių) |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
28 | Hidraulinis trasos bandymas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
29 | Movų montavimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
30 | Perjungimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
31 | Grunto užkasimas nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
32 | Dangų atstatymas nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
E | Žemės darbai, vamzdžių montavimas (3 etapas) |  | 0 | 0
33 | Rekonstruojamų Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠXXXX iki XXXX g. XX atjungimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Užsakovas
34 | Žemės kasimo ir demontavimo darbai nuo ŠXXXX iki XXXX g. XX |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
35 | Vamzdžių virinimas ir montavimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
36 | ŠKXXXX kameros naikinimas |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
37 | Movų montavimas (ant šviestų siūlių) |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
38 | Grunto užkasimas nuo ŠXXXX iki XXXX g. XX |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
39 | Dangų atstatymas nuo ŠXXXX iki XXXX g. XX |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas
F | Techninės dokumentacijos rengimas, įforminimas ir pridavimas užsakovui |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rangovas

## Sventes
Šventinės dienos
2022-11-01
2022-11-02
2022-12-26
2023-01-01
2023-02-16
2023-03-11
2023-04-10 | Velykų 2 diena
2023-05-01
2023-06-24
2023-07-06
2023-08-15
2023-11-01
2023-11-02
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2024-01-01
2024-02-16
2024-03-11
2024-04-01 | Velykų 2 diena
2024-05-01
2024-06-24
2024-07-06
2024-08-15
2024-11-01
2024-11-02
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2025-01-01
2025-02-16
2025-03-11
2025-04-21 | Velykų 2 diena
2025-05-01
2025-06-24
2025-07-06
2025-08-15
2025-11-01
2025-11-02
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2026-01-01
2026-02-16
2026-03-11
2026-04-06 | Velykų 2 diena
2026-05-01
2026-06-24
2026-07-06
2026-08-15
2026-11-01
2026-11-02
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26