Sutarties specialiųjų sąlygų

1.1 priedas

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma - (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) | - Per 9 mėn. | - 0,01 % |  |
| - II etapas | - Pilna apimtimi įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija) | - Per 27 mėn. | - 0,01 % |  |
| - III etapas | - Gauti Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais | - Per 29 mėn. |  | - 426 Eur (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 14 punkto reikalavimą) |

_____________________