3 pRIEDAS

Projekto „110kV OL Kaunas-Eiguliai, Kaunas-Šilainiai kapitalinis remontas, Kauno m. sav.“ darbo PROJEKTO IR  STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai | - Perdavimo terminas - (dienos nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma - (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Suderintas darbo projektas | - Per 5 mėn. | - 0,01 % |  |
| - II etapas | - Atliktas oro linijų kapitalinis remontas (baigta bandomoji eksploatacija) | - Per 10 mėn. | - 0,02 % |  |
| - III etapas | - Statybos užbaigimo akto gavimas ir statybos užbaigimo procedūros. - Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | - Per 12 mėn. |  | - 376 Eur be PVM (pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 24 punkto reikalavimą) |

_____________________