## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Statinių grupė 80 Kultūros paskirties pastato T. Kosciuškos g. 4 ir maitinimo paskirties pastato Maironio g. 7, Druskininkuose rekonstravimas
Statinys 2 Lauko inžineriniai tinklai
Žiniaraštis 1 Lauko elektroniniai ryšiai
|  |  | Suma žiniaraščiui |  | 4443.4346 | EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | Eur
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N1-428 | Tranšėjų iki 1 m gylio kasimas rankiniu būdu I-II grupės grunte k9=1.15 |  | 0.089 | 5463.21 | 486.23
2 | N1P-1530 | Iki 1m gylio tranšėjų užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu k9=1.15 |  | 0.089 | 2181.93 | 194.19
3 | N23-1 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 4.9 | 112.36 | 550.56
4 | N21P-0117 | Kabelių apsaugos daugiau 75mm plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose | 100m | 0.89 | 100 | 89
5 | F1-1-1 | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą | vnt | 3 | 129 | 387
6 | MN3P-0511 | Gelžbetoninių šulinių montavimas | vnt | 3 | 433 | 1299
7 | N46-50 | Skylių pramušimas pamate k8=1.17 |  | 0.1 | 551.12 | 55.11
8 | F46-3-2 | Skylių užtaisymas pamate | vnt | 10 | 0 | 0
9 | N50-368 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0.7 | 81 | 56.7
10 | F27-7-1 | Dangos atstatymas | 100 m2 | 0.89 | 623 | 554.47
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 3672.26
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 3672.26
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 771.1746
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 4443.4346
Sudarė: Vilma Stasiulienė, atest. Nr. 25999
(Pavardė)