**Priedas Nr. 3**

Mokėjimų žiniaraštis

Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Mokėjimo dalis** | **Sutarties sumos procentinė dalis** | **Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai** |
|  | Avansas | 5 % | Pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus šios sąskaitos, išankstinis mokėjimas neatliekamas. |
|  | Projekto parengimas | 10% | Parengtas ir užsakovo suderintas projektas (110 kV OL Didžiasalis-Vydžiai demontavimo darbai) |
|  | Demontuota 10 vnt. (100 proc.) atramų | 80% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (110 kV OL Didžiasalis-Vydžiai demontavimo darbai) |
|  | Baigti visi demontavimo darbai | 10% | „Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija.  (110 kV OL Didžiasalis-Vydžiai demontavimo darbai) |