Priedas Nr. 3

Mokėjimų žiniaraštis

Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“:

| Nr. | Mokėjimo dalis | Sutarties sumos procentinė dalis | Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avansas | 5 % | Pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus šios sąskaitos, išankstinis mokėjimas neatliekamas. |
|  | Projekto parengimas | 10 % | Parengtas ir užsakovo suderintas projektas (110 kV OL Pabradė-Podolcai demontavimo darbai) |
|  | Demontuota 28 vnt. atramų | 40% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus(110 kV OL Pabradė-Podolcai demontavimo darbai) |
|  | Demontuota 29 vnt. (100 %) atramų | 40% | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (110 kV OL Pabradė-Podolcai demontavimo darbai) |
|  | Baigti visi demontavimo darbai | 10% | „Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija. (110 kV OL Pabradė-Podolcai demontavimo darbai) |