## Priedo Nr. 1
„Sutarties kainos detalizacija ir mokėjimų žiniaraštis“ dalis „Mokėjimų žiniaraštis“

Mokėjimų žiniaraštis

Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“:

Kitos Mokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Sutarties Konkrečiosiomis ir Bendrosiomis sąlygomis.

| Mokėjimo dalis | Priimtos Sutarties sumos procentinė dalis | Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Avansas | 5% II Etape nurodytos kainos | Gauta tinkama (priimtina) sutarties įvykdymo banko garantija. |
| Parengtas techninis projektas | 100% Rangovo pasiūlyme, I Etape nurodyta kaina | Parengti ir Statytojo patvirtinti techniniai projektai, gautos Teigiamos Bendrosios projekto ekspertizės išvados ir visi būtini Statybą leidžiantys dokumentai |
| Sumontuota 40% EPOL atramų (vienetų) pamatų | 10 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai sumontuota (įrengta) 40% EPOL atramų (vienetų) pamatų. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Sumontuota 40% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų | 10 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai sumontuota (įrengta) 40% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų (apimant atramų surinkimą ir pastatymą). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Nutempta >40% EPOL ilgio laidų | 15 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai nutempta 40% EPOL ilgio laidų bei sumontuota visa šiam ilgiui reikalinga linijinė armatūra. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Sumontuota 100% EPOL atramų (vienetų) pamatų | 15 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai sumontuota (įrengta) 100% EPOL atramų (vienetų) pamatų. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Sumontuota 100% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų | 20 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai sumontuota (įrengta) 100% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų (apimant atramų surinkimą ir pastatymą). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Nutempta 100% EPOL ilgio laidų | 20 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pilnai nutempta 100% EPOL ilgio laidų bei sumontuota visa šiam ilgiui reikalinga linijinė armatūra. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta reikiama dokumentacija. |
| Baigti visi statybos darbai | 10 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos | Pasirašyti visi Statybos užbaigimo aktai, Statytojui pateikta visa galutinė dokumentacija ir garantinių įsipareigojimų vykdymo bankinė garantija |

____________________