330/110/10 kV JONAVOS TP REKONSTRAVIMAS

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas | - Delspinigių dydis - (pasirinktinai procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) |
| --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Statybą leidžiantis/ys dokumentai | - Per 11 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,01 proc. |
| - II etapas | - Įjungta rekonstruota 110 kV skirstykla-I dalis (naujos Š1-110, Š2-110 su prijunginiais L-Kaunas 1, L-Kaunas 2, L-Azotas 1, L-Azotas 2, L-Žeimiai, L-Ukmergė 2, L-Skaruliai 1, T-101, AT-101.1 ir AT-101.2 (sekcijiniame režime, be AT-1)). - Sumontuoti 110 kV skirstyklos įrenginiai: TS-124 ir TS-113 (pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“ surašyti techninio įvertinimo komisijos akte). | - Per 30 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,01 proc. |
| - III etapas | Įjungta rekonstruota 330 kV skirstykla ir įjungtas naujas AT-1 (330 kV OL LN317 ir LN318 prijungiamos prie naujos 330 kV ASĮ ir įjungiami LN317, LN318, naujas AT-1 ir nauja 110kV ASĮ dalis per AT-101.1 ir AT-101.3). | Per 35 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos Pastabos. - 330 kV linijų atjungimas galimas tik šiltuoju metų laiku, t.y. nuo balandžio mėn. 15 d. iki spalio 15 d. (projektavimo sąlygų punktas Nr. 4.8.1.17). - Senos 330 kV skirstyklos dalies nugriovimui ir naujos 330 kV skirstyklos įjungimui atjungimo laikas bus suteiktas neilgesnis kaip 90 k.d. - AT-1 ir laisvame žemės sklype naujus 330 kV ASĮ skirstyklos įrenginius bus galima pradėti statyti su II etapo pradžia. | - 0,01 proc. |
| - IV etapas | - Įjungtas naujas AT-2 ir įjungta rekonstruota 110 kV skirstykla-II dalis - (AT-2 ir įjungiami normaliai galutinei schemai pilnai Š3-110, Š4-110 su prijunginiais L-Ukmergė 1, L-Santaka 2, L-Santaka 1, L-Skaruliai 2, T-102, TS-124, TS-113, AT-102.2 ir AT-102.4, AT-2). | - Per 44 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,01proc. |
| - V etapas | - Statybos užbaigimo aktas/ai | - Per 46 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 175 (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 23 punkto g) papunkčio reikalavimą) |