## Sheet1
12 priedas
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DIANOS G. IR VASAROTOJŲ G., KLAIPĖDOJE STATYBA
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | ......
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | I etapo darbai:
1.1. | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Dianos g. ir Vasarotojų g., Klaipėdoje statybos projekto parengimas
1.1.1. | Paruošiamieji darbai, topografinės nuotraukos užsakymas | bar: 1 1 to 2 4
1.1.2. | Projekto sprendinių paruošimas, sprendinių derinimas su užsakovais ir gyventojais | bar: 2 1 to 3 4
1.1.3. | Projekto derinimas su atitinkamomis | bar: 3 1 to 6 2
1.1.4. | Statybą leidžiančio dokumento išėmimas | bar: 3 1 to 6 2
1.2 | I etape numatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba
1.2.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | bar: 6 3 to 8 1
1.2.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. | bar: 6 3 to 8 1
1.2.3. | Bbaigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. | bar: 6 3 to 8 1
1.2.4. | Gerbūvio atstatymo darbai | bar: 8 1 to 8 4
1.2.5. | Pastatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas | bar: 8 1 to 8 4
1.2.6. | Pastatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas | bar: 9 1 to 9 2
1.2.7. | Pridavimo procedūros, perdavimas užsakovui ir kiti reikalingi darbai. | bar: 9 3 to 9 4
1.2.8. | Statybos užbaigimo dokumentų gavimas ir kiti reikalingi darbai. | bar: 10 1 to 10 4
1.3. | Nuotekų siurblinės įrengimas
1.3.1 | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | bar: 7 2 to 8 1
1.3.2 | Siurblinės montavimo, žemės ir kiti reikalingi darbai siurblinės statybai | bar: 7 2 to 8 1
1.3.3 | Elektros montavimo darbai | bar: 7 2 to 8 1
1.3.4 | Gerbūvio atstatymo darbai | bar: 7 2 to 8 1
2. | II etapo statybos darbai:
2.1. | II etape numatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba
2.1.1. | Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | bar: 7 3 to 9 1
2.1.2. | Žemės, vamzdynų / įrangos montavimas ir kiti reikalingi darbai. | bar: 7 3 to 9 1
2.1.3. | Baigiamieji bandymai, praplovimais, dezinfekavimai ir kiti reikalingi darbai. | bar: 7 3 to 9 1
2.1.4. | Gerbūvio atstatymo darbai | bar: 9 1 to 9 4
2.1.5. | Pastatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas | bar: 9 1 to 9 4
2.1.6. | Pastatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas | bar: 10 1 to 10 2
2.1.7. | Pridavimo procedūros, perdavimas užsakovui ir kiti reikalingi darbai. | bar: 10 3 to 10 4
2.1.8. | Statybos užbaigimo dokumentų gavimas ir kiti reikalingi darbai. | bar: 11 1 to 11 4
2.2. | Nuotekų siurblinės automatikos įrengimas ir užbaigimas
2.2.1. | Automatikos įrengimo darbai, įskaitant SCADA sistemos įrengimą. | bar: 8 1 to 9 4
2.2.2. | Paleidimas ir derinimas, baigiamieji bandymai ir kiti reikalingi darbai. | bar: 8 1 to 9 4
3. | Statybos užbaigimas
3.1. | Pridavimo procedūros (statybos užbaigimo dokumentų ir garantinio draudimo perdavimas užsakovui ir kiti reikalingi darbai) | bar: 12 1 to 12 4
Pastabos:
* Preliminari numatoma sutarties pasirašymo data
**Tiekėjas pildymas darbų grafiką privalo įsivertinti sezoniškumo įtaką darbų atlikimui.
***Nurodyti datas mėnesiais - savaitėmis. Grafikas po sutarties pasirašymo bus koreguojamas atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)