SUSITARIMAS NR. 6 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-1397

2025-08-08

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „GATAS“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2023-12-05 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1397 (toliau – Sutartis), projekte „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu, Rangovui vykdant Darbus pagal Projekto sprendinius, buvo pastebėti neatitikimai tarp greta rengiamo projekto sprendinių. Susisiekimo dalys juose kertasi ir atsiranda aukščių skirtumas tarp asfaltbetonio dangų. Objekto (vietos) apžiūros metu komisija įvertino esamas sąlygas bei surašė Objekto (vietos) apžiūros aktą Nr. 8, kuriuo komisija įpareigojo Projektuotoją parengti koreguotus sprendinius bei sąnaudų kiekių žiniaraščius.

Rangovas, išanalizavęs TDP SD-02 A laidos sprendinius bei remdamasis Projektuotojo parengtu sąnaudų kiekių palyginamuoju žiniaraščiu, parengė papildomų ir neatliekamų darbų sąmatinius skaičiavimus, ir papildomiems darbams atlikti reikalingo papildomo termino detalizavimą, darbų pakeitimo vertė -10 681,01 Eur (be PVM).

- Sutarties 139 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 139 p. sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 24707,45 Eur (Dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai 45 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 20419,38 Eur (Dvidešimt tūkstančių keturi šimtai devyniolika eurų 38 ct).

  - 21 proc. PVM yra 4288,07 Eur (Keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 07 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 37631,47 Eur (Trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt vienas euras 47 ct).

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 31100,39 Eur (Trisdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas eurų 39 ct).

  - 21 proc. PVM yra 6531,08 Eur (Šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas euras 08 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 12924,02 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3 018 760,50 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 5 kalendorinės dienos.

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 2

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „GATAS“ Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius Įmonės kodas 125718917 Telefonas +370 616 06161 El. paštas info@gatas.lt A/s Nr.LT377180300011467332 AB Šiaulių banko Vilniaus filialas |
| --- | --- |