| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija |  |
| --- | --- |
| Rangovas UAB „Parama“ |  |
| Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-160, 2024-07-11, „Šakių raj.sav., Griškabūdžio mstl., Mokyklos gatvės (Nr.Gel-9) kapitalinio remonto darbai“ |  |
| Objekto pavadinimas „Šakių raj.sav., Griškabūdžio mstl., Mokyklos gatvės (Nr.Gel-9) kapitalinio remonto darbai“ |  |

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2024-08-16

- Komisijos sudėtis:

Šakių rajono savivaldybės atstovais:

Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;

Paskirtasis statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovas UAB „URBAN LINE“ Vitalijus Aleksandrovas;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

- Faktinės aplinkybės

UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) vykdydama numatytus darbus pagal projektą Nr. UL-22-0138 susidūrė su techninio darbo projekto neatitikimais. Rasta sena plastikinė pralaida PK 0+50, kuri nėra pažymėta TDP. Užsakovas siūlo papildomai įrengti pralaidą nuovažoje PK 1+58k.p. Naujai suprojektuotos plastikinės gofruotos pralaidos D300 mm altitudė, neatitinka su griovio altitude pikete PK 1+63.

- Problema

- Techninio darbo projekte nepažymėta plastikinė pralaida D300 mm PK 0+50 (Priedas Nr.1), kuri yra sveika, tačiau trukdo įrengti žemės sankasą.

- TDP suprojektuota nuovaža be pralaidos PK 1+58k.p (Priedas Nr. 2). Problema, kad vanduo neturės kur ištekėti ir pažeis naujai projektuojamos nuovažos konstrukciją ir laikui bėgant atsiras išplovos.

- Naujai suprojektuotos plastikinės gofruotos vandens pralaidos D300 mm PK 1+63 (Priedas Nr.3) altitudė neatitinka su griovio altitude. Pralaida suprojektuota žemiau 35cm negu esamas griovys. Pralaidos įrengti aukščiau negalima, nes pagal pralaidos įrengimo reikalavimus virš pralaidos esanti konstrukcija turi būti nemažesnė kaip ≥ 0,40cm.

- Siūlymas

- Užsakovas siūlo seną plastikinę vandens pralaida D300 mm palikti pikete PK 0+50 ir užtikrinti, kad būtų įrengtas bent 3cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis.

- Užsakovas siūlo įrengti papildomai naujai projektuojamoje nuovažoje pralaidą PK 1+58k.p., kad užtikrinti sklandų vandens pratekėjimą.

- Užsakovas tikina, kaip bus įrengta pralaida PK 1+63 jie patys susitvarkys vandens nuvedimą į kanalą, pagal pralaidos projektinį aukštį.

Užsakovas - Šakių savivaldybės administracija pasižadėjo Rangovui, kad bus išleista A laida pagal Rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką ir patvirtina, kad pagal pateiktas sąmatas apmokės už atliktus papildomus darbus.

Priedai:

- Priedas Nr. 01 Brėžinys (1 lapas)

- Priedas Nr. 02 Brėžinys (1 lapas)

- Priedas Nr. 03 Brėžinys (1 lapas)

- Parašai