## Su pasiūlymu teikiama forma
| Pasiūlymo rengimo metu tiekėjas užpildo "C" arba "E" stulpeliuose pažymėtus geltonus langelius. | [5 empty] | SPS 9 priedas
Harmony Link jungties projektavimo paslaugos
Kainos detalizacija (pasiūlymo priedas)
[6 empty] | Pasiūlymo kaina | 1870200
| Užduoties ar etapo pavadinimas | Įkainis | Maksimalus Kiekis | Kaina Eur be PVM | Už Etapą sumokama suma nuo užduočių vertės |  | Mokėtina suma Eur be PVM
1. | 1 Užduotis. Techninių specifikacijų ir projektinių pasiūlymų parengimas statybos Rangovo pirkimui | - | - | 1108200 | - |  | 1108200
1.1. | Dokumentai ilgo tiekimo įrangai įsigyti |  |  | 50000 | - |  | -
1.1.1. | Ilgo tiekimo įrangos techninės specifikacijos parengimas ir suderinimas su Užsakovu (pagal Techninės užduoties A dalies reikalavimus) | - | - | 50000 | 5% | nuo Užduoties Nr. 1. Kainos | 55410
1.2. | Dokumentai rangovų pirkimui | - | - | 1058200 |  |  | -
1.2.1. | "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu 1 (pagal Techninės užduoties A dalies reikalavimus) | - | - | 778200 | 55% | nuo Užduoties Nr. 1. Kainos | 609510
1.2.2. | "Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba" projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu 1 (pagal Techninės užduoties B dalies reikalavimus) | - | - | 280000 | 40% | nuo Užduoties Nr. 1. Kainos | 443280
2. | 2 Užduotis. Inžineriniai tyrimai ir Statybą leidžiančių dokumentų gavimas: | - | - | 680000 | - |  | 680000
2.1. | Inžineriniai tyrimai | - | - | 525000 | - |  | -
2.1.1. | "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" inžineriniai tyrimai | - | - | 95000 | - |  | 95000
2.1.2. | "Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba" inžineriniai tyrimai | - | - | 430000 | - |  | 430000
2.2. | Dokumentų paruošimas statybą leidžiančių dokumentų gavimui ir statybą leidžiančių dokumentų gavimas | - | - | 155000 | - |  | -
2.2.1. | "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" statybą leidžiančio dokumento gavimas (pagal Techninės užduoties A dalies reikalavimus) | - | - | 90000 | 60% | nuo Etapų grupės 2.2 Kainos | 93000
2.2.2. | "Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba" statybą leidžiančio dokumento gavimas (pagal Techninės užduoties B dalies reikalavimus) | - | - | 65000 | 40% | nuo Etapų grupės 2.2 Kainos | 62000
3. | 3 Užduotis. Vykdyti 2.2.1 ir 2.2.2 punktuose nurodytų objektų projekto vykdymo priežiūrą. | - | - | 82000 | - |  | 82000
3.1. | Projekto vykdymo priežiūra | - | - | 82000 | - |  | -
3.1.1. | Projekto vykdymo priežiūra "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" statybos rangos projekte 2 | 1000 | 47 | 47000 | - |  | 47000
3.1.2. | Projekto vykdymo priežiūra "Naujos 220 kV EPL Gižai-Vygriai statyba" statybos rangos projekte 2 | 1000 | 35 | 35000 | - |  | 35000
| Viso Eur be PVM: | - | - | 1870200 | - |  | 1870200
Pastabos:
1. Projektinių pasiūlymų dokumentai techninio projekto apimties, kaip numatyta Techninėse užduotyse. 2. Projekto vykdymo priežiūrai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, (t.y. Įkainis x kiekis = Kaina). 3. Įkainiai ir kaina pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 4. Tiekėjai pildo tik geltonus langelius. Tiekėjas į geltonus langelius gali pildyti realias kainas ir jos neprivalo sutapti su matematine formule apskaičiuotomis reikšmėmis stulpelyje "Mokėtina suma Eur be PVM". 5. Sutarties indeksavimas ir netesybų taikymas vykdomi atsižvelgiant į stulpelį "Mokėtina suma Eur be PVM". 6. Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1.3 punkte esančios nuorodos į Sutartyje nurodytas kainas ar įkainius, kiek tai susiję su papildomų ar atsisakomų paslaugų kainos apskaičiavimu, suprantamos, kaip tos, kurias pasiūlyme tiekėjas įrašė pats. |  |  |  | Pildyti tik geltonus langelius

## Su TDP pildoma forma (hidden)
Pasiūlymo rengimo metu rangovas užpildo "C" stulpelį.
<Projekto pavadinimas>
(Pasiūlymo forma)
| IMT turto grupes pavadinimas |  | Mato vnt. | Projektinis kiekis | Kaina Eur be PVM | vertė
1.1 | Techninis projektas
1.2 | Inžineriniai tyrinėjimai
| NEMATERIALUSIS TURTAS |  | X | X | X | X
100010 | Programinės įrangos licencijos
100020 | Programinės įrangos paketai
| MATERIALUSIS TURTAS |  | X | X | X | X
120000 | Pastatai |  |  |  |  | 0
120010 | Gamybiniai - technologiniai pastatai
120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai
130000 | Statiniai ir įrenginiai |  |  |  |  | 0
130010 | Keliai ir aikštelės | Keliai, aikštelės ir kitos dangos
Kiti projektavimo užduotyje nurodyti darbai
130020 | Inžineriniai tinklai
130030 | Kiti statiniai | Tvora, vartai
Kiti statiniai
130040 | Laikini statiniai
140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai |  |  |  |  | 0
140010 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų | X kV g/b tarpinės atramos
X kV g/b tarpinių atramų montavimo darbai
X kV g/b kampinės-inkarinės atramos
X kV g/b kampinės-inkarinės montavimo darbai
X kV laidai, trosai ir ŽTŠK su montavimo darbais
140020 | Oro linija ant metalinių atramų | X kV metalinės tarpinės atramos
X kV metalinių tarpinių atramų montavimo darbai
X kV metalinių tarpinių atramų pamatai
X kV metalinės inkarinės-kampinės atramos
X kV metalinių inkarinės-kampinių atramų montavimo darbai
X kV metalinių inkarinių-kampinių atramų pamatai
X kV laidai, trosai ir ŽTŠK su montavimo darbais
140030 | Kabelių linijos | X kV movos ir montavimas
X kV kabelių linija
140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos | Šviesolaidinio ryšio linijos
150000 | Elektros įrenginiai |  |  |  |  | 0
150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | X kV jungtuvas su SF6 dujomis
X kV jungtuvo sumontavimas ir bandymai/matavimai
X kV skyriklis
X kV skyriklių sumontavimas ir bandymai/matavimai
X kV įtampos matavimo transformatoriai
X kV įtampos matavimo transformatorių sumontavimas ir bandymai/matavimai
|  | X kV srovės matavimo transformatoriai |  |  |  |  | Pasirenkama projektavimo metu ar montuoti ST/ĮT ar kombinuotus.
X kV srovės matavimo transformatorių sumontavimas ir bandymai/matavimai
X kV kombinuoti matavimo transformatoriai
X kV kombinuoti matavimo transformatorių sumontavimas ir bandymai/matavimai
X kV viršitampių ribotuvai
X kV viršitampių ribotuvų sumontavimas ir bandymai/matavimai
10 kV skirstykla ir montavimas/bandymai
150020 | Nuolatinės srovės keitiklių įrenginiai | Nuolatinės srovės keitiklių įrenginiai
150030 | Galios transformatorius/Autotransformatoriai | Galios transformatorius/Autotransformatoriai
Galios transformatorių/Autotransformatorių montavimas ir bandymai
150040 | Reaktoriai | Reaktoriai
Reaktrių montavimas ir bandymai
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai
150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | Pilnos komplektacijos RAA spinta. Autotransformatoriaus pagrindinės ir technologinės apsaugos, 330 kV, 110 kV ir t.t. apsaugos ir montavimas
RAA prijunginių rekonstravimas ir derinimas
150070 | Transformatorių pastočių 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai
150080 | Kiti įrenginiai
150090 | Transformatorių pastočių akumuliatorių baterijos ir jų įkrovimo įtaisai
160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos |  |  |  |  | 0
160010 | Elektros agregatai
160020 | Technologiniai kompresoriai
160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai
160040 | Oro rinktuvai
160050 | Siurblinių įrengimai
160060 | Metalo apdirbimo staklės
160070 | Specialūs įrenginiai remonto darbams
170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai |  |  |  |  | 0
170010 | Elektros apskaitos prietaisai
170020 | Kiti matavimo ir reguliavimo prietaisai
190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga |  |  |  |  | 0
190010 | Kompiuterinė technika
190020 | Ryšių priemonės
190030 | Biuro orgtechnika
190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga
190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos
200000 | Biuro inventorius ir kitas materialusis turtas |  |  |  |  | 0
200010 | Baldai
200020 | Inventorius ir buitinė technika
200030 | Kiti įrengimai ir įrankiai
|  | viso |  |  |  | 0
Mokėjimų planas parengtas _______________________
Data _______________________ | [5 empty] | <parašas>

## Darbų ir aktavimo grafikas (hidden)
<Projekto pavadinimas>
Darbų ir aktavimo grafikas patikslintas po techninio projekto parengimo (pildomi"E" ir "F" stulpeliai)
Užduotis | Pradžia | Pabaiga | Aktuojamas turto vienetas | Aktuojamo turto dalis
110/10kV TP 110kV AS rekonstravimo darbai | 2017-03-09 07:30 | 2018-03-07 13:18
Darbų atlikimo I etapas (Š1-110) | 2017-03-09 07:30 | 2017-09-07 07:30
Paruošiamieji darbai | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-10 16:30
I-etapo TP dalies pilnas išjungimas iš 110kV pusės (T-101, Š1-110 atjungimas) | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Laidų į T-1 demontavimo darbai | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Laidų tarp galinės atramos ir linijinio portalo demontavimo darbai | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Laikinos jungties tarp 110kV OL Nr.1 ir Nr.2 galinėje atramoje prie TP sumontavimas | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Statybos aikštelės priėmimas, aptvėrimas, dokumentų darbams perdavimas, objekto perėmimas | 2017-03-10 07:30 | 2017-03-10 16:30
Senų 110kV ASĮ demontavimas | 2017-03-14 07:30 | 2017-03-25 16:30
Įrenginių demontavimas | 2017-03-14 07:30 | 2017-03-15 16:30
Šynuotės demontavimas | 2017-03-14 07:30 | 2017-03-14 16:30
G/b demontavimas | 2017-03-16 07:30 | 2017-03-18 16:30 | Nr.12 | 5%
Augalinio žemės sluoksnio nukasimas ir išvežimas sandėliavimui | 2017-03-06 07:30 | 2017-03-25 16:30 | Nr.1 | 15%
Naujų 110kV ASĮ montavimas | 2017-03-29 07:30 | 2017-08-22 16:30
Pagrindinių ašių ir altitudžių nužymėjimas | 2017-03-29 07:30 | 2017-03-30 16:30
Tvoros ir vartų įrengimas | 2017-04-05 07:30 | 2017-04-15 07:30 | Nr.3 | 70%
110 kV ASĮ pamatų įrengimas | 2017-04-05 07:30 | 2017-05-04 16:30
110 kV ASĮ dalies įžeminimo konturo įrengimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-30 16:30
110 kV ASĮ metalo konstrukcijų įrengimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-25 16:30 | Nr.12 | 10%
Kabelinių kanalų montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.4 | 50%
Gerbūvio sutvarkymas | 2017-05-30 07:30 | 2017-08-22 16:30 | Nr.1 | 10%
110 kV įrenginų montavimas | 2017-06-01 07:30 | 2017-08-16 16:30 | Nr.12 | 40%
110 kV ASĮ gnybtų spintų montavimas | 2017-06-30 07:30 | 2017-07-08 16:30
Žaibosaugos bokšto Nr1 montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-10 07:30 | Nr.6 | 50%
Ryšio antenų bokšto montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-15 07:30 | Nr.7 | 100%
Apšvietimo bokšto Nr.1 montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-20 07:30 | Nr.5 | 50%
Elektros apskaitos spintų montavimas | 2017-07-15 07:30 | 2017-08-05 16:30 | Nr.18 | 50%
Kontrolinių kabelių tiesimas ir prijungimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-08-16 16:30
110 kV ASĮ bandymas ir derinimas | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-22 16:30
110 kV ASĮ šynavimas | 2017-08-02 07:30 | 2017-08-22 16:30
PVP statyba | 2017-03-30 07:30 | 2017-08-22 16:30
PVP pamatų montavimas | 2017-03-30 07:30 | 2017-05-05 16:30
PVP pastato montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-24 16:30 | Nr.2 | 100%
Oro vėdinimo sistemos montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.25 | 100%
Kondicionierių montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.26 | 100%
Apsauginės signalizacijos montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.27 | 100%
Gaisrinės signalizacijos montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.28 | 100%
Kintamos srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.21 | 80%
Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.22 | 80%
Akumuliatorių baterijos montavimas | 2017-07-05 07:30 | 2017-07-08 07:30
Akumuliatorių baterijos matavimai | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.23 | 100%
Akumuliatorių baterijos įkroviklių montavimas ir bandymai | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.24 | 100%
RAA, įrenginių montavimas | 2017-05-24 07:30 | 2017-07-25 16:30 | Nr.20 | 20%
Telekomunikacijų spintų montavimas | 2017-06-24 07:30 | 2017-08-10 16:30 | Nr.33 | 70%
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių montavimas | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-22 16:30 | Nr.31 | 50%
Rekonstruotos dalies kompleksinis bandymas | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-22 16:30
RAA įrenginių kompleksinis bandymas | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-22 16:30 | Nr.20 | 20%
Ryšio ir valdymo sistemos įrenginių kompleksinis bandymas | 2017-08-10 10:42 | 2017-08-22 16:30 | Nr.31 | 25%
Pirminės komutacijos įrenginių kompleksinis bandymas | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-22 16:30
Užbaigtų I etapo rekonstravimo darbų pridavimas | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-29 16:30
Dokumentacijos pateikimas techninių prižiūrėtojų peržiūrai ir pastaboms | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-22 16:30
Įjungimo programos parengimas ir suderinimas su AB ESO bei LITGRID AB. | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-25 16:30
Techninė įvertinimo komisija | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-22 16:30
Techninės įvertinimo komisijos metu nustatytų trūkumų šalinimas, pažymų bei leidimų pateikimas | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-25 16:30
AB ESO operatyvinio personalo įrenginių valdymo mokymai vietoje | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 16:30
Rekonstruotos dalies paruošimas įjungimui | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 16:30
Rekonstruotos dalies įjungimas bandomajai eksploatacijai pagal įjungimo programą. | 2017-08-26 07:30 | 2017-08-29 16:30
Darbų atlikimo II etapas (Š2-110) | 2017-09-07 07:30 | 2018-03-07 13:18
Paruošiamieji darbai | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-12 16:30
Laidų į T-2 demontavimo darbai | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-12 16:30
Statybos aikštelės priėmimas, aptvėrimas, dokumentų darbams perdavimas, objekto perėmimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-07 16:30 | Nr.1 | 5%
Senų 110kV ASĮ demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-16 16:30
Augalinio žemės sluoksnio nukasimas ir išvežimas sandėliavimui | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-13 16:30
G/b demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-16 16:30 | Nr.4 | 10%
Įrenginių demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-14 16:30 | Nr.12 | 5%
Šynuotės demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-12 16:30
Naujų 110kV ASĮ montavimas | 2017-09-19 07:30 | 2018-02-08 13:18
Pagrindinių ašių ir altitudžių nužymėjimas | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-20 16:30
Tvoros įrengimas | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-25 07:30 | Nr.3 | 30%
110 kV ASĮ pamatų įrengimas | 2017-09-20 07:30 | 2017-10-07 16:30 | Nr.12 | 10%
110 kV ASĮ dalies įžeminimo konturo įrengimas | 2017-09-26 07:30 | 2017-11-04 16:30
Kabelinių kanalų montavimas | 2017-09-28 07:30 | 2017-11-04 16:30 | Nr.4 | 40%
110 kV ASĮ metalo konstrukcijų įrengimas | 2017-10-31 07:30 | 2017-11-14 16:30
Žaibosaugos bokšto Nr2 montavimas | 2017-10-31 07:30 | 2017-11-14 16:30 | Nr.6 | 50%
Apšvietimo bokšto Nr.2 montavimas | 2017-10-31 07:30 | 2017-11-14 16:30 | Nr.5 | 50%
Gerbūvio sutvarkymas | 2017-11-15 07:30 | 2018-02-07 17:00 | Nr.1 | 30%
Privažiavimo kelių įrengimas | 2018-02-27 13:18 | 2018-03-06 13:18 | Nr.1 | 40%
110 kV ASĮ gnybtų spintų montavimas | 2017-11-15 07:30 | 2017-12-22 16:30
110 kV įrenginų montavimas | 2017-11-15 07:30 | 2017-12-22 16:30 | Nr.12 | 20%
Kontrolinių kabelių tiesimas ir prijungimas | 2017-11-15 07:30 | 2017-12-22 16:30
Elektros apskaitos spintų montavimas | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.18 | 50%
RAA įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.20 | 20%
Kintamos srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.21 | 20%
Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.22 | 20%
Telekomunikacijų spintų montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.33 | 30%
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.31 | 15%
110 kV ASĮ bandymas ir derinimas | 2017-12-22 07:30 | 2018-01-20 16:30
110 kV ASĮ šynavimas | 2017-12-22 07:30 | 2018-01-06 16:30 | Nr.12 | 10%
RAA įrenginių derinimas | 2017-12-22 07:30 | 2018-02-08 13:18 | Nr.20 | 20%
Rekonstruotos dalies kompleksinis bandymas | 2018-01-25 16:30 | 2018-02-24 13:18
Pirminės komutacijos įrenginių kompleksinis bandymas | 2018-01-25 16:30 | 2018-02-01 16:30
RAA įrenginių kompleksinis bandymas | 2018-02-13 13:18 | 2018-02-24 13:18 | Nr.20 | 20%
Rysio ir valdymo sistemos įrenginių kompleksinis bandymas | 2018-02-13 13:18 | 2018-02-24 13:18 | Nr.31 | 10%
Užbaigtų II etapo rekonstravimo darbų pridavimas | 2018-02-23 13:18 | 2018-03-07 13:18
Dokumentacijos pateikimas techninių prižiūrėtojų peržiūrai ir pastaboms | 2018-02-23 13:18 | 2018-02-24 13:18
AB LESTO operatyvinio personalo įrenginių valdymo mokymai vietoje | 2018-02-24 13:18 | 2018-02-27 13:18
Įjungimo programos parengimas ir suderinimas su AB LESTO bei LITGRID AB. | 2018-02-27 13:18 | 2018-03-06 13:18
Techninės komisijos įvertinimas | 2018-02-27 13:18 | 2018-02-27 13:18
Techninės komisijos įvertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimas, pažymų bei leidimų pateikimas | 2018-02-27 13:18 | 2018-03-06 13:18
Rekonstruotos dalies paruošimas įjungimui | 2018-03-06 13:18 | 2018-03-07 13:18
Rekonstruotos dalies įjungimas bandomajai eksploatacijai pagal įjungimo programą. | 2018-03-06 13:18 | 2018-03-07 13:18
110 kV OL NR.1 rekonstravimas | 2017-06-01 | 2018-03-01
Kabelinių kanalų, vamzdžių kabeliams įrengimas | 2017-06-01 | 2018-07-01 | Nr.35 | 30%
110 kV kabelio klojimas | 2017-07-01 | 2018-08-01 | Nr.35 | 50%
110 kV galinių movų montavimas atramoje Nr. 1 | 2017-08-01 | 2018-08-15 | Nr.35 | 10%
111 kV galinių movų montavimas atramoje Nr. 2 | 2017-08-01 | 2018-08-25 | Nr.35 | 10%
Techninės komisijos įvertinimas | 2017-09-01 | 2018-09-02
110 kV OL rekonstruotos dalies įjungimas | 2017-06-01 | 2018-03-01
Statybos užbaigimo procedūros | 2018-03-07 13:18 | 2018-03-24 13:18
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2018-03-07 13:18 | 2018-03-08 13:18
Kadastrinės bylos parengimas | 2018-03-08 13:18 | 2018-03-09 13:18
Statybos užbaigimo komisijos organizavimas | 2018-03-09 13:18 | 2018-03-16 13:18
Nustatytų trūkumų šalinimas | 2018-03-16 13:18 | 2018-03-23 13:18
Pasirašytas statybos užbaigimo aktas | 2018-03-23 13:18 | 2018-03-24 13:18
Darbų grafiką parengė _______________________ | <parašas>
Darbų grafiką suderino _______________________ | <parašas>
Data _______________________